## Project-1 TRIANG(a,b,m)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.1712 | 5.7125 | 5.7125 | 1 | 60.4722 | 0 | 60 | 59.8986 | 53.3
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.7125 | 0.13968 | 7 | 12.7125 | 2 | 60.3364 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.7125 | 0.043744 | 6.0246 | 11.7371 | 3 | 59.8862 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.7125 | 0.4545 | 7.9997 | 13.7123 | 4 | 59.4551 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.7125 | 0.70963 | 9.1913 | 21.9039 | 5 | 60.2113 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 13.7123 | 0.90862 | 9.145 | 22.8572 | 6 | 59.3269 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.9039 | 0.39031 | 11.9759 | 33.8797 | 7 | 60.8532 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 22.8572 | 0.9384 | 5 | 27.8572 | 8 | 56.9707 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 22.8572 | 0.34284 | 13.4365 | 36.2937 | 9 | 59.751 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.8797 | 0.97945 | 11.7517 | 45.6314 | 10 | 61.8759 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.2937 | 0.28525 | 5.3091 | 41.6029 | 11 | 61.0393 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 45.6314 | 0.80698 | 14.8407 | 60.4722 | 12 | 60.1406 | 0
[9 empty] | 13 | 60.7023 | 0
[9 empty] | 14 | 59.6231 | 1
[9 empty] | 15 | 60.9964 | 0
[9 empty] | 16 | 58.6739 | 1
[9 empty] | 17 | 61.7041 | 0
[9 empty] | 18 | 60.3416 | 0
[9 empty] | 19 | 58.6505 | 1
[9 empty] | 20 | 58.4662 | 1
[9 empty] | 21 | 59.586 | 1
[9 empty] | 22 | 62.6677 | 0
[9 empty] | 23 | 61.6544 | 0
[9 empty] | 24 | 58.8858 | 1
[9 empty] | 25 | 59.1461 | 1
[9 empty] | 26 | 58.7126 | 1
[9 empty] | 27 | 59.1481 | 1
[9 empty] | 28 | 57.7121 | 1
[9 empty] | 29 | 59.9056 | 1
[9 empty] | 30 | 58.7624 | 1
[9 empty] | 31 | 57.0394 | 1
[9 empty] | 32 | 61.5697 | 0
[9 empty] | 33 | 59.8855 | 1
[9 empty] | 34 | 60.2676 | 0
[9 empty] | 35 | 58.5247 | 1
[9 empty] | 36 | 61.0753 | 0
[9 empty] | 37 | 59.5445 | 1
[9 empty] | 38 | 61.1343 | 0
[9 empty] | 39 | 61.1365 | 0
[9 empty] | 40 | 58.1622 | 1
[9 empty] | 41 | 62.0755 | 0
[9 empty] | 42 | 58.9279 | 1
[9 empty] | 43 | 62.6279 | 0
[9 empty] | 44 | 62.11 | 0
[9 empty] | 45 | 59.1506 | 1
[9 empty] | 46 | 60.6583 | 0
[9 empty] | 47 | 59.7421 | 1
[9 empty] | 48 | 58.4324 | 1
[9 empty] | 49 | 60.0122 | 0
[9 empty] | 50 | 60.7188 | 0
[9 empty] | 51 | 60.784 | 0
[9 empty] | 52 | 60.3247 | 0
[9 empty] | 53 | 60.2133 | 0
[9 empty] | 54 | 62.1695 | 0
[9 empty] | 55 | 60.9801 | 0
[9 empty] | 56 | 58.2811 | 1
[9 empty] | 57 | 61.4692 | 0
[9 empty] | 58 | 61.1714 | 0
[9 empty] | 59 | 61.0913 | 0
[9 empty] | 60 | 61.0968 | 0
[9 empty] | 61 | 58.8868 | 1
[9 empty] | 62 | 61.2284 | 0
[9 empty] | 63 | 61.2781 | 0
[9 empty] | 64 | 58.9518 | 1
[9 empty] | 65 | 59.2241 | 1
[9 empty] | 66 | 60.8403 | 0
[9 empty] | 67 | 59.858 | 1
[9 empty] | 68 | 57.548 | 1
[9 empty] | 69 | 61.5367 | 0
[9 empty] | 70 | 58.6555 | 1
[9 empty] | 71 | 60.8926 | 0
[9 empty] | 72 | 58.6656 | 1
[9 empty] | 73 | 61.2601 | 0
[9 empty] | 74 | 61.902 | 0
[9 empty] | 75 | 59.8569 | 1
[9 empty] | 76 | 58.4601 | 1
[9 empty] | 77 | 62.3719 | 0
[9 empty] | 78 | 59.4472 | 1
[9 empty] | 79 | 59.9556 | 1
[9 empty] | 80 | 57.8801 | 1
[9 empty] | 81 | 56.2753 | 1
[9 empty] | 82 | 59.602 | 1
[9 empty] | 83 | 58.9506 | 1
[9 empty] | 84 | 61.0742 | 0
[9 empty] | 85 | 56.0513 | 1
[9 empty] | 86 | 58.9803 | 1
[9 empty] | 87 | 60.1616 | 0
[9 empty] | 88 | 62.3713 | 0
[9 empty] | 89 | 60.1156 | 0
[9 empty] | 90 | 61.095 | 0
[9 empty] | 91 | 57.1962 | 1
[9 empty] | 92 | 59.4996 | 1
[9 empty] | 93 | 58.4226 | 1
[9 empty] | 94 | 59.0739 | 1
[9 empty] | 95 | 61.3885 | 0
[9 empty] | 96 | 60.4165 | 0
[9 empty] | 97 | 57.8377 | 1
[9 empty] | 98 | 61.4967 | 0
[9 empty] | 99 | 58.8751 | 1
[9 empty] | 100 | 61.651 | 0
[9 empty] | 101 | 61.6314 | 0
[9 empty] | 102 | 61.7283 | 0
[9 empty] | 103 | 60.338 | 0
[9 empty] | 104 | 57.9533 | 1
[9 empty] | 105 | 60.3262 | 0
[9 empty] | 106 | 58.0194 | 1
[9 empty] | 107 | 58.7943 | 1
[9 empty] | 108 | 61.102 | 0
[9 empty] | 109 | 58.7481 | 1
[9 empty] | 110 | 60.3225 | 0
[9 empty] | 111 | 60.8083 | 0
[9 empty] | 112 | 59.4355 | 1
[9 empty] | 113 | 60.9279 | 0
[9 empty] | 114 | 62.173 | 0
[9 empty] | 115 | 59.391 | 1
[9 empty] | 116 | 58.8675 | 1
[9 empty] | 117 | 60.4043 | 0
[9 empty] | 118 | 62.5378 | 0
[9 empty] | 119 | 57.4999 | 1
[9 empty] | 120 | 59.5709 | 1
[9 empty] | 121 | 61.676 | 0
[9 empty] | 122 | 61.1317 | 0
[9 empty] | 123 | 58.1108 | 1
[9 empty] | 124 | 58.6728 | 1
[9 empty] | 125 | 59.514 | 1
[9 empty] | 126 | 58.4109 | 1
[9 empty] | 127 | 58.271 | 1
[9 empty] | 128 | 60.557 | 0
[9 empty] | 129 | 59.5258 | 1
[9 empty] | 130 | 59.8317 | 1
[9 empty] | 131 | 58.391 | 1
[9 empty] | 132 | 59.584 | 1
[9 empty] | 133 | 60.4754 | 0
[9 empty] | 134 | 59.6737 | 1
[9 empty] | 135 | 60.4462 | 0
[9 empty] | 136 | 57.3405 | 1
[9 empty] | 137 | 60.1059 | 0
[9 empty] | 138 | 59.3666 | 1
[9 empty] | 139 | 63.1584 | 0
[9 empty] | 140 | 59.899 | 1
[9 empty] | 141 | 58.6452 | 1
[9 empty] | 142 | 58.1126 | 1
[9 empty] | 143 | 61.1831 | 0
[9 empty] | 144 | 58.9914 | 1
[9 empty] | 145 | 60.7323 | 0
[9 empty] | 146 | 61.8938 | 0
[9 empty] | 147 | 59.4676 | 1
[9 empty] | 148 | 58.5409 | 1
[9 empty] | 149 | 58.8462 | 1
[9 empty] | 150 | 58.8464 | 1
[9 empty] | 151 | 61.3554 | 0
[9 empty] | 152 | 61.8526 | 0
[9 empty] | 153 | 59.1887 | 1
[9 empty] | 154 | 61.4387 | 0
[9 empty] | 155 | 59.8339 | 1
[9 empty] | 156 | 59.9749 | 1
[9 empty] | 157 | 61.0351 | 0
[9 empty] | 158 | 57.0697 | 1
[9 empty] | 159 | 58.4994 | 1
[9 empty] | 160 | 59.178 | 1
[9 empty] | 161 | 62.3019 | 0
[9 empty] | 162 | 60.1074 | 0
[9 empty] | 163 | 58.9454 | 1
[9 empty] | 164 | 61.5035 | 0
[9 empty] | 165 | 60.206 | 0
[9 empty] | 166 | 58.2726 | 1
[9 empty] | 167 | 60.5376 | 0
[9 empty] | 168 | 60.7335 | 0
[9 empty] | 169 | 57.1987 | 1
[9 empty] | 170 | 59.5121 | 1
[9 empty] | 171 | 60.9893 | 0
[9 empty] | 172 | 59.3605 | 1
[9 empty] | 173 | 59.6 | 1
[9 empty] | 174 | 59.8831 | 1
[9 empty] | 175 | 57.2413 | 1
[9 empty] | 176 | 59.517 | 1
[9 empty] | 177 | 59.232 | 1
[9 empty] | 178 | 61.3481 | 0
[9 empty] | 179 | 59.3751 | 1
[9 empty] | 180 | 58.686 | 1
[9 empty] | 181 | 61.1283 | 0
[9 empty] | 182 | 62.5799 | 0
[9 empty] | 183 | 60.0741 | 0
[9 empty] | 184 | 63.4212 | 0
[9 empty] | 185 | 57.2637 | 1
[9 empty] | 186 | 59.2115 | 1
[9 empty] | 187 | 59.8656 | 1
[9 empty] | 188 | 61.0289 | 0
[9 empty] | 189 | 58.986 | 1
[9 empty] | 190 | 59.9053 | 1
[9 empty] | 191 | 58.7057 | 1
[9 empty] | 192 | 58.581 | 1
[9 empty] | 193 | 59.626 | 1
[9 empty] | 194 | 59.3401 | 1
[9 empty] | 195 | 56.8783 | 1
[9 empty] | 196 | 60.0822 | 0
[9 empty] | 197 | 62.414 | 0
[9 empty] | 198 | 61.8892 | 0
[9 empty] | 199 | 56.8971 | 1
[9 empty] | 200 | 58.1866 | 1
[9 empty] | 201 | 61.35 | 0
[9 empty] | 202 | 60.9766 | 0
[9 empty] | 203 | 59.9772 | 1
[9 empty] | 204 | 61.1171 | 0
[9 empty] | 205 | 59.8199 | 1
[9 empty] | 206 | 62.1763 | 0
[9 empty] | 207 | 60.0854 | 0
[9 empty] | 208 | 61.6483 | 0
[9 empty] | 209 | 58.8165 | 1
[9 empty] | 210 | 58.5072 | 1
[9 empty] | 211 | 60.7222 | 0
[9 empty] | 212 | 58.7829 | 1
[9 empty] | 213 | 58.7233 | 1
[9 empty] | 214 | 61.8058 | 0
[9 empty] | 215 | 61.4559 | 0
[9 empty] | 216 | 57.5615 | 1
[9 empty] | 217 | 59.7755 | 1
[9 empty] | 218 | 60.5073 | 0
[9 empty] | 219 | 58.7799 | 1
[9 empty] | 220 | 58.3507 | 1
[9 empty] | 221 | 61.2726 | 0
[9 empty] | 222 | 59.6671 | 1
[9 empty] | 223 | 62.0527 | 0
[9 empty] | 224 | 61.418 | 0
[9 empty] | 225 | 60.0153 | 0
[9 empty] | 226 | 58.7933 | 1
[9 empty] | 227 | 60.8856 | 0
[9 empty] | 228 | 58.716 | 1
[9 empty] | 229 | 60.3401 | 0
[9 empty] | 230 | 60.6317 | 0
[9 empty] | 231 | 58.2273 | 1
[9 empty] | 232 | 61.0929 | 0
[9 empty] | 233 | 58.5405 | 1
[9 empty] | 234 | 60.6357 | 0
[9 empty] | 235 | 57.0191 | 1
[9 empty] | 236 | 60.622 | 0
[9 empty] | 237 | 60.0732 | 0
[9 empty] | 238 | 60.2253 | 0
[9 empty] | 239 | 61.1406 | 0
[9 empty] | 240 | 60.2593 | 0
[9 empty] | 241 | 59.7531 | 1
[9 empty] | 242 | 58.9697 | 1
[9 empty] | 243 | 60.5694 | 0
[9 empty] | 244 | 58.1244 | 1
[9 empty] | 245 | 60.0502 | 0
[9 empty] | 246 | 62.8214 | 0
[9 empty] | 247 | 60.0093 | 0
[9 empty] | 248 | 59.5445 | 1
[9 empty] | 249 | 56.0131 | 1
[9 empty] | 250 | 60.3418 | 0
[9 empty] | 251 | 62.5169 | 0
[9 empty] | 252 | 58.0569 | 1
[9 empty] | 253 | 59.1042 | 1
[9 empty] | 254 | 62.0033 | 0
[9 empty] | 255 | 58.4786 | 1
[9 empty] | 256 | 61.5128 | 0
[9 empty] | 257 | 60.0819 | 0
[9 empty] | 258 | 58.9576 | 1
[9 empty] | 259 | 60.1509 | 0
[9 empty] | 260 | 58.584 | 1
[9 empty] | 261 | 61.5577 | 0
[9 empty] | 262 | 61.4326 | 0
[9 empty] | 263 | 59.9215 | 1
[9 empty] | 264 | 59.7959 | 1
[9 empty] | 265 | 61.4624 | 0
[9 empty] | 266 | 58.6892 | 1
[9 empty] | 267 | 62.7205 | 0
[9 empty] | 268 | 61.3334 | 0
[9 empty] | 269 | 60.4978 | 0
[9 empty] | 270 | 61.6622 | 0
[9 empty] | 271 | 59.1759 | 1
[9 empty] | 272 | 62.416 | 0
[9 empty] | 273 | 60.2315 | 0
[9 empty] | 274 | 59.04 | 1
[9 empty] | 275 | 58.099 | 1
[9 empty] | 276 | 58.4505 | 1
[9 empty] | 277 | 59.9248 | 1
[9 empty] | 278 | 59.2376 | 1
[9 empty] | 279 | 62.9475 | 0
[9 empty] | 280 | 57.6466 | 1
[9 empty] | 281 | 59.4412 | 1
[9 empty] | 282 | 59.2997 | 1
[9 empty] | 283 | 59.3998 | 1
[9 empty] | 284 | 61.1212 | 0
[9 empty] | 285 | 62.4127 | 0
[9 empty] | 286 | 59.8474 | 1
[9 empty] | 287 | 57.6724 | 1
[9 empty] | 288 | 61.9688 | 0
[9 empty] | 289 | 58.4012 | 1
[9 empty] | 290 | 62.6636 | 0
[9 empty] | 291 | 59.9056 | 1
[9 empty] | 292 | 60.2073 | 0
[9 empty] | 293 | 61.4791 | 0
[9 empty] | 294 | 62.0189 | 0
[9 empty] | 295 | 58.339 | 1
[9 empty] | 296 | 62.1873 | 0
[9 empty] | 297 | 59.7723 | 1
[9 empty] | 298 | 59.1144 | 1
[9 empty] | 299 | 58.7891 | 1
[9 empty] | 300 | 58.7278 | 1
[9 empty] | 301 | 59.3596 | 1
[9 empty] | 302 | 59.8355 | 1
[9 empty] | 303 | 60.6297 | 0
[9 empty] | 304 | 59.82 | 1
[9 empty] | 305 | 56.3874 | 1
[9 empty] | 306 | 57.155 | 1
[9 empty] | 307 | 62.0839 | 0
[9 empty] | 308 | 58.8321 | 1
[9 empty] | 309 | 59.2842 | 1
[9 empty] | 310 | 60.6729 | 0
[9 empty] | 311 | 59.0622 | 1
[9 empty] | 312 | 59.6065 | 1
[9 empty] | 313 | 59.3431 | 1
[9 empty] | 314 | 59.0501 | 1
[9 empty] | 315 | 59.7065 | 1
[9 empty] | 316 | 60.9473 | 0
[9 empty] | 317 | 57.0144 | 1
[9 empty] | 318 | 59.7469 | 1
[9 empty] | 319 | 58.7596 | 1
[9 empty] | 320 | 59.002 | 1
[9 empty] | 321 | 60.6796 | 0
[9 empty] | 322 | 59.6326 | 1
[9 empty] | 323 | 59.5522 | 1
[9 empty] | 324 | 59.6349 | 1
[9 empty] | 325 | 60.3831 | 0
[9 empty] | 326 | 59.2297 | 1
[9 empty] | 327 | 61.628 | 0
[9 empty] | 328 | 59.9034 | 1
[9 empty] | 329 | 59.2847 | 1
[9 empty] | 330 | 61.089 | 0
[9 empty] | 331 | 62.1228 | 0
[9 empty] | 332 | 57.5268 | 1
[9 empty] | 333 | 64.4599 | 0
[9 empty] | 334 | 59.2046 | 1
[9 empty] | 335 | 61.6067 | 0
[9 empty] | 336 | 56.8003 | 1
[9 empty] | 337 | 59.5977 | 1
[9 empty] | 338 | 61.1429 | 0
[9 empty] | 339 | 60.194 | 0
[9 empty] | 340 | 62.7424 | 0
[9 empty] | 341 | 59.0819 | 1
[9 empty] | 342 | 60.2051 | 0
[9 empty] | 343 | 59.908 | 1
[9 empty] | 344 | 58.6795 | 1
[9 empty] | 345 | 58.8325 | 1
[9 empty] | 346 | 59.3026 | 1
[9 empty] | 347 | 62.0861 | 0
[9 empty] | 348 | 59.8458 | 1
[9 empty] | 349 | 60.7521 | 0
[9 empty] | 350 | 58.5009 | 1
[9 empty] | 351 | 60.6961 | 0
[9 empty] | 352 | 59.6318 | 1
[9 empty] | 353 | 57.9569 | 1
[9 empty] | 354 | 57.8504 | 1
[9 empty] | 355 | 59.5762 | 1
[9 empty] | 356 | 59.4687 | 1
[9 empty] | 357 | 59.7683 | 1
[9 empty] | 358 | 58.3456 | 1
[9 empty] | 359 | 61.0427 | 0
[9 empty] | 360 | 59.7779 | 1
[9 empty] | 361 | 60.0117 | 0
[9 empty] | 362 | 57.8106 | 1
[9 empty] | 363 | 57.9637 | 1
[9 empty] | 364 | 59.014 | 1
[9 empty] | 365 | 61.4329 | 0
[9 empty] | 366 | 60.7362 | 0
[9 empty] | 367 | 59.114 | 1
[9 empty] | 368 | 61.9231 | 0
[9 empty] | 369 | 61.2069 | 0
[9 empty] | 370 | 60.0135 | 0
[9 empty] | 371 | 61.283 | 0
[9 empty] | 372 | 59.0146 | 1
[9 empty] | 373 | 60.3932 | 0
[9 empty] | 374 | 60.9736 | 0
[9 empty] | 375 | 60.4302 | 0
[9 empty] | 376 | 59.536 | 1
[9 empty] | 377 | 59.1307 | 1
[9 empty] | 378 | 60.9828 | 0
[9 empty] | 379 | 60.8764 | 0
[9 empty] | 380 | 58.997 | 1
[9 empty] | 381 | 58.8435 | 1
[9 empty] | 382 | 58.7219 | 1
[9 empty] | 383 | 59.0019 | 1
[9 empty] | 384 | 60.4463 | 0
[9 empty] | 385 | 59.881 | 1
[9 empty] | 386 | 59.0605 | 1
[9 empty] | 387 | 59.5738 | 1
[9 empty] | 388 | 55.7526 | 1
[9 empty] | 389 | 60.2962 | 0
[9 empty] | 390 | 62.0799 | 0
[9 empty] | 391 | 60.9556 | 0
[9 empty] | 392 | 62.8786 | 0
[9 empty] | 393 | 56.5838 | 1
[9 empty] | 394 | 58.9984 | 1
[9 empty] | 395 | 60.5003 | 0
[9 empty] | 396 | 61.4853 | 0
[9 empty] | 397 | 59.2979 | 1
[9 empty] | 398 | 60.4034 | 0
[9 empty] | 399 | 59.7081 | 1
[9 empty] | 400 | 59.9447 | 1
[9 empty] | 401 | 60.685 | 0
[9 empty] | 402 | 60.3028 | 0
[9 empty] | 403 | 58.5651 | 1
[9 empty] | 404 | 61.1895 | 0
[9 empty] | 405 | 60.4184 | 0
[9 empty] | 406 | 62.9797 | 0
[9 empty] | 407 | 57.4789 | 1
[9 empty] | 408 | 58.8525 | 1
[9 empty] | 409 | 59.7917 | 1
[9 empty] | 410 | 58.6075 | 1
[9 empty] | 411 | 61.7414 | 0
[9 empty] | 412 | 58.7134 | 1
[9 empty] | 413 | 60.7162 | 0
[9 empty] | 414 | 62.4628 | 0
[9 empty] | 415 | 61.9967 | 0
[9 empty] | 416 | 60.2081 | 0
[9 empty] | 417 | 58.171 | 1
[9 empty] | 418 | 60.9689 | 0
[9 empty] | 419 | 58.8199 | 1
[9 empty] | 420 | 59.7102 | 1
[9 empty] | 421 | 59.0842 | 1
[9 empty] | 422 | 57.1232 | 1
[9 empty] | 423 | 59.4019 | 1
[9 empty] | 424 | 57.7558 | 1
[9 empty] | 425 | 60.3761 | 0
[9 empty] | 426 | 58.5982 | 1
[9 empty] | 427 | 59.4482 | 1
[9 empty] | 428 | 60.1694 | 0
[9 empty] | 429 | 61.0124 | 0
[9 empty] | 430 | 60.0277 | 0
[9 empty] | 431 | 59.76 | 1
[9 empty] | 432 | 61.5864 | 0
[9 empty] | 433 | 60.7826 | 0
[9 empty] | 434 | 58.9373 | 1
[9 empty] | 435 | 59.9398 | 1
[9 empty] | 436 | 58.6754 | 1
[9 empty] | 437 | 60.011 | 0
[9 empty] | 438 | 60.4019 | 0
[9 empty] | 439 | 59.5561 | 1
[9 empty] | 440 | 58.0925 | 1
[9 empty] | 441 | 60.8638 | 0
[9 empty] | 442 | 60.4236 | 0
[9 empty] | 443 | 58.2127 | 1
[9 empty] | 444 | 60.6134 | 0
[9 empty] | 445 | 60.0378 | 0
[9 empty] | 446 | 60.4618 | 0
[9 empty] | 447 | 62.2443 | 0
[9 empty] | 448 | 61.865 | 0
[9 empty] | 449 | 59.181 | 1
[9 empty] | 450 | 59.1329 | 1
[9 empty] | 451 | 59.2934 | 1
[9 empty] | 452 | 60.8124 | 0
[9 empty] | 453 | 61.0312 | 0
[9 empty] | 454 | 60.5202 | 0
[9 empty] | 455 | 59.6553 | 1
[9 empty] | 456 | 61.3504 | 0
[9 empty] | 457 | 60.0626 | 0
[9 empty] | 458 | 61.1889 | 0
[9 empty] | 459 | 58.1346 | 1
[9 empty] | 460 | 61.0677 | 0
[9 empty] | 461 | 61.2561 | 0
[9 empty] | 462 | 62.4641 | 0
[9 empty] | 463 | 58.9851 | 1
[9 empty] | 464 | 59.8685 | 1
[9 empty] | 465 | 59.9591 | 1
[9 empty] | 466 | 62.3227 | 0
[9 empty] | 467 | 58.8358 | 1
[9 empty] | 468 | 60.9005 | 0
[9 empty] | 469 | 58.4807 | 1
[9 empty] | 470 | 61.5578 | 0
[9 empty] | 471 | 61.4002 | 0
[9 empty] | 472 | 62.4403 | 0
[9 empty] | 473 | 58.5599 | 1
[9 empty] | 474 | 59.2053 | 1
[9 empty] | 475 | 61.239 | 0
[9 empty] | 476 | 57.864 | 1
[9 empty] | 477 | 58.9093 | 1
[9 empty] | 478 | 59.7594 | 1
[9 empty] | 479 | 59.4099 | 1
[9 empty] | 480 | 56.8551 | 1
[9 empty] | 481 | 58.517 | 1
[9 empty] | 482 | 59.5572 | 1
[9 empty] | 483 | 62.1863 | 0
[9 empty] | 484 | 62.6141 | 0
[9 empty] | 485 | 59.2815 | 1
[9 empty] | 486 | 61.1432 | 0
[9 empty] | 487 | 60.2702 | 0
[9 empty] | 488 | 60.3188 | 0
[9 empty] | 489 | 59.2477 | 1
[9 empty] | 490 | 59.8233 | 1
[9 empty] | 491 | 58.7993 | 1
[9 empty] | 492 | 58.422 | 1
[9 empty] | 493 | 59.6528 | 1
[9 empty] | 494 | 57.4535 | 1
[9 empty] | 495 | 59.1645 | 1
[9 empty] | 496 | 59.8459 | 1
[9 empty] | 497 | 60.4515 | 0
[9 empty] | 498 | 58.8147 | 1
[9 empty] | 499 | 59.9825 | 1
[9 empty] | 500 | 58.0088 | 1
[9 empty] | 501 | 60.2283 | 0
[9 empty] | 502 | 58.198 | 1
[9 empty] | 503 | 61.72 | 0
[9 empty] | 504 | 60.0054 | 0
[9 empty] | 505 | 60.3978 | 0
[9 empty] | 506 | 58.5292 | 1
[9 empty] | 507 | 60.0787 | 0
[9 empty] | 508 | 59.3853 | 1
[9 empty] | 509 | 58.1129 | 1
[9 empty] | 510 | 57.5016 | 1
[9 empty] | 511 | 59.3802 | 1
[9 empty] | 512 | 62.933 | 0
[9 empty] | 513 | 60.848 | 0
[9 empty] | 514 | 58.4297 | 1
[9 empty] | 515 | 61.4254 | 0
[9 empty] | 516 | 58.9791 | 1
[9 empty] | 517 | 60.7913 | 0
[9 empty] | 518 | 58.701 | 1
[9 empty] | 519 | 59.2451 | 1
[9 empty] | 520 | 61.3191 | 0
[9 empty] | 521 | 61.8274 | 0
[9 empty] | 522 | 59.4995 | 1
[9 empty] | 523 | 60.2529 | 0
[9 empty] | 524 | 59.8999 | 1
[9 empty] | 525 | 58.3946 | 1
[9 empty] | 526 | 59.0817 | 1
[9 empty] | 527 | 60.6023 | 0
[9 empty] | 528 | 62.2572 | 0
[9 empty] | 529 | 58.8955 | 1
[9 empty] | 530 | 62.184 | 0
[9 empty] | 531 | 58.1973 | 1
[9 empty] | 532 | 61.339 | 0
[9 empty] | 533 | 61.9779 | 0
[9 empty] | 534 | 60.3254 | 0
[9 empty] | 535 | 59.2489 | 1
[9 empty] | 536 | 59.8731 | 1
[9 empty] | 537 | 58.4649 | 1
[9 empty] | 538 | 58.6543 | 1
[9 empty] | 539 | 58.6819 | 1
[9 empty] | 540 | 60.6791 | 0
[9 empty] | 541 | 61.4688 | 0
[9 empty] | 542 | 62.0705 | 0
[9 empty] | 543 | 59.8206 | 1
[9 empty] | 544 | 59.3381 | 1
[9 empty] | 545 | 63.1887 | 0
[9 empty] | 546 | 63.1049 | 0
[9 empty] | 547 | 60.4202 | 0
[9 empty] | 548 | 62.6381 | 0
[9 empty] | 549 | 60.4488 | 0
[9 empty] | 550 | 59.1773 | 1
[9 empty] | 551 | 59.6548 | 1
[9 empty] | 552 | 59.4766 | 1
[9 empty] | 553 | 59.1234 | 1
[9 empty] | 554 | 59.2487 | 1
[9 empty] | 555 | 60.1824 | 0
[9 empty] | 556 | 60.0527 | 0
[9 empty] | 557 | 60.3194 | 0
[9 empty] | 558 | 59.1611 | 1
[9 empty] | 559 | 59.4201 | 1
[9 empty] | 560 | 56.3312 | 1
[9 empty] | 561 | 60.9553 | 0
[9 empty] | 562 | 62.0537 | 0
[9 empty] | 563 | 61.1413 | 0
[9 empty] | 564 | 58.4702 | 1
[9 empty] | 565 | 61.3932 | 0
[9 empty] | 566 | 58.3665 | 1
[9 empty] | 567 | 59.6823 | 1
[9 empty] | 568 | 60.1779 | 0
[9 empty] | 569 | 61.2011 | 0
[9 empty] | 570 | 59.4567 | 1
[9 empty] | 571 | 59.1474 | 1
[9 empty] | 572 | 57.6925 | 1
[9 empty] | 573 | 61.0786 | 0
[9 empty] | 574 | 61.5403 | 0
[9 empty] | 575 | 61.0377 | 0
[9 empty] | 576 | 58.8559 | 1
[9 empty] | 577 | 60.0334 | 0
[9 empty] | 578 | 60.076 | 0
[9 empty] | 579 | 60.8645 | 0
[9 empty] | 580 | 59.1867 | 1
[9 empty] | 581 | 59.7724 | 1
[9 empty] | 582 | 62.0158 | 0
[9 empty] | 583 | 59.5191 | 1
[9 empty] | 584 | 59.8543 | 1
[9 empty] | 585 | 61.8814 | 0
[9 empty] | 586 | 60.8729 | 0
[9 empty] | 587 | 61.2215 | 0
[9 empty] | 588 | 59.1836 | 1
[9 empty] | 589 | 60.1171 | 0
[9 empty] | 590 | 58.4297 | 1
[9 empty] | 591 | 59.5001 | 1
[9 empty] | 592 | 61.513 | 0
[9 empty] | 593 | 59.7513 | 1
[9 empty] | 594 | 60.5118 | 0
[9 empty] | 595 | 59.5867 | 1
[9 empty] | 596 | 62.1224 | 0
[9 empty] | 597 | 58.7364 | 1
[9 empty] | 598 | 60.3424 | 0
[9 empty] | 599 | 59.9799 | 1
[9 empty] | 600 | 58.9623 | 1
[9 empty] | 601 | 61.5689 | 0
[9 empty] | 602 | 60.8848 | 0
[9 empty] | 603 | 58.7341 | 1
[9 empty] | 604 | 60.2405 | 0
[9 empty] | 605 | 60.5014 | 0
[9 empty] | 606 | 60.9123 | 0
[9 empty] | 607 | 62.1603 | 0
[9 empty] | 608 | 60.7775 | 0
[9 empty] | 609 | 60.0745 | 0
[9 empty] | 610 | 59.1708 | 1
[9 empty] | 611 | 59.6538 | 1
[9 empty] | 612 | 59.0688 | 1
[9 empty] | 613 | 61.6199 | 0
[9 empty] | 614 | 59.6423 | 1
[9 empty] | 615 | 60.3129 | 0
[9 empty] | 616 | 56.8574 | 1
[9 empty] | 617 | 60.7576 | 0
[9 empty] | 618 | 60.0861 | 0
[9 empty] | 619 | 62.4596 | 0
[9 empty] | 620 | 62.462 | 0
[9 empty] | 621 | 59.3859 | 1
[9 empty] | 622 | 59.6311 | 1
[9 empty] | 623 | 61.3062 | 0
[9 empty] | 624 | 59.69 | 1
[9 empty] | 625 | 60.732 | 0
[9 empty] | 626 | 59.2847 | 1
[9 empty] | 627 | 59.0252 | 1
[9 empty] | 628 | 59.3598 | 1
[9 empty] | 629 | 59.815 | 1
[9 empty] | 630 | 60.5319 | 0
[9 empty] | 631 | 59.9907 | 1
[9 empty] | 632 | 60.176 | 0
[9 empty] | 633 | 60.601 | 0
[9 empty] | 634 | 59.1783 | 1
[9 empty] | 635 | 59.7447 | 1
[9 empty] | 636 | 57.1963 | 1
[9 empty] | 637 | 62.0065 | 0
[9 empty] | 638 | 60.3152 | 0
[9 empty] | 639 | 59.903 | 1
[9 empty] | 640 | 61.1862 | 0
[9 empty] | 641 | 57.975 | 1
[9 empty] | 642 | 59.8904 | 1
[9 empty] | 643 | 59.6716 | 1
[9 empty] | 644 | 59.3552 | 1
[9 empty] | 645 | 61.1176 | 0
[9 empty] | 646 | 62.8928 | 0
[9 empty] | 647 | 61.0345 | 0
[9 empty] | 648 | 58.5487 | 1
[9 empty] | 649 | 57.2876 | 1
[9 empty] | 650 | 58.3685 | 1
[9 empty] | 651 | 59.0362 | 1
[9 empty] | 652 | 58.7758 | 1
[9 empty] | 653 | 57.7119 | 1
[9 empty] | 654 | 61.3572 | 0
[9 empty] | 655 | 60.1989 | 0
[9 empty] | 656 | 59.1807 | 1
[9 empty] | 657 | 60.0597 | 0
[9 empty] | 658 | 59.0824 | 1
[9 empty] | 659 | 61.3505 | 0
[9 empty] | 660 | 61.6995 | 0
[9 empty] | 661 | 60.8184 | 0
[9 empty] | 662 | 60.2485 | 0
[9 empty] | 663 | 59.77 | 1
[9 empty] | 664 | 57.1997 | 1
[9 empty] | 665 | 61.8194 | 0
[9 empty] | 666 | 61.2431 | 0
[9 empty] | 667 | 59.9308 | 1
[9 empty] | 668 | 60.8416 | 0
[9 empty] | 669 | 60.3507 | 0
[9 empty] | 670 | 61.3657 | 0
[9 empty] | 671 | 58.6012 | 1
[9 empty] | 672 | 60.1466 | 0
[9 empty] | 673 | 59.7681 | 1
[9 empty] | 674 | 61.0591 | 0
[9 empty] | 675 | 59.2486 | 1
[9 empty] | 676 | 59.2044 | 1
[9 empty] | 677 | 60.26 | 0
[9 empty] | 678 | 62.9937 | 0
[9 empty] | 679 | 58.3959 | 1
[9 empty] | 680 | 59.6311 | 1
[9 empty] | 681 | 61.0164 | 0
[9 empty] | 682 | 60.877 | 0
[9 empty] | 683 | 60.7719 | 0
[9 empty] | 684 | 60.1414 | 0
[9 empty] | 685 | 61.3661 | 0
[9 empty] | 686 | 60.8503 | 0
[9 empty] | 687 | 60.0474 | 0
[9 empty] | 688 | 56.7085 | 1
[9 empty] | 689 | 59.013 | 1
[9 empty] | 690 | 58.5667 | 1
[9 empty] | 691 | 59.7738 | 1
[9 empty] | 692 | 58.9967 | 1
[9 empty] | 693 | 62.4642 | 0
[9 empty] | 694 | 60.7358 | 0
[9 empty] | 695 | 61.0847 | 0
[9 empty] | 696 | 60.1544 | 0
[9 empty] | 697 | 59.533 | 1
[9 empty] | 698 | 61.7242 | 0
[9 empty] | 699 | 61.0893 | 0
[9 empty] | 700 | 59.1294 | 1
[9 empty] | 701 | 59.8988 | 1
[9 empty] | 702 | 59.1567 | 1
[9 empty] | 703 | 61.7847 | 0
[9 empty] | 704 | 59.0001 | 1
[9 empty] | 705 | 60.9892 | 0
[9 empty] | 706 | 60.8819 | 0
[9 empty] | 707 | 59.6317 | 1
[9 empty] | 708 | 57.3762 | 1
[9 empty] | 709 | 61.7085 | 0
[9 empty] | 710 | 62.1325 | 0
[9 empty] | 711 | 58.6242 | 1
[9 empty] | 712 | 61.7795 | 0
[9 empty] | 713 | 60.0828 | 0
[9 empty] | 714 | 60.2036 | 0
[9 empty] | 715 | 61.4154 | 0
[9 empty] | 716 | 61.0154 | 0
[9 empty] | 717 | 60.4058 | 0
[9 empty] | 718 | 59.923 | 1
[9 empty] | 719 | 61.2241 | 0
[9 empty] | 720 | 59.0991 | 1
[9 empty] | 721 | 61.8157 | 0
[9 empty] | 722 | 59.0484 | 1
[9 empty] | 723 | 60.9041 | 0
[9 empty] | 724 | 62.2055 | 0
[9 empty] | 725 | 62.8064 | 0
[9 empty] | 726 | 60.0533 | 0
[9 empty] | 727 | 60.4994 | 0
[9 empty] | 728 | 59.9836 | 1
[9 empty] | 729 | 60.2601 | 0
[9 empty] | 730 | 60.4656 | 0
[9 empty] | 731 | 61.6783 | 0
[9 empty] | 732 | 60.2427 | 0
[9 empty] | 733 | 59.0552 | 1
[9 empty] | 734 | 59.9657 | 1
[9 empty] | 735 | 60.3064 | 0
[9 empty] | 736 | 59.9753 | 1
[9 empty] | 737 | 60.9606 | 0
[9 empty] | 738 | 59.8608 | 1
[9 empty] | 739 | 60.6541 | 0
[9 empty] | 740 | 60.3394 | 0
[9 empty] | 741 | 59.4382 | 1
[9 empty] | 742 | 59.8575 | 1
[9 empty] | 743 | 58.7865 | 1
[9 empty] | 744 | 60.323 | 0
[9 empty] | 745 | 60.4051 | 0
[9 empty] | 746 | 58.5163 | 1
[9 empty] | 747 | 59.2723 | 1
[9 empty] | 748 | 59.8267 | 1
[9 empty] | 749 | 56.9198 | 1
[9 empty] | 750 | 59.5861 | 1
[9 empty] | 751 | 60.9773 | 0
[9 empty] | 752 | 60.2109 | 0
[9 empty] | 753 | 60.5689 | 0
[9 empty] | 754 | 60.9201 | 0
[9 empty] | 755 | 61.3601 | 0
[9 empty] | 756 | 60.4076 | 0
[9 empty] | 757 | 60.2375 | 0
[9 empty] | 758 | 55.7905 | 1
[9 empty] | 759 | 59.2832 | 1
[9 empty] | 760 | 59.7197 | 1
[9 empty] | 761 | 60.5961 | 0
[9 empty] | 762 | 59.2178 | 1
[9 empty] | 763 | 61.4572 | 0
[9 empty] | 764 | 60.9884 | 0
[9 empty] | 765 | 61.3779 | 0
[9 empty] | 766 | 58.2855 | 1
[9 empty] | 767 | 59.5538 | 1
[9 empty] | 768 | 59.8596 | 1
[9 empty] | 769 | 60.7703 | 0
[9 empty] | 770 | 60.458 | 0
[9 empty] | 771 | 60.7839 | 0
[9 empty] | 772 | 57.2396 | 1
[9 empty] | 773 | 59.408 | 1
[9 empty] | 774 | 59.1521 | 1
[9 empty] | 775 | 59.8523 | 1
[9 empty] | 776 | 59.2991 | 1
[9 empty] | 777 | 59.4451 | 1
[9 empty] | 778 | 59.303 | 1
[9 empty] | 779 | 59.8976 | 1
[9 empty] | 780 | 59.5454 | 1
[9 empty] | 781 | 57.9746 | 1
[9 empty] | 782 | 57.5657 | 1
[9 empty] | 783 | 61.5723 | 0
[9 empty] | 784 | 59.9951 | 1
[9 empty] | 785 | 57.7658 | 1
[9 empty] | 786 | 60.4764 | 0
[9 empty] | 787 | 59.6001 | 1
[9 empty] | 788 | 60.4045 | 0
[9 empty] | 789 | 58.8076 | 1
[9 empty] | 790 | 62.4788 | 0
[9 empty] | 791 | 59.0497 | 1
[9 empty] | 792 | 59.1708 | 1
[9 empty] | 793 | 56.3663 | 1
[9 empty] | 794 | 59.6983 | 1
[9 empty] | 795 | 60.0395 | 0
[9 empty] | 796 | 57.2321 | 1
[9 empty] | 797 | 57.6529 | 1
[9 empty] | 798 | 57.8892 | 1
[9 empty] | 799 | 58.9581 | 1
[9 empty] | 800 | 62.1641 | 0
[9 empty] | 801 | 62.2615 | 0
[9 empty] | 802 | 59.162 | 1
[9 empty] | 803 | 61.379 | 0
[9 empty] | 804 | 58.6446 | 1
[9 empty] | 805 | 59.3213 | 1
[9 empty] | 806 | 59.2076 | 1
[9 empty] | 807 | 59.782 | 1
[9 empty] | 808 | 59.3154 | 1
[9 empty] | 809 | 60.2063 | 0
[9 empty] | 810 | 56.1899 | 1
[9 empty] | 811 | 62.0553 | 0
[9 empty] | 812 | 61.8561 | 0
[9 empty] | 813 | 60.2658 | 0
[9 empty] | 814 | 58.384 | 1
[9 empty] | 815 | 59.4714 | 1
[9 empty] | 816 | 60.5228 | 0
[9 empty] | 817 | 59.1324 | 1
[9 empty] | 818 | 61.4752 | 0
[9 empty] | 819 | 60.7028 | 0
[9 empty] | 820 | 61.0575 | 0
[9 empty] | 821 | 57.1088 | 1
[9 empty] | 822 | 58.3407 | 1
[9 empty] | 823 | 58.5192 | 1
[9 empty] | 824 | 57.8616 | 1
[9 empty] | 825 | 58.8981 | 1
[9 empty] | 826 | 60.4444 | 0
[9 empty] | 827 | 60.9053 | 0
[9 empty] | 828 | 59.3325 | 1
[9 empty] | 829 | 59.1076 | 1
[9 empty] | 830 | 59.2456 | 1
[9 empty] | 831 | 61.4948 | 0
[9 empty] | 832 | 58.9888 | 1
[9 empty] | 833 | 58.7285 | 1
[9 empty] | 834 | 58.1216 | 1
[9 empty] | 835 | 58.473 | 1
[9 empty] | 836 | 60.9455 | 0
[9 empty] | 837 | 60.065 | 0
[9 empty] | 838 | 58.498 | 1
[9 empty] | 839 | 60.7478 | 0
[9 empty] | 840 | 59.1948 | 1
[9 empty] | 841 | 57.2782 | 1
[9 empty] | 842 | 60.5383 | 0
[9 empty] | 843 | 60.442 | 0
[9 empty] | 844 | 60.3646 | 0
[9 empty] | 845 | 62.2301 | 0
[9 empty] | 846 | 60.0642 | 0
[9 empty] | 847 | 56.3155 | 1
[9 empty] | 848 | 58.8377 | 1
[9 empty] | 849 | 57.464 | 1
[9 empty] | 850 | 59.4272 | 1
[9 empty] | 851 | 58.6332 | 1
[9 empty] | 852 | 57.7142 | 1
[9 empty] | 853 | 60.4437 | 0
[9 empty] | 854 | 59.0789 | 1
[9 empty] | 855 | 60.4571 | 0
[9 empty] | 856 | 58.2767 | 1
[9 empty] | 857 | 61.4352 | 0
[9 empty] | 858 | 60.0379 | 0
[9 empty] | 859 | 59.0581 | 1
[9 empty] | 860 | 62.0992 | 0
[9 empty] | 861 | 60.4637 | 0
[9 empty] | 862 | 60.1631 | 0
[9 empty] | 863 | 59.9429 | 1
[9 empty] | 864 | 59.4233 | 1
[9 empty] | 865 | 59.6396 | 1
[9 empty] | 866 | 61.4139 | 0
[9 empty] | 867 | 59.0739 | 1
[9 empty] | 868 | 61.9455 | 0
[9 empty] | 869 | 60.6819 | 0
[9 empty] | 870 | 59.0633 | 1
[9 empty] | 871 | 58.6934 | 1
[9 empty] | 872 | 59.7382 | 1
[9 empty] | 873 | 60.8165 | 0
[9 empty] | 874 | 61.3281 | 0
[9 empty] | 875 | 58.8429 | 1
[9 empty] | 876 | 56.3985 | 1
[9 empty] | 877 | 59.9455 | 1
[9 empty] | 878 | 60.5928 | 0
[9 empty] | 879 | 60.4157 | 0
[9 empty] | 880 | 58.4582 | 1
[9 empty] | 881 | 59.3182 | 1
[9 empty] | 882 | 58.5274 | 1
[9 empty] | 883 | 59.8312 | 1
[9 empty] | 884 | 59.2552 | 1
[9 empty] | 885 | 59.4246 | 1
[9 empty] | 886 | 61.2804 | 0
[9 empty] | 887 | 60.5112 | 0
[9 empty] | 888 | 59.613 | 1
[9 empty] | 889 | 60.1253 | 0
[9 empty] | 890 | 60.8456 | 0
[9 empty] | 891 | 62.2584 | 0
[9 empty] | 892 | 61.566 | 0
[9 empty] | 893 | 58.0528 | 1
[9 empty] | 894 | 60.4596 | 0
[9 empty] | 895 | 59.041 | 1
[9 empty] | 896 | 59.8278 | 1
[9 empty] | 897 | 61.4509 | 0
[9 empty] | 898 | 57.5236 | 1
[9 empty] | 899 | 59.4502 | 1
[9 empty] | 900 | 60.768 | 0
[9 empty] | 901 | 60.5418 | 0
[9 empty] | 902 | 59.514 | 1
[9 empty] | 903 | 60.9464 | 0
[9 empty] | 904 | 59.3559 | 1
[9 empty] | 905 | 58.7691 | 1
[9 empty] | 906 | 61.1316 | 0
[9 empty] | 907 | 59.7333 | 1
[9 empty] | 908 | 62.0462 | 0
[9 empty] | 909 | 58.4989 | 1
[9 empty] | 910 | 61.4474 | 0
[9 empty] | 911 | 60.4849 | 0
[9 empty] | 912 | 59.6726 | 1
[9 empty] | 913 | 58.4476 | 1
[9 empty] | 914 | 59.6511 | 1
[9 empty] | 915 | 59.841 | 1
[9 empty] | 916 | 57.8406 | 1
[9 empty] | 917 | 60.6098 | 0
[9 empty] | 918 | 57.9736 | 1
[9 empty] | 919 | 57.2885 | 1
[9 empty] | 920 | 61.1302 | 0
[9 empty] | 921 | 61.0647 | 0
[9 empty] | 922 | 60.1391 | 0
[9 empty] | 923 | 59.6246 | 1
[9 empty] | 924 | 60.4206 | 0
[9 empty] | 925 | 58.8595 | 1
[9 empty] | 926 | 57.804 | 1
[9 empty] | 927 | 58.9091 | 1
[9 empty] | 928 | 59.5295 | 1
[9 empty] | 929 | 60.2668 | 0
[9 empty] | 930 | 61.465 | 0
[9 empty] | 931 | 61.8887 | 0
[9 empty] | 932 | 56.2028 | 1
[9 empty] | 933 | 62.2189 | 0
[9 empty] | 934 | 58.1712 | 1
[9 empty] | 935 | 58.6187 | 1
[9 empty] | 936 | 57.9861 | 1
[9 empty] | 937 | 59.1049 | 1
[9 empty] | 938 | 61.9476 | 0
[9 empty] | 939 | 60.4131 | 0
[9 empty] | 940 | 60.5113 | 0
[9 empty] | 941 | 57.8857 | 1
[9 empty] | 942 | 59.8735 | 1
[9 empty] | 943 | 57.4821 | 1
[9 empty] | 944 | 59.8982 | 1
[9 empty] | 945 | 59.4949 | 1
[9 empty] | 946 | 61.0568 | 0
[9 empty] | 947 | 58.0509 | 1
[9 empty] | 948 | 60.3398 | 0
[9 empty] | 949 | 59.8512 | 1
[9 empty] | 950 | 57.3294 | 1
[9 empty] | 951 | 61.009 | 0
[9 empty] | 952 | 61.4623 | 0
[9 empty] | 953 | 62.2705 | 0
[9 empty] | 954 | 59.9023 | 1
[9 empty] | 955 | 58.7835 | 1
[9 empty] | 956 | 59.0709 | 1
[9 empty] | 957 | 57.2336 | 1
[9 empty] | 958 | 60.3386 | 0
[9 empty] | 959 | 56.1934 | 1
[9 empty] | 960 | 57.8592 | 1
[9 empty] | 961 | 59.0992 | 1
[9 empty] | 962 | 59.8156 | 1
[9 empty] | 963 | 59.7725 | 1
[9 empty] | 964 | 58.0047 | 1
[9 empty] | 965 | 59.1802 | 1
[9 empty] | 966 | 61.8553 | 0
[9 empty] | 967 | 58.5784 | 1
[9 empty] | 968 | 59.5655 | 1
[9 empty] | 969 | 60.396 | 0
[9 empty] | 970 | 60.2039 | 0
[9 empty] | 971 | 61.1803 | 0
[9 empty] | 972 | 57.8192 | 1
[9 empty] | 973 | 57.4492 | 1
[9 empty] | 974 | 58.6557 | 1
[9 empty] | 975 | 60.7322 | 0
[9 empty] | 976 | 60.9802 | 0
[9 empty] | 977 | 60.7161 | 0
[9 empty] | 978 | 61.0856 | 0
[9 empty] | 979 | 61.7813 | 0
[9 empty] | 980 | 62.9333 | 0
[9 empty] | 981 | 57.6542 | 1
[9 empty] | 982 | 61.7436 | 0
[9 empty] | 983 | 58.236 | 1
[9 empty] | 984 | 62.2441 | 0
[9 empty] | 985 | 58.903 | 1
[9 empty] | 986 | 59.5231 | 1
[9 empty] | 987 | 59.7836 | 1
[9 empty] | 988 | 59.2321 | 1
[9 empty] | 989 | 58.393 | 1
[9 empty] | 990 | 59.1541 | 1
[9 empty] | 991 | 60.9237 | 0
[9 empty] | 992 | 60.629 | 0
[9 empty] | 993 | 61.5302 | 0
[9 empty] | 994 | 56.6106 | 1
[9 empty] | 995 | 59.5671 | 1
[9 empty] | 996 | 60.7507 | 0
[9 empty] | 997 | 57.2382 | 1
[9 empty] | 998 | 60.1254 | 0
[9 empty] | 999 | 60.2911 | 0
[9 empty] | 1000 | 56.9688 | 1

## Project-1 RT(a,b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.48255 | 0.69705 | 0.69705 | 6.3941 | 6.3941 | 1 | 61.8009 | 0 | 60 | 63.239 | 5
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.3941 | 0.040397 | 0.90243 | 0.90243 | 7 | 13.3941 | 2 | 64.6907 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.3941 | 0.66742 | 0.4585 | 0.66742 | 10.3394 | 16.7335 | 3 | 63.6694 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.3941 | 0.34034 | 0.46584 | 0.46584 | 8.1243 | 14.5184 | 4 | 61.0368 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.3941 | 0.34212 | 0.25975 | 0.34212 | 8.6842 | 22.0783 | 5 | 63.2524 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 16.7335 | 0.49687 | 0.28474 | 0.49687 | 7.9875 | 24.721 | 6 | 63.5265 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.0783 | 0.82391 | 0.089862 | 0.82391 | 14.1196 | 36.1979 | 7 | 65.0286 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.721 | 0.16858 | 0.86307 | 0.86307 | 5 | 29.721 | 8 | 64.033 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.721 | 0.38536 | 0.97482 | 0.97482 | 15.8741 | 40.5951 | 9 | 63.4588 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.1979 | 0.081297 | 0.41434 | 0.41434 | 10.243 | 46.4409 | 10 | 64.8141 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 40.5951 | 0.0034043 | 0.59467 | 0.59467 | 5.3787 | 45.9737 | 11 | 63.3696 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 46.4409 | 0.67199 | 0.4429 | 0.67199 | 15.3599 | 61.8009 | 12 | 61.2569 | 0
[11 empty] | 13 | 62.247 | 0
[11 empty] | 14 | 62.7688 | 0
[11 empty] | 15 | 65.332 | 0
[11 empty] | 16 | 61.0395 | 0
[11 empty] | 17 | 64.8753 | 0
[11 empty] | 18 | 63.8513 | 0
[11 empty] | 19 | 64.1081 | 0
[11 empty] | 20 | 60.2429 | 0
[11 empty] | 21 | 63.7883 | 0
[11 empty] | 22 | 62.6944 | 0
[11 empty] | 23 | 62.4236 | 0
[11 empty] | 24 | 60.9003 | 0
[11 empty] | 25 | 63.2312 | 0
[11 empty] | 26 | 66.4069 | 0
[11 empty] | 27 | 63.364 | 0
[11 empty] | 28 | 61.773 | 0
[11 empty] | 29 | 65.8018 | 0
[11 empty] | 30 | 65.5769 | 0
[11 empty] | 31 | 64.0724 | 0
[11 empty] | 32 | 63.3657 | 0
[11 empty] | 33 | 66.1402 | 0
[11 empty] | 34 | 62.3945 | 0
[11 empty] | 35 | 62.9421 | 0
[11 empty] | 36 | 63.249 | 0
[11 empty] | 37 | 63.7486 | 0
[11 empty] | 38 | 64.1605 | 0
[11 empty] | 39 | 61.8087 | 0
[11 empty] | 40 | 64.8146 | 0
[11 empty] | 41 | 64.1787 | 0
[11 empty] | 42 | 60.7346 | 0
[11 empty] | 43 | 63.8603 | 0
[11 empty] | 44 | 63.8577 | 0
[11 empty] | 45 | 61.1638 | 0
[11 empty] | 46 | 63.0057 | 0
[11 empty] | 47 | 65.6131 | 0
[11 empty] | 48 | 60.8048 | 0
[11 empty] | 49 | 61.4673 | 0
[11 empty] | 50 | 59.8344 | 1
[11 empty] | 51 | 65.0106 | 0
[11 empty] | 52 | 62.2603 | 0
[11 empty] | 53 | 60.9428 | 0
[11 empty] | 54 | 62.1316 | 0
[11 empty] | 55 | 59.6699 | 1
[11 empty] | 56 | 64.274 | 0
[11 empty] | 57 | 63.3495 | 0
[11 empty] | 58 | 63.6123 | 0
[11 empty] | 59 | 65.0212 | 0
[11 empty] | 60 | 66.7344 | 0
[11 empty] | 61 | 66.5843 | 0
[11 empty] | 62 | 63.5504 | 0
[11 empty] | 63 | 58.4185 | 1
[11 empty] | 64 | 62.7872 | 0
[11 empty] | 65 | 62.6749 | 0
[11 empty] | 66 | 61.1998 | 0
[11 empty] | 67 | 61.4206 | 0
[11 empty] | 68 | 63.6032 | 0
[11 empty] | 69 | 60.0654 | 0
[11 empty] | 70 | 62.5631 | 0
[11 empty] | 71 | 66.3498 | 0
[11 empty] | 72 | 61.3224 | 0
[11 empty] | 73 | 66.5017 | 0
[11 empty] | 74 | 67.1574 | 0
[11 empty] | 75 | 67.1924 | 0
[11 empty] | 76 | 65.4398 | 0
[11 empty] | 77 | 62.2804 | 0
[11 empty] | 78 | 65.5159 | 0
[11 empty] | 79 | 61.8484 | 0
[11 empty] | 80 | 65.2504 | 0
[11 empty] | 81 | 62.9486 | 0
[11 empty] | 82 | 63.6046 | 0
[11 empty] | 83 | 61.34 | 0
[11 empty] | 84 | 61.1714 | 0
[11 empty] | 85 | 64.3287 | 0
[11 empty] | 86 | 59.6234 | 1
[11 empty] | 87 | 61.0271 | 0
[11 empty] | 88 | 62.2749 | 0
[11 empty] | 89 | 66.0362 | 0
[11 empty] | 90 | 62.8543 | 0
[11 empty] | 91 | 61.9734 | 0
[11 empty] | 92 | 62.5563 | 0
[11 empty] | 93 | 65.5547 | 0
[11 empty] | 94 | 61.5547 | 0
[11 empty] | 95 | 63.0246 | 0
[11 empty] | 96 | 63.3518 | 0
[11 empty] | 97 | 61.5546 | 0
[11 empty] | 98 | 66.3929 | 0
[11 empty] | 99 | 64.7699 | 0
[11 empty] | 100 | 61.4735 | 0
[11 empty] | 101 | 64.6699 | 0
[11 empty] | 102 | 61.0399 | 0
[11 empty] | 103 | 62.8123 | 0
[11 empty] | 104 | 64.3502 | 0
[11 empty] | 105 | 64.947 | 0
[11 empty] | 106 | 65.5346 | 0
[11 empty] | 107 | 65.0967 | 0
[11 empty] | 108 | 66.9216 | 0
[11 empty] | 109 | 63.5765 | 0
[11 empty] | 110 | 65.5729 | 0
[11 empty] | 111 | 62.4946 | 0
[11 empty] | 112 | 63.2381 | 0
[11 empty] | 113 | 63.1103 | 0
[11 empty] | 114 | 59.8652 | 1
[11 empty] | 115 | 61.8557 | 0
[11 empty] | 116 | 64.4445 | 0
[11 empty] | 117 | 66.46 | 0
[11 empty] | 118 | 63.94 | 0
[11 empty] | 119 | 66.4897 | 0
[11 empty] | 120 | 65.6269 | 0
[11 empty] | 121 | 62.6555 | 0
[11 empty] | 122 | 63.0417 | 0
[11 empty] | 123 | 63.548 | 0
[11 empty] | 124 | 64.7915 | 0
[11 empty] | 125 | 64.5118 | 0
[11 empty] | 126 | 63.4656 | 0
[11 empty] | 127 | 60.8156 | 0
[11 empty] | 128 | 60.3084 | 0
[11 empty] | 129 | 65.4883 | 0
[11 empty] | 130 | 64.6712 | 0
[11 empty] | 131 | 63.574 | 0
[11 empty] | 132 | 65.29 | 0
[11 empty] | 133 | 64.5455 | 0
[11 empty] | 134 | 62.9592 | 0
[11 empty] | 135 | 59.5125 | 1
[11 empty] | 136 | 64.4071 | 0
[11 empty] | 137 | 65.9335 | 0
[11 empty] | 138 | 65.2284 | 0
[11 empty] | 139 | 63.3674 | 0
[11 empty] | 140 | 61.8366 | 0
[11 empty] | 141 | 61.3407 | 0
[11 empty] | 142 | 62.2327 | 0
[11 empty] | 143 | 59.3496 | 1
[11 empty] | 144 | 62.6366 | 0
[11 empty] | 145 | 57.9577 | 1
[11 empty] | 146 | 66.2161 | 0
[11 empty] | 147 | 65.901 | 0
[11 empty] | 148 | 64.8311 | 0
[11 empty] | 149 | 62.9509 | 0
[11 empty] | 150 | 60.3885 | 0
[11 empty] | 151 | 63.4256 | 0
[11 empty] | 152 | 63.077 | 0
[11 empty] | 153 | 65.3531 | 0
[11 empty] | 154 | 63.1595 | 0
[11 empty] | 155 | 63.4917 | 0
[11 empty] | 156 | 64.3133 | 0
[11 empty] | 157 | 65.4421 | 0
[11 empty] | 158 | 63.1954 | 0
[11 empty] | 159 | 60.7178 | 0
[11 empty] | 160 | 60.1915 | 0
[11 empty] | 161 | 63.1685 | 0
[11 empty] | 162 | 60.6552 | 0
[11 empty] | 163 | 62.8607 | 0
[11 empty] | 164 | 65.1188 | 0
[11 empty] | 165 | 63.8759 | 0
[11 empty] | 166 | 62.8662 | 0
[11 empty] | 167 | 63.7277 | 0
[11 empty] | 168 | 64.8053 | 0
[11 empty] | 169 | 65.9679 | 0
[11 empty] | 170 | 66.9391 | 0
[11 empty] | 171 | 64.1686 | 0
[11 empty] | 172 | 63.9412 | 0
[11 empty] | 173 | 61.2529 | 0
[11 empty] | 174 | 64.3142 | 0
[11 empty] | 175 | 64.1552 | 0
[11 empty] | 176 | 62.6044 | 0
[11 empty] | 177 | 64.9831 | 0
[11 empty] | 178 | 62.6103 | 0
[11 empty] | 179 | 61.2439 | 0
[11 empty] | 180 | 62.7417 | 0
[11 empty] | 181 | 64.9721 | 0
[11 empty] | 182 | 65.6723 | 0
[11 empty] | 183 | 62.534 | 0
[11 empty] | 184 | 63.2135 | 0
[11 empty] | 185 | 64.4766 | 0
[11 empty] | 186 | 63.4786 | 0
[11 empty] | 187 | 60.2456 | 0
[11 empty] | 188 | 60.4535 | 0
[11 empty] | 189 | 63.3443 | 0
[11 empty] | 190 | 62.4595 | 0
[11 empty] | 191 | 62.3425 | 0
[11 empty] | 192 | 63.1856 | 0
[11 empty] | 193 | 66.2502 | 0
[11 empty] | 194 | 61.2308 | 0
[11 empty] | 195 | 64.834 | 0
[11 empty] | 196 | 59.7175 | 1
[11 empty] | 197 | 61.5917 | 0
[11 empty] | 198 | 65.2588 | 0
[11 empty] | 199 | 65.4639 | 0
[11 empty] | 200 | 62.1936 | 0
[11 empty] | 201 | 63.7682 | 0
[11 empty] | 202 | 60.6698 | 0
[11 empty] | 203 | 64.7422 | 0
[11 empty] | 204 | 64.0847 | 0
[11 empty] | 205 | 63.9225 | 0
[11 empty] | 206 | 55.6 | 1
[11 empty] | 207 | 61.1249 | 0
[11 empty] | 208 | 61.5329 | 0
[11 empty] | 209 | 58.4823 | 1
[11 empty] | 210 | 64.7522 | 0
[11 empty] | 211 | 64.359 | 0
[11 empty] | 212 | 61.2651 | 0
[11 empty] | 213 | 61.8416 | 0
[11 empty] | 214 | 61.8216 | 0
[11 empty] | 215 | 65.7689 | 0
[11 empty] | 216 | 65.7921 | 0
[11 empty] | 217 | 66.2334 | 0
[11 empty] | 218 | 64.8162 | 0
[11 empty] | 219 | 65.8663 | 0
[11 empty] | 220 | 61.0997 | 0
[11 empty] | 221 | 59.5701 | 1
[11 empty] | 222 | 59.7609 | 1
[11 empty] | 223 | 61.6303 | 0
[11 empty] | 224 | 58.9824 | 1
[11 empty] | 225 | 61.5723 | 0
[11 empty] | 226 | 63.1219 | 0
[11 empty] | 227 | 67.1399 | 0
[11 empty] | 228 | 65.7136 | 0
[11 empty] | 229 | 64.5899 | 0
[11 empty] | 230 | 61.0291 | 0
[11 empty] | 231 | 63.923 | 0
[11 empty] | 232 | 65.1073 | 0
[11 empty] | 233 | 63.7127 | 0
[11 empty] | 234 | 61.4824 | 0
[11 empty] | 235 | 62.6379 | 0
[11 empty] | 236 | 64.1488 | 0
[11 empty] | 237 | 64.828 | 0
[11 empty] | 238 | 61.5739 | 0
[11 empty] | 239 | 65.7199 | 0
[11 empty] | 240 | 64.1227 | 0
[11 empty] | 241 | 65.2503 | 0
[11 empty] | 242 | 68.0735 | 0
[11 empty] | 243 | 62.7067 | 0
[11 empty] | 244 | 61.7697 | 0
[11 empty] | 245 | 64.7597 | 0
[11 empty] | 246 | 62.6493 | 0
[11 empty] | 247 | 65.4164 | 0
[11 empty] | 248 | 61.5318 | 0
[11 empty] | 249 | 61.5634 | 0
[11 empty] | 250 | 61.8863 | 0
[11 empty] | 251 | 62.6342 | 0
[11 empty] | 252 | 59.2284 | 1
[11 empty] | 253 | 61.5639 | 0
[11 empty] | 254 | 66.0418 | 0
[11 empty] | 255 | 62.2846 | 0
[11 empty] | 256 | 65.4314 | 0
[11 empty] | 257 | 65.6358 | 0
[11 empty] | 258 | 62.9088 | 0
[11 empty] | 259 | 61.5663 | 0
[11 empty] | 260 | 65.1768 | 0
[11 empty] | 261 | 65.4488 | 0
[11 empty] | 262 | 60.5246 | 0
[11 empty] | 263 | 63.4483 | 0
[11 empty] | 264 | 62.8658 | 0
[11 empty] | 265 | 67.0343 | 0
[11 empty] | 266 | 60.3776 | 0
[11 empty] | 267 | 60.9046 | 0
[11 empty] | 268 | 63.5642 | 0
[11 empty] | 269 | 64.3485 | 0
[11 empty] | 270 | 62.7078 | 0
[11 empty] | 271 | 66.6293 | 0
[11 empty] | 272 | 64.5605 | 0
[11 empty] | 273 | 64.7735 | 0
[11 empty] | 274 | 61.4234 | 0
[11 empty] | 275 | 60.1948 | 0
[11 empty] | 276 | 65.3295 | 0
[11 empty] | 277 | 60.5989 | 0
[11 empty] | 278 | 63.1605 | 0
[11 empty] | 279 | 62.5678 | 0
[11 empty] | 280 | 65.1184 | 0
[11 empty] | 281 | 61.1124 | 0
[11 empty] | 282 | 63.9168 | 0
[11 empty] | 283 | 65.1641 | 0
[11 empty] | 284 | 64.3637 | 0
[11 empty] | 285 | 62.738 | 0
[11 empty] | 286 | 62.3961 | 0
[11 empty] | 287 | 63.849 | 0
[11 empty] | 288 | 62.4431 | 0
[11 empty] | 289 | 61.011 | 0
[11 empty] | 290 | 65.2839 | 0
[11 empty] | 291 | 62.7997 | 0
[11 empty] | 292 | 65.1702 | 0
[11 empty] | 293 | 65.2039 | 0
[11 empty] | 294 | 61.168 | 0
[11 empty] | 295 | 63.2091 | 0
[11 empty] | 296 | 63.5417 | 0
[11 empty] | 297 | 64.3023 | 0
[11 empty] | 298 | 65.3448 | 0
[11 empty] | 299 | 66.0796 | 0
[11 empty] | 300 | 64.0201 | 0
[11 empty] | 301 | 60.0813 | 0
[11 empty] | 302 | 63.8178 | 0
[11 empty] | 303 | 62.6227 | 0
[11 empty] | 304 | 63.769 | 0
[11 empty] | 305 | 63.5309 | 0
[11 empty] | 306 | 63.0752 | 0
[11 empty] | 307 | 66.2369 | 0
[11 empty] | 308 | 62.0618 | 0
[11 empty] | 309 | 60.779 | 0
[11 empty] | 310 | 66.1099 | 0
[11 empty] | 311 | 60.992 | 0
[11 empty] | 312 | 62.7482 | 0
[11 empty] | 313 | 65.0861 | 0
[11 empty] | 314 | 63.0779 | 0
[11 empty] | 315 | 64.6633 | 0
[11 empty] | 316 | 63.7284 | 0
[11 empty] | 317 | 61.0704 | 0
[11 empty] | 318 | 64.2068 | 0
[11 empty] | 319 | 65.2914 | 0
[11 empty] | 320 | 64.8786 | 0
[11 empty] | 321 | 65.081 | 0
[11 empty] | 322 | 65.032 | 0
[11 empty] | 323 | 68.4993 | 0
[11 empty] | 324 | 61.2649 | 0
[11 empty] | 325 | 59.7917 | 1
[11 empty] | 326 | 61.1544 | 0
[11 empty] | 327 | 63.6312 | 0
[11 empty] | 328 | 63.3204 | 0
[11 empty] | 329 | 61.2985 | 0
[11 empty] | 330 | 62.8646 | 0
[11 empty] | 331 | 64.4535 | 0
[11 empty] | 332 | 64.0504 | 0
[11 empty] | 333 | 64.2688 | 0
[11 empty] | 334 | 59.1804 | 1
[11 empty] | 335 | 61.0606 | 0
[11 empty] | 336 | 62.7576 | 0
[11 empty] | 337 | 61.4739 | 0
[11 empty] | 338 | 62.6109 | 0
[11 empty] | 339 | 64.6777 | 0
[11 empty] | 340 | 65.1971 | 0
[11 empty] | 341 | 61.6676 | 0
[11 empty] | 342 | 65.5498 | 0
[11 empty] | 343 | 62.8788 | 0
[11 empty] | 344 | 65.452 | 0
[11 empty] | 345 | 64.748 | 0
[11 empty] | 346 | 61.2605 | 0
[11 empty] | 347 | 61.9681 | 0
[11 empty] | 348 | 62.0546 | 0
[11 empty] | 349 | 62.7744 | 0
[11 empty] | 350 | 62.5164 | 0
[11 empty] | 351 | 65.0235 | 0
[11 empty] | 352 | 64.0589 | 0
[11 empty] | 353 | 63.1156 | 0
[11 empty] | 354 | 63.7512 | 0
[11 empty] | 355 | 61.4434 | 0
[11 empty] | 356 | 63.6704 | 0
[11 empty] | 357 | 60.3733 | 0
[11 empty] | 358 | 60.5707 | 0
[11 empty] | 359 | 62.4076 | 0
[11 empty] | 360 | 65.3907 | 0
[11 empty] | 361 | 64.4529 | 0
[11 empty] | 362 | 68.3564 | 0
[11 empty] | 363 | 62.0492 | 0
[11 empty] | 364 | 66.5928 | 0
[11 empty] | 365 | 65.9885 | 0
[11 empty] | 366 | 62.8915 | 0
[11 empty] | 367 | 59.154 | 1
[11 empty] | 368 | 63.5753 | 0
[11 empty] | 369 | 61.9461 | 0
[11 empty] | 370 | 66.1432 | 0
[11 empty] | 371 | 63.0303 | 0
[11 empty] | 372 | 66.699 | 0
[11 empty] | 373 | 66.3604 | 0
[11 empty] | 374 | 64.4204 | 0
[11 empty] | 375 | 63.7307 | 0
[11 empty] | 376 | 64.2455 | 0
[11 empty] | 377 | 63.275 | 0
[11 empty] | 378 | 61.5631 | 0
[11 empty] | 379 | 61.2006 | 0
[11 empty] | 380 | 65.3151 | 0
[11 empty] | 381 | 65.4369 | 0
[11 empty] | 382 | 63.9405 | 0
[11 empty] | 383 | 62.0325 | 0
[11 empty] | 384 | 64.7019 | 0
[11 empty] | 385 | 60.6427 | 0
[11 empty] | 386 | 65.7367 | 0
[11 empty] | 387 | 64.5266 | 0
[11 empty] | 388 | 65.0505 | 0
[11 empty] | 389 | 65.2782 | 0
[11 empty] | 390 | 63.1639 | 0
[11 empty] | 391 | 58.7117 | 1
[11 empty] | 392 | 62.6386 | 0
[11 empty] | 393 | 66.3711 | 0
[11 empty] | 394 | 62.1752 | 0
[11 empty] | 395 | 63.779 | 0
[11 empty] | 396 | 66.348 | 0
[11 empty] | 397 | 63.2524 | 0
[11 empty] | 398 | 63.6099 | 0
[11 empty] | 399 | 62.8545 | 0
[11 empty] | 400 | 60.0438 | 0
[11 empty] | 401 | 65.2926 | 0
[11 empty] | 402 | 63.8279 | 0
[11 empty] | 403 | 64.9044 | 0
[11 empty] | 404 | 63.1967 | 0
[11 empty] | 405 | 62.8961 | 0
[11 empty] | 406 | 65.1809 | 0
[11 empty] | 407 | 61.6288 | 0
[11 empty] | 408 | 63.9196 | 0
[11 empty] | 409 | 61.3122 | 0
[11 empty] | 410 | 60.6831 | 0
[11 empty] | 411 | 59.5886 | 1
[11 empty] | 412 | 61.16 | 0
[11 empty] | 413 | 65.1007 | 0
[11 empty] | 414 | 58.1599 | 1
[11 empty] | 415 | 64.9619 | 0
[11 empty] | 416 | 63.3488 | 0
[11 empty] | 417 | 62.0448 | 0
[11 empty] | 418 | 62.3922 | 0
[11 empty] | 419 | 64.6508 | 0
[11 empty] | 420 | 57.7266 | 1
[11 empty] | 421 | 63.1326 | 0
[11 empty] | 422 | 61.6119 | 0
[11 empty] | 423 | 60.8986 | 0
[11 empty] | 424 | 61.6723 | 0
[11 empty] | 425 | 64.9301 | 0
[11 empty] | 426 | 63.366 | 0
[11 empty] | 427 | 61.2906 | 0
[11 empty] | 428 | 64.407 | 0
[11 empty] | 429 | 63.7376 | 0
[11 empty] | 430 | 62.6966 | 0
[11 empty] | 431 | 63.8956 | 0
[11 empty] | 432 | 60.1726 | 0
[11 empty] | 433 | 61.8957 | 0
[11 empty] | 434 | 60.4174 | 0
[11 empty] | 435 | 63.6969 | 0
[11 empty] | 436 | 64.5296 | 0
[11 empty] | 437 | 63.0317 | 0
[11 empty] | 438 | 59.8379 | 1
[11 empty] | 439 | 59.5312 | 1
[11 empty] | 440 | 60.8343 | 0
[11 empty] | 441 | 65.9668 | 0
[11 empty] | 442 | 61.3201 | 0
[11 empty] | 443 | 60.5455 | 0
[11 empty] | 444 | 59.5895 | 1
[11 empty] | 445 | 64.192 | 0
[11 empty] | 446 | 63.8143 | 0
[11 empty] | 447 | 62.6767 | 0
[11 empty] | 448 | 62.5437 | 0
[11 empty] | 449 | 62.7245 | 0
[11 empty] | 450 | 64.9762 | 0
[11 empty] | 451 | 64.0171 | 0
[11 empty] | 452 | 64.6246 | 0
[11 empty] | 453 | 60.097 | 0
[11 empty] | 454 | 62.5415 | 0
[11 empty] | 455 | 65.0301 | 0
[11 empty] | 456 | 63.1521 | 0
[11 empty] | 457 | 60.7369 | 0
[11 empty] | 458 | 63.9022 | 0
[11 empty] | 459 | 59.4433 | 1
[11 empty] | 460 | 61.7367 | 0
[11 empty] | 461 | 62.0581 | 0
[11 empty] | 462 | 64.6852 | 0
[11 empty] | 463 | 62.0991 | 0
[11 empty] | 464 | 62.8516 | 0
[11 empty] | 465 | 63.5564 | 0
[11 empty] | 466 | 63.9278 | 0
[11 empty] | 467 | 63.1813 | 0
[11 empty] | 468 | 64.8481 | 0
[11 empty] | 469 | 65.4407 | 0
[11 empty] | 470 | 62.7343 | 0
[11 empty] | 471 | 64.5889 | 0
[11 empty] | 472 | 62.259 | 0
[11 empty] | 473 | 64.715 | 0
[11 empty] | 474 | 63.569 | 0
[11 empty] | 475 | 62.3142 | 0
[11 empty] | 476 | 62.2513 | 0
[11 empty] | 477 | 64.8389 | 0
[11 empty] | 478 | 65.9854 | 0
[11 empty] | 479 | 65.8525 | 0
[11 empty] | 480 | 62.6027 | 0
[11 empty] | 481 | 64.5501 | 0
[11 empty] | 482 | 62.2951 | 0
[11 empty] | 483 | 63.2651 | 0
[11 empty] | 484 | 65.8995 | 0
[11 empty] | 485 | 62.102 | 0
[11 empty] | 486 | 64.7655 | 0
[11 empty] | 487 | 64.9082 | 0
[11 empty] | 488 | 61.0783 | 0
[11 empty] | 489 | 63.0449 | 0
[11 empty] | 490 | 62.5886 | 0
[11 empty] | 491 | 62.59 | 0
[11 empty] | 492 | 61.7086 | 0
[11 empty] | 493 | 63.8309 | 0
[11 empty] | 494 | 62.4174 | 0
[11 empty] | 495 | 60.7874 | 0
[11 empty] | 496 | 67.2449 | 0
[11 empty] | 497 | 61.6395 | 0
[11 empty] | 498 | 61.2179 | 0
[11 empty] | 499 | 64.7945 | 0
[11 empty] | 500 | 68.0856 | 0
[11 empty] | 501 | 62.0555 | 0
[11 empty] | 502 | 65.3085 | 0
[11 empty] | 503 | 62.2758 | 0
[11 empty] | 504 | 63.2599 | 0
[11 empty] | 505 | 59.052 | 1
[11 empty] | 506 | 65.6617 | 0
[11 empty] | 507 | 61.4025 | 0
[11 empty] | 508 | 65.2592 | 0
[11 empty] | 509 | 60.9074 | 0
[11 empty] | 510 | 64.303 | 0
[11 empty] | 511 | 62.3261 | 0
[11 empty] | 512 | 63.7669 | 0
[11 empty] | 513 | 68.2133 | 0
[11 empty] | 514 | 62.4981 | 0
[11 empty] | 515 | 62.257 | 0
[11 empty] | 516 | 61.0027 | 0
[11 empty] | 517 | 61.1235 | 0
[11 empty] | 518 | 61.547 | 0
[11 empty] | 519 | 62.8093 | 0
[11 empty] | 520 | 65.367 | 0
[11 empty] | 521 | 63.0057 | 0
[11 empty] | 522 | 65.5534 | 0
[11 empty] | 523 | 62.9094 | 0
[11 empty] | 524 | 61.5013 | 0
[11 empty] | 525 | 60.9511 | 0
[11 empty] | 526 | 59.8666 | 1
[11 empty] | 527 | 62.9654 | 0
[11 empty] | 528 | 63.1069 | 0
[11 empty] | 529 | 60.5688 | 0
[11 empty] | 530 | 66.6282 | 0
[11 empty] | 531 | 61.6042 | 0
[11 empty] | 532 | 63.4614 | 0
[11 empty] | 533 | 61.0717 | 0
[11 empty] | 534 | 62.5112 | 0
[11 empty] | 535 | 62.3604 | 0
[11 empty] | 536 | 66.1553 | 0
[11 empty] | 537 | 62.5157 | 0
[11 empty] | 538 | 63.8833 | 0
[11 empty] | 539 | 65.362 | 0
[11 empty] | 540 | 63.1237 | 0
[11 empty] | 541 | 61.4075 | 0
[11 empty] | 542 | 63.4146 | 0
[11 empty] | 543 | 64.0494 | 0
[11 empty] | 544 | 62.2727 | 0
[11 empty] | 545 | 63.8298 | 0
[11 empty] | 546 | 62.8642 | 0
[11 empty] | 547 | 64.589 | 0
[11 empty] | 548 | 62.5831 | 0
[11 empty] | 549 | 64.3295 | 0
[11 empty] | 550 | 63.024 | 0
[11 empty] | 551 | 63.3439 | 0
[11 empty] | 552 | 62.9346 | 0
[11 empty] | 553 | 65.5804 | 0
[11 empty] | 554 | 62.6502 | 0
[11 empty] | 555 | 64.3085 | 0
[11 empty] | 556 | 66.0962 | 0
[11 empty] | 557 | 61.2142 | 0
[11 empty] | 558 | 66.1201 | 0
[11 empty] | 559 | 64.2614 | 0
[11 empty] | 560 | 62.3693 | 0
[11 empty] | 561 | 65.7159 | 0
[11 empty] | 562 | 66.8265 | 0
[11 empty] | 563 | 66.3931 | 0
[11 empty] | 564 | 63.9647 | 0
[11 empty] | 565 | 65.1489 | 0
[11 empty] | 566 | 61.8321 | 0
[11 empty] | 567 | 61.106 | 0
[11 empty] | 568 | 60.8607 | 0
[11 empty] | 569 | 62.3652 | 0
[11 empty] | 570 | 60.2765 | 0
[11 empty] | 571 | 62.8817 | 0
[11 empty] | 572 | 64.7054 | 0
[11 empty] | 573 | 65.1578 | 0
[11 empty] | 574 | 65.1603 | 0
[11 empty] | 575 | 64.7278 | 0
[11 empty] | 576 | 63.7225 | 0
[11 empty] | 577 | 64.491 | 0
[11 empty] | 578 | 63.196 | 0
[11 empty] | 579 | 62.1437 | 0
[11 empty] | 580 | 63.907 | 0
[11 empty] | 581 | 58.8071 | 1
[11 empty] | 582 | 65.1592 | 0
[11 empty] | 583 | 65.0998 | 0
[11 empty] | 584 | 65.263 | 0
[11 empty] | 585 | 63.8832 | 0
[11 empty] | 586 | 65.7847 | 0
[11 empty] | 587 | 65.5518 | 0
[11 empty] | 588 | 62.7309 | 0
[11 empty] | 589 | 63.9242 | 0
[11 empty] | 590 | 64.4425 | 0
[11 empty] | 591 | 64.3101 | 0
[11 empty] | 592 | 63.8739 | 0
[11 empty] | 593 | 62.147 | 0
[11 empty] | 594 | 63.262 | 0
[11 empty] | 595 | 65.3563 | 0
[11 empty] | 596 | 60.7184 | 0
[11 empty] | 597 | 61.8903 | 0
[11 empty] | 598 | 62.6565 | 0
[11 empty] | 599 | 63.5901 | 0
[11 empty] | 600 | 62.7847 | 0
[11 empty] | 601 | 66.4814 | 0
[11 empty] | 602 | 60.4551 | 0
[11 empty] | 603 | 64.2991 | 0
[11 empty] | 604 | 63.7835 | 0
[11 empty] | 605 | 63.6867 | 0
[11 empty] | 606 | 63.6901 | 0
[11 empty] | 607 | 65.4538 | 0
[11 empty] | 608 | 60.474 | 0
[11 empty] | 609 | 65.1922 | 0
[11 empty] | 610 | 64.7108 | 0
[11 empty] | 611 | 62.3313 | 0
[11 empty] | 612 | 64.6305 | 0
[11 empty] | 613 | 66.9127 | 0
[11 empty] | 614 | 60.7059 | 0
[11 empty] | 615 | 61.4956 | 0
[11 empty] | 616 | 62.8194 | 0
[11 empty] | 617 | 64.7633 | 0
[11 empty] | 618 | 63.7654 | 0
[11 empty] | 619 | 60.574 | 0
[11 empty] | 620 | 61.0129 | 0
[11 empty] | 621 | 65.1095 | 0
[11 empty] | 622 | 59.2659 | 1
[11 empty] | 623 | 63.2232 | 0
[11 empty] | 624 | 63.6566 | 0
[11 empty] | 625 | 63.5787 | 0
[11 empty] | 626 | 59.6008 | 1
[11 empty] | 627 | 65.4316 | 0
[11 empty] | 628 | 67.3133 | 0
[11 empty] | 629 | 65.963 | 0
[11 empty] | 630 | 63.4573 | 0
[11 empty] | 631 | 61.6727 | 0
[11 empty] | 632 | 64.7523 | 0
[11 empty] | 633 | 64.1753 | 0
[11 empty] | 634 | 67.4628 | 0
[11 empty] | 635 | 61.9129 | 0
[11 empty] | 636 | 65.9205 | 0
[11 empty] | 637 | 65.7637 | 0
[11 empty] | 638 | 61.9801 | 0
[11 empty] | 639 | 63.2023 | 0
[11 empty] | 640 | 61.6981 | 0
[11 empty] | 641 | 67.381 | 0
[11 empty] | 642 | 65.8438 | 0
[11 empty] | 643 | 65.8422 | 0
[11 empty] | 644 | 62.7264 | 0
[11 empty] | 645 | 63.4791 | 0
[11 empty] | 646 | 63.2108 | 0
[11 empty] | 647 | 61.4004 | 0
[11 empty] | 648 | 64.0112 | 0
[11 empty] | 649 | 65.9638 | 0
[11 empty] | 650 | 62.2594 | 0
[11 empty] | 651 | 61.9135 | 0
[11 empty] | 652 | 64.2389 | 0
[11 empty] | 653 | 61.0715 | 0
[11 empty] | 654 | 62.0038 | 0
[11 empty] | 655 | 66.3844 | 0
[11 empty] | 656 | 64.6282 | 0
[11 empty] | 657 | 62.2181 | 0
[11 empty] | 658 | 62.4849 | 0
[11 empty] | 659 | 64.5514 | 0
[11 empty] | 660 | 61.3401 | 0
[11 empty] | 661 | 62.4478 | 0
[11 empty] | 662 | 67.7067 | 0
[11 empty] | 663 | 65.2028 | 0
[11 empty] | 664 | 63.141 | 0
[11 empty] | 665 | 61.5587 | 0
[11 empty] | 666 | 63.5827 | 0
[11 empty] | 667 | 65.2467 | 0
[11 empty] | 668 | 65.0485 | 0
[11 empty] | 669 | 62.9676 | 0
[11 empty] | 670 | 66.2125 | 0
[11 empty] | 671 | 62.0038 | 0
[11 empty] | 672 | 65.7771 | 0
[11 empty] | 673 | 60.9283 | 0
[11 empty] | 674 | 64.7508 | 0
[11 empty] | 675 | 65.2879 | 0
[11 empty] | 676 | 64.0964 | 0
[11 empty] | 677 | 61.0942 | 0
[11 empty] | 678 | 61.0779 | 0
[11 empty] | 679 | 63.5713 | 0
[11 empty] | 680 | 64.772 | 0
[11 empty] | 681 | 66.428 | 0
[11 empty] | 682 | 65.5086 | 0
[11 empty] | 683 | 65.2544 | 0
[11 empty] | 684 | 66.7446 | 0
[11 empty] | 685 | 59.564 | 1
[11 empty] | 686 | 63.5836 | 0
[11 empty] | 687 | 63.8878 | 0
[11 empty] | 688 | 63.3258 | 0
[11 empty] | 689 | 62.5509 | 0
[11 empty] | 690 | 63.2273 | 0
[11 empty] | 691 | 59.5504 | 1
[11 empty] | 692 | 63.6466 | 0
[11 empty] | 693 | 62.5113 | 0
[11 empty] | 694 | 60.9427 | 0
[11 empty] | 695 | 62.524 | 0
[11 empty] | 696 | 62.3059 | 0
[11 empty] | 697 | 66.6723 | 0
[11 empty] | 698 | 64.8096 | 0
[11 empty] | 699 | 65.8969 | 0
[11 empty] | 700 | 61.9233 | 0
[11 empty] | 701 | 65.1338 | 0
[11 empty] | 702 | 62.7132 | 0
[11 empty] | 703 | 66.5093 | 0
[11 empty] | 704 | 61.2851 | 0
[11 empty] | 705 | 64.3436 | 0
[11 empty] | 706 | 66.1625 | 0
[11 empty] | 707 | 67.7893 | 0
[11 empty] | 708 | 64.3452 | 0
[11 empty] | 709 | 62.3826 | 0
[11 empty] | 710 | 63.4452 | 0
[11 empty] | 711 | 62.3774 | 0
[11 empty] | 712 | 64.9948 | 0
[11 empty] | 713 | 60.3714 | 0
[11 empty] | 714 | 62.3307 | 0
[11 empty] | 715 | 67.9607 | 0
[11 empty] | 716 | 63.1315 | 0
[11 empty] | 717 | 64.0974 | 0
[11 empty] | 718 | 61.1861 | 0
[11 empty] | 719 | 62.5477 | 0
[11 empty] | 720 | 61.0778 | 0
[11 empty] | 721 | 64.9331 | 0
[11 empty] | 722 | 60.822 | 0
[11 empty] | 723 | 58.3108 | 1
[11 empty] | 724 | 65.4027 | 0
[11 empty] | 725 | 64.0786 | 0
[11 empty] | 726 | 61.3609 | 0
[11 empty] | 727 | 60.9901 | 0
[11 empty] | 728 | 63.018 | 0
[11 empty] | 729 | 62.3539 | 0
[11 empty] | 730 | 64.646 | 0
[11 empty] | 731 | 63.5754 | 0
[11 empty] | 732 | 64.5692 | 0
[11 empty] | 733 | 63.7377 | 0
[11 empty] | 734 | 66.8257 | 0
[11 empty] | 735 | 60.9144 | 0
[11 empty] | 736 | 58.8446 | 1
[11 empty] | 737 | 65.1931 | 0
[11 empty] | 738 | 61.0222 | 0
[11 empty] | 739 | 60.511 | 0
[11 empty] | 740 | 65.4281 | 0
[11 empty] | 741 | 59.7001 | 1
[11 empty] | 742 | 58.8983 | 1
[11 empty] | 743 | 65.7387 | 0
[11 empty] | 744 | 60.996 | 0
[11 empty] | 745 | 64.027 | 0
[11 empty] | 746 | 59.1337 | 1
[11 empty] | 747 | 63.1731 | 0
[11 empty] | 748 | 61.6949 | 0
[11 empty] | 749 | 60.2877 | 0
[11 empty] | 750 | 62.6742 | 0
[11 empty] | 751 | 60.6383 | 0
[11 empty] | 752 | 65.1982 | 0
[11 empty] | 753 | 64.0041 | 0
[11 empty] | 754 | 61.2133 | 0
[11 empty] | 755 | 63.9196 | 0
[11 empty] | 756 | 63.1566 | 0
[11 empty] | 757 | 60.8418 | 0
[11 empty] | 758 | 63.4645 | 0
[11 empty] | 759 | 64.9381 | 0
[11 empty] | 760 | 63.9033 | 0
[11 empty] | 761 | 62.0239 | 0
[11 empty] | 762 | 66.1842 | 0
[11 empty] | 763 | 63.7541 | 0
[11 empty] | 764 | 63.6561 | 0
[11 empty] | 765 | 63.8881 | 0
[11 empty] | 766 | 62.7215 | 0
[11 empty] | 767 | 63.5406 | 0
[11 empty] | 768 | 62.528 | 0
[11 empty] | 769 | 64.3582 | 0
[11 empty] | 770 | 60.1036 | 0
[11 empty] | 771 | 61.5916 | 0
[11 empty] | 772 | 64.7612 | 0
[11 empty] | 773 | 62.2773 | 0
[11 empty] | 774 | 66.3434 | 0
[11 empty] | 775 | 65.0447 | 0
[11 empty] | 776 | 63.0236 | 0
[11 empty] | 777 | 60.5152 | 0
[11 empty] | 778 | 62.5023 | 0
[11 empty] | 779 | 65.6127 | 0
[11 empty] | 780 | 64.255 | 0
[11 empty] | 781 | 63.6924 | 0
[11 empty] | 782 | 66.6067 | 0
[11 empty] | 783 | 64.7051 | 0
[11 empty] | 784 | 65.2646 | 0
[11 empty] | 785 | 61.1957 | 0
[11 empty] | 786 | 68.0901 | 0
[11 empty] | 787 | 63.3883 | 0
[11 empty] | 788 | 64.3007 | 0
[11 empty] | 789 | 64.9367 | 0
[11 empty] | 790 | 64.5335 | 0
[11 empty] | 791 | 57.9772 | 1
[11 empty] | 792 | 66.2468 | 0
[11 empty] | 793 | 64.8599 | 0
[11 empty] | 794 | 65.9126 | 0
[11 empty] | 795 | 64.2161 | 0
[11 empty] | 796 | 65.4194 | 0
[11 empty] | 797 | 61.6137 | 0
[11 empty] | 798 | 63.225 | 0
[11 empty] | 799 | 61.711 | 0
[11 empty] | 800 | 63.6564 | 0
[11 empty] | 801 | 64.4127 | 0
[11 empty] | 802 | 60.8785 | 0
[11 empty] | 803 | 61.9144 | 0
[11 empty] | 804 | 64.8359 | 0
[11 empty] | 805 | 65.6631 | 0
[11 empty] | 806 | 61.9805 | 0
[11 empty] | 807 | 59.3329 | 1
[11 empty] | 808 | 64.6934 | 0
[11 empty] | 809 | 65.3752 | 0
[11 empty] | 810 | 62.7935 | 0
[11 empty] | 811 | 60.7861 | 0
[11 empty] | 812 | 65.6892 | 0
[11 empty] | 813 | 66.5524 | 0
[11 empty] | 814 | 62.2062 | 0
[11 empty] | 815 | 59.9428 | 1
[11 empty] | 816 | 63.6163 | 0
[11 empty] | 817 | 62.606 | 0
[11 empty] | 818 | 60.2228 | 0
[11 empty] | 819 | 61.5804 | 0
[11 empty] | 820 | 61.5111 | 0
[11 empty] | 821 | 59.4366 | 1
[11 empty] | 822 | 63.6125 | 0
[11 empty] | 823 | 60.6872 | 0
[11 empty] | 824 | 61.0739 | 0
[11 empty] | 825 | 62.8403 | 0
[11 empty] | 826 | 62.2263 | 0
[11 empty] | 827 | 63.0005 | 0
[11 empty] | 828 | 61.7513 | 0
[11 empty] | 829 | 61.5961 | 0
[11 empty] | 830 | 60.7985 | 0
[11 empty] | 831 | 63.79 | 0
[11 empty] | 832 | 66.0076 | 0
[11 empty] | 833 | 59.9883 | 1
[11 empty] | 834 | 59.2054 | 1
[11 empty] | 835 | 66.4553 | 0
[11 empty] | 836 | 63.7295 | 0
[11 empty] | 837 | 62.0262 | 0
[11 empty] | 838 | 65.0565 | 0
[11 empty] | 839 | 63.8301 | 0
[11 empty] | 840 | 61.1805 | 0
[11 empty] | 841 | 63.5596 | 0
[11 empty] | 842 | 60.9986 | 0
[11 empty] | 843 | 65.0113 | 0
[11 empty] | 844 | 63.8416 | 0
[11 empty] | 845 | 62.5404 | 0
[11 empty] | 846 | 63.5275 | 0
[11 empty] | 847 | 62.3644 | 0
[11 empty] | 848 | 64.3724 | 0
[11 empty] | 849 | 63.2168 | 0
[11 empty] | 850 | 63.6918 | 0
[11 empty] | 851 | 66.0558 | 0
[11 empty] | 852 | 62.9796 | 0
[11 empty] | 853 | 65.729 | 0
[11 empty] | 854 | 62.2316 | 0
[11 empty] | 855 | 63.4558 | 0
[11 empty] | 856 | 62.0835 | 0
[11 empty] | 857 | 62.5124 | 0
[11 empty] | 858 | 62.3959 | 0
[11 empty] | 859 | 61.0239 | 0
[11 empty] | 860 | 62.1167 | 0
[11 empty] | 861 | 63.408 | 0
[11 empty] | 862 | 60.313 | 0
[11 empty] | 863 | 64.0079 | 0
[11 empty] | 864 | 64.2167 | 0
[11 empty] | 865 | 64.4852 | 0
[11 empty] | 866 | 63.5723 | 0
[11 empty] | 867 | 62.526 | 0
[11 empty] | 868 | 60.5928 | 0
[11 empty] | 869 | 61.0567 | 0
[11 empty] | 870 | 60.8933 | 0
[11 empty] | 871 | 66.1946 | 0
[11 empty] | 872 | 65.1005 | 0
[11 empty] | 873 | 63.8934 | 0
[11 empty] | 874 | 63.8872 | 0
[11 empty] | 875 | 65.2699 | 0
[11 empty] | 876 | 63.5752 | 0
[11 empty] | 877 | 60.1278 | 0
[11 empty] | 878 | 63.2274 | 0
[11 empty] | 879 | 65.419 | 0
[11 empty] | 880 | 63.5551 | 0
[11 empty] | 881 | 60.1343 | 0
[11 empty] | 882 | 63.406 | 0
[11 empty] | 883 | 62.8405 | 0
[11 empty] | 884 | 62.6887 | 0
[11 empty] | 885 | 62.5672 | 0
[11 empty] | 886 | 61.1114 | 0
[11 empty] | 887 | 61.8235 | 0
[11 empty] | 888 | 62.7017 | 0
[11 empty] | 889 | 60.5397 | 0
[11 empty] | 890 | 65.6234 | 0
[11 empty] | 891 | 63.5902 | 0
[11 empty] | 892 | 63.7775 | 0
[11 empty] | 893 | 60.4138 | 0
[11 empty] | 894 | 64.4827 | 0
[11 empty] | 895 | 62.8363 | 0
[11 empty] | 896 | 65.0463 | 0
[11 empty] | 897 | 65.3704 | 0
[11 empty] | 898 | 59.2967 | 1
[11 empty] | 899 | 62.684 | 0
[11 empty] | 900 | 62.4227 | 0
[11 empty] | 901 | 62.5966 | 0
[11 empty] | 902 | 62.1523 | 0
[11 empty] | 903 | 62.3197 | 0
[11 empty] | 904 | 65.7248 | 0
[11 empty] | 905 | 65.0427 | 0
[11 empty] | 906 | 67.0909 | 0
[11 empty] | 907 | 63.0573 | 0
[11 empty] | 908 | 61.1248 | 0
[11 empty] | 909 | 62.0135 | 0
[11 empty] | 910 | 59.4075 | 1
[11 empty] | 911 | 61.3125 | 0
[11 empty] | 912 | 65.9271 | 0
[11 empty] | 913 | 62.9682 | 0
[11 empty] | 914 | 65.742 | 0
[11 empty] | 915 | 64.3408 | 0
[11 empty] | 916 | 58.851 | 1
[11 empty] | 917 | 60.1939 | 0
[11 empty] | 918 | 61.0234 | 0
[11 empty] | 919 | 63.7893 | 0
[11 empty] | 920 | 61.8739 | 0
[11 empty] | 921 | 64.7263 | 0
[11 empty] | 922 | 65.4969 | 0
[11 empty] | 923 | 65.7222 | 0
[11 empty] | 924 | 62.5884 | 0
[11 empty] | 925 | 66.1976 | 0
[11 empty] | 926 | 61.5728 | 0
[11 empty] | 927 | 61.0501 | 0
[11 empty] | 928 | 62.9592 | 0
[11 empty] | 929 | 67.1657 | 0
[11 empty] | 930 | 61.4257 | 0
[11 empty] | 931 | 64.4905 | 0
[11 empty] | 932 | 61.2767 | 0
[11 empty] | 933 | 62.7706 | 0
[11 empty] | 934 | 63.9166 | 0
[11 empty] | 935 | 63.9929 | 0
[11 empty] | 936 | 61.6796 | 0
[11 empty] | 937 | 61.788 | 0
[11 empty] | 938 | 64.2047 | 0
[11 empty] | 939 | 63.1574 | 0
[11 empty] | 940 | 63.2296 | 0
[11 empty] | 941 | 63.913 | 0
[11 empty] | 942 | 64.7541 | 0
[11 empty] | 943 | 66.0649 | 0
[11 empty] | 944 | 64.1599 | 0
[11 empty] | 945 | 60.34 | 0
[11 empty] | 946 | 62.3468 | 0
[11 empty] | 947 | 60.1324 | 0
[11 empty] | 948 | 61.982 | 0
[11 empty] | 949 | 62.6677 | 0
[11 empty] | 950 | 61.2713 | 0
[11 empty] | 951 | 60.8385 | 0
[11 empty] | 952 | 65.5546 | 0
[11 empty] | 953 | 60.0463 | 0
[11 empty] | 954 | 62.3331 | 0
[11 empty] | 955 | 63.0438 | 0
[11 empty] | 956 | 65.4896 | 0
[11 empty] | 957 | 63.702 | 0
[11 empty] | 958 | 60.9985 | 0
[11 empty] | 959 | 66.19 | 0
[11 empty] | 960 | 60.083 | 0
[11 empty] | 961 | 62.1079 | 0
[11 empty] | 962 | 63.7228 | 0
[11 empty] | 963 | 61.1636 | 0
[11 empty] | 964 | 62.3555 | 0
[11 empty] | 965 | 64.9801 | 0
[11 empty] | 966 | 62.6487 | 0
[11 empty] | 967 | 64.0605 | 0
[11 empty] | 968 | 67.0483 | 0
[11 empty] | 969 | 64.1702 | 0
[11 empty] | 970 | 60.9075 | 0
[11 empty] | 971 | 64.5208 | 0
[11 empty] | 972 | 64.4703 | 0
[11 empty] | 973 | 64.2211 | 0
[11 empty] | 974 | 61.2292 | 0
[11 empty] | 975 | 64.6693 | 0
[11 empty] | 976 | 65.1923 | 0
[11 empty] | 977 | 60.6066 | 0
[11 empty] | 978 | 64.3222 | 0
[11 empty] | 979 | 62.5515 | 0
[11 empty] | 980 | 62.2588 | 0
[11 empty] | 981 | 62.3127 | 0
[11 empty] | 982 | 62.0999 | 0
[11 empty] | 983 | 63.8934 | 0
[11 empty] | 984 | 60.8976 | 0
[11 empty] | 985 | 64.2808 | 0
[11 empty] | 986 | 62.5072 | 0
[11 empty] | 987 | 59.4908 | 1
[11 empty] | 988 | 64.0632 | 0
[11 empty] | 989 | 62.4132 | 0
[11 empty] | 990 | 65.8135 | 0
[11 empty] | 991 | 64.9267 | 0
[11 empty] | 992 | 59.0669 | 1
[11 empty] | 993 | 60.8361 | 0
[11 empty] | 994 | 61.8152 | 0
[11 empty] | 995 | 64.2493 | 0
[11 empty] | 996 | 62.8616 | 0
[11 empty] | 997 | 57.4801 | 1
[11 empty] | 998 | 62.0189 | 0
[11 empty] | 999 | 63.8278 | 0
[11 empty] | 1000 | 62.7037 | 0

## Project-1 LT(a,b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | LT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.078121 | 0.093164 | 0.90684 | 6.8137 | 6.8137 | 1 | 57.0424 | 1 | 60 | 56.8717 | 93.2
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.8137 | 0.58358 | 0.81865 | 0.18135 | 7 | 13.8137 | 2 | 56.2837 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.8137 | 0.21562 | 0.73855 | 0.26145 | 7.0916 | 13.9053 | 3 | 57.4646 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.8137 | 0.37358 | 0.60416 | 0.39584 | 7.3542 | 14.1679 | 4 | 57.8614 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.8137 | 0.26221 | 0.44775 | 0.55225 | 9.1045 | 22.9182 | 5 | 58.9877 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 14.1679 | 0.67562 | 0.10719 | 0.32438 | 7.2975 | 21.4654 | 6 | 58.3284 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.9182 | 0.12375 | 0.83015 | 0.16985 | 10.8493 | 33.7674 | 7 | 56.54 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.4654 | 0.70426 | 0.74192 | 0.25808 | 5 | 26.4654 | 8 | 57.9754 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.4654 | 0.52754 | 0.78129 | 0.21871 | 12.0936 | 33.559 | 9 | 54.7783 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.7674 | 0.70292 | 0.75452 | 0.24548 | 9.7364 | 43.5039 | 10 | 57.9194 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 33.559 | 0.19445 | 0.55129 | 0.44871 | 4.7948 | 38.3538 | 11 | 58.3009 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 43.5039 | 0.26559 | 0.6923 | 0.3077 | 13.5385 | 57.0424 | 12 | 58.8022 | 1
[11 empty] | 13 | 54.2519 | 1
[11 empty] | 14 | 58.7797 | 1
[11 empty] | 15 | 57.3677 | 1
[11 empty] | 16 | 54.207 | 1
[11 empty] | 17 | 55.654 | 1
[11 empty] | 18 | 57.009 | 1
[11 empty] | 19 | 59.1268 | 1
[11 empty] | 20 | 54.707 | 1
[11 empty] | 21 | 55.6823 | 1
[11 empty] | 22 | 54.8234 | 1
[11 empty] | 23 | 54.0886 | 1
[11 empty] | 24 | 57.1247 | 1
[11 empty] | 25 | 55.0431 | 1
[11 empty] | 26 | 56.3567 | 1
[11 empty] | 27 | 57.6586 | 1
[11 empty] | 28 | 57.7399 | 1
[11 empty] | 29 | 53.4056 | 1
[11 empty] | 30 | 55.6013 | 1
[11 empty] | 31 | 57.4193 | 1
[11 empty] | 32 | 56.5425 | 1
[11 empty] | 33 | 57.9957 | 1
[11 empty] | 34 | 55.0019 | 1
[11 empty] | 35 | 53.9715 | 1
[11 empty] | 36 | 59.0193 | 1
[11 empty] | 37 | 56.0311 | 1
[11 empty] | 38 | 57.5582 | 1
[11 empty] | 39 | 53.4811 | 1
[11 empty] | 40 | 54.5599 | 1
[11 empty] | 41 | 55.4354 | 1
[11 empty] | 42 | 58.3837 | 1
[11 empty] | 43 | 56.5667 | 1
[11 empty] | 44 | 58.1762 | 1
[11 empty] | 45 | 56.8722 | 1
[11 empty] | 46 | 56.388 | 1
[11 empty] | 47 | 61.9058 | 0
[11 empty] | 48 | 56.1655 | 1
[11 empty] | 49 | 59.8153 | 1
[11 empty] | 50 | 55.5117 | 1
[11 empty] | 51 | 55.5357 | 1
[11 empty] | 52 | 56.1943 | 1
[11 empty] | 53 | 56.895 | 1
[11 empty] | 54 | 56.3954 | 1
[11 empty] | 55 | 55.9713 | 1
[11 empty] | 56 | 58.6942 | 1
[11 empty] | 57 | 56.4002 | 1
[11 empty] | 58 | 60.4389 | 0
[11 empty] | 59 | 57.9241 | 1
[11 empty] | 60 | 58.8908 | 1
[11 empty] | 61 | 60.2515 | 0
[11 empty] | 62 | 58.6436 | 1
[11 empty] | 63 | 56.8936 | 1
[11 empty] | 64 | 59.9699 | 1
[11 empty] | 65 | 56.2225 | 1
[11 empty] | 66 | 57.2889 | 1
[11 empty] | 67 | 57.3076 | 1
[11 empty] | 68 | 56.1901 | 1
[11 empty] | 69 | 53.9454 | 1
[11 empty] | 70 | 58.5077 | 1
[11 empty] | 71 | 56.348 | 1
[11 empty] | 72 | 57.4411 | 1
[11 empty] | 73 | 56.6505 | 1
[11 empty] | 74 | 60.7043 | 0
[11 empty] | 75 | 60.422 | 0
[11 empty] | 76 | 54.7561 | 1
[11 empty] | 77 | 55.2864 | 1
[11 empty] | 78 | 59.1399 | 1
[11 empty] | 79 | 57.774 | 1
[11 empty] | 80 | 56.891 | 1
[11 empty] | 81 | 56.9466 | 1
[11 empty] | 82 | 57.1345 | 1
[11 empty] | 83 | 59.2531 | 1
[11 empty] | 84 | 55.6368 | 1
[11 empty] | 85 | 58.8357 | 1
[11 empty] | 86 | 56.4532 | 1
[11 empty] | 87 | 56.6178 | 1
[11 empty] | 88 | 59.7101 | 1
[11 empty] | 89 | 57.4136 | 1
[11 empty] | 90 | 53.9302 | 1
[11 empty] | 91 | 57.6081 | 1
[11 empty] | 92 | 56.6379 | 1
[11 empty] | 93 | 57.4258 | 1
[11 empty] | 94 | 54.6444 | 1
[11 empty] | 95 | 57.7008 | 1
[11 empty] | 96 | 55.5109 | 1
[11 empty] | 97 | 54.6219 | 1
[11 empty] | 98 | 57.1575 | 1
[11 empty] | 99 | 54.1191 | 1
[11 empty] | 100 | 54.8217 | 1
[11 empty] | 101 | 57.6313 | 1
[11 empty] | 102 | 55.2083 | 1
[11 empty] | 103 | 57.2668 | 1
[11 empty] | 104 | 54.9354 | 1
[11 empty] | 105 | 59.7719 | 1
[11 empty] | 106 | 58.5784 | 1
[11 empty] | 107 | 61.6644 | 0
[11 empty] | 108 | 57.8311 | 1
[11 empty] | 109 | 58.0634 | 1
[11 empty] | 110 | 57.6723 | 1
[11 empty] | 111 | 60.1346 | 0
[11 empty] | 112 | 54.392 | 1
[11 empty] | 113 | 56.0658 | 1
[11 empty] | 114 | 54.1267 | 1
[11 empty] | 115 | 55.1105 | 1
[11 empty] | 116 | 54.7338 | 1
[11 empty] | 117 | 55.5257 | 1
[11 empty] | 118 | 53.7434 | 1
[11 empty] | 119 | 53.9831 | 1
[11 empty] | 120 | 57.609 | 1
[11 empty] | 121 | 59.5208 | 1
[11 empty] | 122 | 54.9777 | 1
[11 empty] | 123 | 54.766 | 1
[11 empty] | 124 | 60.0462 | 0
[11 empty] | 125 | 62.3506 | 0
[11 empty] | 126 | 58.5537 | 1
[11 empty] | 127 | 59.2565 | 1
[11 empty] | 128 | 56.2962 | 1
[11 empty] | 129 | 59.1654 | 1
[11 empty] | 130 | 56.9601 | 1
[11 empty] | 131 | 59.1784 | 1
[11 empty] | 132 | 55.7223 | 1
[11 empty] | 133 | 60.181 | 0
[11 empty] | 134 | 56.3916 | 1
[11 empty] | 135 | 54.4575 | 1
[11 empty] | 136 | 59.4046 | 1
[11 empty] | 137 | 53.8526 | 1
[11 empty] | 138 | 59.7423 | 1
[11 empty] | 139 | 58.7319 | 1
[11 empty] | 140 | 57.5559 | 1
[11 empty] | 141 | 56.8081 | 1
[11 empty] | 142 | 55.8051 | 1
[11 empty] | 143 | 57.184 | 1
[11 empty] | 144 | 60.5345 | 0
[11 empty] | 145 | 54.4692 | 1
[11 empty] | 146 | 55.1421 | 1
[11 empty] | 147 | 55.5109 | 1
[11 empty] | 148 | 56.0764 | 1
[11 empty] | 149 | 57.7667 | 1
[11 empty] | 150 | 55.9367 | 1
[11 empty] | 151 | 57.9198 | 1
[11 empty] | 152 | 54.9476 | 1
[11 empty] | 153 | 54.9748 | 1
[11 empty] | 154 | 59.0768 | 1
[11 empty] | 155 | 58.8068 | 1
[11 empty] | 156 | 55.316 | 1
[11 empty] | 157 | 58.4734 | 1
[11 empty] | 158 | 61.0577 | 0
[11 empty] | 159 | 54.2648 | 1
[11 empty] | 160 | 60.0591 | 0
[11 empty] | 161 | 55.8769 | 1
[11 empty] | 162 | 56.2189 | 1
[11 empty] | 163 | 57.5238 | 1
[11 empty] | 164 | 54.793 | 1
[11 empty] | 165 | 59.4438 | 1
[11 empty] | 166 | 54.9837 | 1
[11 empty] | 167 | 55.7715 | 1
[11 empty] | 168 | 56.6503 | 1
[11 empty] | 169 | 57.423 | 1
[11 empty] | 170 | 57.573 | 1
[11 empty] | 171 | 55.0065 | 1
[11 empty] | 172 | 54.7864 | 1
[11 empty] | 173 | 57.9903 | 1
[11 empty] | 174 | 61.4222 | 0
[11 empty] | 175 | 56.1681 | 1
[11 empty] | 176 | 59.8467 | 1
[11 empty] | 177 | 59.1782 | 1
[11 empty] | 178 | 55.8821 | 1
[11 empty] | 179 | 57.2886 | 1
[11 empty] | 180 | 55.4798 | 1
[11 empty] | 181 | 57.0672 | 1
[11 empty] | 182 | 59.155 | 1
[11 empty] | 183 | 57.0571 | 1
[11 empty] | 184 | 55.5015 | 1
[11 empty] | 185 | 57.3544 | 1
[11 empty] | 186 | 57.0969 | 1
[11 empty] | 187 | 56.5053 | 1
[11 empty] | 188 | 59.0666 | 1
[11 empty] | 189 | 56.2904 | 1
[11 empty] | 190 | 54.2207 | 1
[11 empty] | 191 | 55.4283 | 1
[11 empty] | 192 | 59.0717 | 1
[11 empty] | 193 | 61.2504 | 0
[11 empty] | 194 | 58.7276 | 1
[11 empty] | 195 | 57.9656 | 1
[11 empty] | 196 | 56.6123 | 1
[11 empty] | 197 | 57.6089 | 1
[11 empty] | 198 | 58.1312 | 1
[11 empty] | 199 | 54.3741 | 1
[11 empty] | 200 | 57.4135 | 1
[11 empty] | 201 | 56.5089 | 1
[11 empty] | 202 | 55.6353 | 1
[11 empty] | 203 | 57.1723 | 1
[11 empty] | 204 | 58.6024 | 1
[11 empty] | 205 | 54.3508 | 1
[11 empty] | 206 | 54.2237 | 1
[11 empty] | 207 | 55.0901 | 1
[11 empty] | 208 | 53.6124 | 1
[11 empty] | 209 | 53.9725 | 1
[11 empty] | 210 | 55.5469 | 1
[11 empty] | 211 | 56.1815 | 1
[11 empty] | 212 | 57.8633 | 1
[11 empty] | 213 | 56.0118 | 1
[11 empty] | 214 | 57.3355 | 1
[11 empty] | 215 | 54.9807 | 1
[11 empty] | 216 | 57.5123 | 1
[11 empty] | 217 | 57.4022 | 1
[11 empty] | 218 | 57.5607 | 1
[11 empty] | 219 | 54.0009 | 1
[11 empty] | 220 | 54.5729 | 1
[11 empty] | 221 | 58.892 | 1
[11 empty] | 222 | 57.8364 | 1
[11 empty] | 223 | 60.0403 | 0
[11 empty] | 224 | 55.1546 | 1
[11 empty] | 225 | 56.5256 | 1
[11 empty] | 226 | 54.1693 | 1
[11 empty] | 227 | 55.2654 | 1
[11 empty] | 228 | 54.6357 | 1
[11 empty] | 229 | 57.9605 | 1
[11 empty] | 230 | 54.7084 | 1
[11 empty] | 231 | 55.5622 | 1
[11 empty] | 232 | 54.1285 | 1
[11 empty] | 233 | 55.0577 | 1
[11 empty] | 234 | 56.2493 | 1
[11 empty] | 235 | 56.7779 | 1
[11 empty] | 236 | 57.7376 | 1
[11 empty] | 237 | 58.3806 | 1
[11 empty] | 238 | 57.5774 | 1
[11 empty] | 239 | 55.2212 | 1
[11 empty] | 240 | 56.5016 | 1
[11 empty] | 241 | 53.3444 | 1
[11 empty] | 242 | 55.1076 | 1
[11 empty] | 243 | 54.9414 | 1
[11 empty] | 244 | 56.5681 | 1
[11 empty] | 245 | 56.9874 | 1
[11 empty] | 246 | 56.2167 | 1
[11 empty] | 247 | 57.0008 | 1
[11 empty] | 248 | 58.5227 | 1
[11 empty] | 249 | 59.9621 | 1
[11 empty] | 250 | 58.3325 | 1
[11 empty] | 251 | 55.7378 | 1
[11 empty] | 252 | 57.7826 | 1
[11 empty] | 253 | 58.857 | 1
[11 empty] | 254 | 56.9595 | 1
[11 empty] | 255 | 58.2153 | 1
[11 empty] | 256 | 56.4492 | 1
[11 empty] | 257 | 59.0938 | 1
[11 empty] | 258 | 58.6611 | 1
[11 empty] | 259 | 56.3737 | 1
[11 empty] | 260 | 59.9633 | 1
[11 empty] | 261 | 60.3848 | 0
[11 empty] | 262 | 56.4613 | 1
[11 empty] | 263 | 58.4628 | 1
[11 empty] | 264 | 56.1535 | 1
[11 empty] | 265 | 56.5335 | 1
[11 empty] | 266 | 54.6197 | 1
[11 empty] | 267 | 54.3936 | 1
[11 empty] | 268 | 54.5955 | 1
[11 empty] | 269 | 54.3144 | 1
[11 empty] | 270 | 56.3058 | 1
[11 empty] | 271 | 55.3067 | 1
[11 empty] | 272 | 56.6943 | 1
[11 empty] | 273 | 55.6892 | 1
[11 empty] | 274 | 57.2983 | 1
[11 empty] | 275 | 56.8635 | 1
[11 empty] | 276 | 58.0831 | 1
[11 empty] | 277 | 54.6379 | 1
[11 empty] | 278 | 59.4438 | 1
[11 empty] | 279 | 55.1248 | 1
[11 empty] | 280 | 55.3083 | 1
[11 empty] | 281 | 59.3058 | 1
[11 empty] | 282 | 52.5219 | 1
[11 empty] | 283 | 56.6015 | 1
[11 empty] | 284 | 58.7884 | 1
[11 empty] | 285 | 54.5612 | 1
[11 empty] | 286 | 56.5895 | 1
[11 empty] | 287 | 58.1803 | 1
[11 empty] | 288 | 58.7217 | 1
[11 empty] | 289 | 56.9871 | 1
[11 empty] | 290 | 55.0966 | 1
[11 empty] | 291 | 55.9903 | 1
[11 empty] | 292 | 55.1676 | 1
[11 empty] | 293 | 62.6133 | 0
[11 empty] | 294 | 56.3496 | 1
[11 empty] | 295 | 57.8061 | 1
[11 empty] | 296 | 57.8125 | 1
[11 empty] | 297 | 55.682 | 1
[11 empty] | 298 | 61.1312 | 0
[11 empty] | 299 | 53.9859 | 1
[11 empty] | 300 | 55.3247 | 1
[11 empty] | 301 | 60.1461 | 0
[11 empty] | 302 | 53.876 | 1
[11 empty] | 303 | 57.0292 | 1
[11 empty] | 304 | 59.0288 | 1
[11 empty] | 305 | 58.0554 | 1
[11 empty] | 306 | 54.3051 | 1
[11 empty] | 307 | 60.4417 | 0
[11 empty] | 308 | 54.0667 | 1
[11 empty] | 309 | 55.7172 | 1
[11 empty] | 310 | 57.6409 | 1
[11 empty] | 311 | 56.2218 | 1
[11 empty] | 312 | 57.6016 | 1
[11 empty] | 313 | 55.8219 | 1
[11 empty] | 314 | 57.5977 | 1
[11 empty] | 315 | 59.8283 | 1
[11 empty] | 316 | 56.4761 | 1
[11 empty] | 317 | 56.2908 | 1
[11 empty] | 318 | 52.8833 | 1
[11 empty] | 319 | 56.2424 | 1
[11 empty] | 320 | 57.3964 | 1
[11 empty] | 321 | 55.2823 | 1
[11 empty] | 322 | 56.7163 | 1
[11 empty] | 323 | 56.1529 | 1
[11 empty] | 324 | 55.0012 | 1
[11 empty] | 325 | 54.7966 | 1
[11 empty] | 326 | 55.4277 | 1
[11 empty] | 327 | 54.7858 | 1
[11 empty] | 328 | 56.8141 | 1
[11 empty] | 329 | 53.6706 | 1
[11 empty] | 330 | 55.2003 | 1
[11 empty] | 331 | 58.155 | 1
[11 empty] | 332 | 56.7612 | 1
[11 empty] | 333 | 53.7864 | 1
[11 empty] | 334 | 53.6588 | 1
[11 empty] | 335 | 55.3255 | 1
[11 empty] | 336 | 54.6813 | 1
[11 empty] | 337 | 54.6466 | 1
[11 empty] | 338 | 57.9847 | 1
[11 empty] | 339 | 57.9241 | 1
[11 empty] | 340 | 56.2977 | 1
[11 empty] | 341 | 58.94 | 1
[11 empty] | 342 | 56.9336 | 1
[11 empty] | 343 | 58.9317 | 1
[11 empty] | 344 | 55.4995 | 1
[11 empty] | 345 | 57.4892 | 1
[11 empty] | 346 | 54.8122 | 1
[11 empty] | 347 | 54.0534 | 1
[11 empty] | 348 | 57.1312 | 1
[11 empty] | 349 | 58.2899 | 1
[11 empty] | 350 | 53.3589 | 1
[11 empty] | 351 | 53.4158 | 1
[11 empty] | 352 | 54.6052 | 1
[11 empty] | 353 | 58.7793 | 1
[11 empty] | 354 | 57.3598 | 1
[11 empty] | 355 | 55.0938 | 1
[11 empty] | 356 | 57.131 | 1
[11 empty] | 357 | 55.4804 | 1
[11 empty] | 358 | 58.1559 | 1
[11 empty] | 359 | 56.1115 | 1
[11 empty] | 360 | 56.5542 | 1
[11 empty] | 361 | 57.9136 | 1
[11 empty] | 362 | 55.0084 | 1
[11 empty] | 363 | 58.4988 | 1
[11 empty] | 364 | 54.0474 | 1
[11 empty] | 365 | 58.28 | 1
[11 empty] | 366 | 58.1486 | 1
[11 empty] | 367 | 52.6223 | 1
[11 empty] | 368 | 53.5792 | 1
[11 empty] | 369 | 55.6298 | 1
[11 empty] | 370 | 57.0643 | 1
[11 empty] | 371 | 60.5187 | 0
[11 empty] | 372 | 58.0144 | 1
[11 empty] | 373 | 54.0906 | 1
[11 empty] | 374 | 56.8432 | 1
[11 empty] | 375 | 56.769 | 1
[11 empty] | 376 | 60.4873 | 0
[11 empty] | 377 | 57.9772 | 1
[11 empty] | 378 | 55.9358 | 1
[11 empty] | 379 | 58.1903 | 1
[11 empty] | 380 | 53.7452 | 1
[11 empty] | 381 | 55.6129 | 1
[11 empty] | 382 | 54.3882 | 1
[11 empty] | 383 | 57.8067 | 1
[11 empty] | 384 | 56.389 | 1
[11 empty] | 385 | 58.9346 | 1
[11 empty] | 386 | 58.3667 | 1
[11 empty] | 387 | 58.4907 | 1
[11 empty] | 388 | 54.3104 | 1
[11 empty] | 389 | 55.6443 | 1
[11 empty] | 390 | 59.5621 | 1
[11 empty] | 391 | 57.875 | 1
[11 empty] | 392 | 57.3474 | 1
[11 empty] | 393 | 55.6924 | 1
[11 empty] | 394 | 56.4858 | 1
[11 empty] | 395 | 55.133 | 1
[11 empty] | 396 | 58.6122 | 1
[11 empty] | 397 | 57.0523 | 1
[11 empty] | 398 | 57.8253 | 1
[11 empty] | 399 | 60.3334 | 0
[11 empty] | 400 | 53.4988 | 1
[11 empty] | 401 | 58.9306 | 1
[11 empty] | 402 | 55.4733 | 1
[11 empty] | 403 | 57.748 | 1
[11 empty] | 404 | 57.323 | 1
[11 empty] | 405 | 60.2767 | 0
[11 empty] | 406 | 58.9174 | 1
[11 empty] | 407 | 52.8535 | 1
[11 empty] | 408 | 55.7574 | 1
[11 empty] | 409 | 54.2613 | 1
[11 empty] | 410 | 57.8477 | 1
[11 empty] | 411 | 60.3373 | 0
[11 empty] | 412 | 55.2836 | 1
[11 empty] | 413 | 55.733 | 1
[11 empty] | 414 | 59.719 | 1
[11 empty] | 415 | 60.9934 | 0
[11 empty] | 416 | 57.6619 | 1
[11 empty] | 417 | 57.1839 | 1
[11 empty] | 418 | 57.2712 | 1
[11 empty] | 419 | 56.1247 | 1
[11 empty] | 420 | 56.8636 | 1
[11 empty] | 421 | 59.4425 | 1
[11 empty] | 422 | 57.3512 | 1
[11 empty] | 423 | 56.8013 | 1
[11 empty] | 424 | 59.7643 | 1
[11 empty] | 425 | 59.0527 | 1
[11 empty] | 426 | 56.148 | 1
[11 empty] | 427 | 57.5361 | 1
[11 empty] | 428 | 54.0392 | 1
[11 empty] | 429 | 60.1115 | 0
[11 empty] | 430 | 57.2705 | 1
[11 empty] | 431 | 56.0078 | 1
[11 empty] | 432 | 55.0077 | 1
[11 empty] | 433 | 60.6003 | 0
[11 empty] | 434 | 58.8 | 1
[11 empty] | 435 | 57.9659 | 1
[11 empty] | 436 | 57.6024 | 1
[11 empty] | 437 | 54.6729 | 1
[11 empty] | 438 | 60.4294 | 0
[11 empty] | 439 | 59.0325 | 1
[11 empty] | 440 | 56.9648 | 1
[11 empty] | 441 | 60.0641 | 0
[11 empty] | 442 | 58.8424 | 1
[11 empty] | 443 | 56.5606 | 1
[11 empty] | 444 | 55.6632 | 1
[11 empty] | 445 | 56.6 | 1
[11 empty] | 446 | 55.6113 | 1
[11 empty] | 447 | 55.6437 | 1
[11 empty] | 448 | 53.9835 | 1
[11 empty] | 449 | 57.7849 | 1
[11 empty] | 450 | 63.6645 | 0
[11 empty] | 451 | 53.0146 | 1
[11 empty] | 452 | 55.0698 | 1
[11 empty] | 453 | 56.2614 | 1
[11 empty] | 454 | 55.1196 | 1
[11 empty] | 455 | 56.412 | 1
[11 empty] | 456 | 60.5501 | 0
[11 empty] | 457 | 57.359 | 1
[11 empty] | 458 | 58.3326 | 1
[11 empty] | 459 | 58.4477 | 1
[11 empty] | 460 | 57.455 | 1
[11 empty] | 461 | 56.9027 | 1
[11 empty] | 462 | 57.7733 | 1
[11 empty] | 463 | 57.9365 | 1
[11 empty] | 464 | 56.2699 | 1
[11 empty] | 465 | 53.7919 | 1
[11 empty] | 466 | 58.1627 | 1
[11 empty] | 467 | 55.9449 | 1
[11 empty] | 468 | 52.9024 | 1
[11 empty] | 469 | 56.1538 | 1
[11 empty] | 470 | 55.0378 | 1
[11 empty] | 471 | 57.029 | 1
[11 empty] | 472 | 56.4291 | 1
[11 empty] | 473 | 55.5208 | 1
[11 empty] | 474 | 53.0902 | 1
[11 empty] | 475 | 54.7808 | 1
[11 empty] | 476 | 59.4092 | 1
[11 empty] | 477 | 54.3149 | 1
[11 empty] | 478 | 54.0542 | 1
[11 empty] | 479 | 54.3251 | 1
[11 empty] | 480 | 59.4302 | 1
[11 empty] | 481 | 55.1131 | 1
[11 empty] | 482 | 57.8569 | 1
[11 empty] | 483 | 54.1983 | 1
[11 empty] | 484 | 57.6805 | 1
[11 empty] | 485 | 57.8048 | 1
[11 empty] | 486 | 57.8968 | 1
[11 empty] | 487 | 54.9174 | 1
[11 empty] | 488 | 54.0402 | 1
[11 empty] | 489 | 55.8247 | 1
[11 empty] | 490 | 55.284 | 1
[11 empty] | 491 | 58.5814 | 1
[11 empty] | 492 | 54.1792 | 1
[11 empty] | 493 | 57.0972 | 1
[11 empty] | 494 | 55.0286 | 1
[11 empty] | 495 | 56.1613 | 1
[11 empty] | 496 | 59.3878 | 1
[11 empty] | 497 | 54.9789 | 1
[11 empty] | 498 | 57.0161 | 1
[11 empty] | 499 | 56.2176 | 1
[11 empty] | 500 | 55.3776 | 1
[11 empty] | 501 | 55.3571 | 1
[11 empty] | 502 | 58.9094 | 1
[11 empty] | 503 | 56.4262 | 1
[11 empty] | 504 | 56.5887 | 1
[11 empty] | 505 | 53.8275 | 1
[11 empty] | 506 | 57.2256 | 1
[11 empty] | 507 | 55.2183 | 1
[11 empty] | 508 | 58.9818 | 1
[11 empty] | 509 | 55.7199 | 1
[11 empty] | 510 | 60.7616 | 0
[11 empty] | 511 | 54.7459 | 1
[11 empty] | 512 | 58.137 | 1
[11 empty] | 513 | 56.8379 | 1
[11 empty] | 514 | 60.5328 | 0
[11 empty] | 515 | 56.098 | 1
[11 empty] | 516 | 54.4095 | 1
[11 empty] | 517 | 57.6763 | 1
[11 empty] | 518 | 57.3661 | 1
[11 empty] | 519 | 53.7794 | 1
[11 empty] | 520 | 57.416 | 1
[11 empty] | 521 | 55.4652 | 1
[11 empty] | 522 | 55.6622 | 1
[11 empty] | 523 | 57.1118 | 1
[11 empty] | 524 | 57.1339 | 1
[11 empty] | 525 | 55.0103 | 1
[11 empty] | 526 | 56.7561 | 1
[11 empty] | 527 | 55.3437 | 1
[11 empty] | 528 | 57.1565 | 1
[11 empty] | 529 | 55.9349 | 1
[11 empty] | 530 | 61.0981 | 0
[11 empty] | 531 | 56.8959 | 1
[11 empty] | 532 | 55.9987 | 1
[11 empty] | 533 | 54.9611 | 1
[11 empty] | 534 | 58.5253 | 1
[11 empty] | 535 | 57.1282 | 1
[11 empty] | 536 | 57.0893 | 1
[11 empty] | 537 | 55.8999 | 1
[11 empty] | 538 | 56.913 | 1
[11 empty] | 539 | 58.0346 | 1
[11 empty] | 540 | 55.8561 | 1
[11 empty] | 541 | 54.142 | 1
[11 empty] | 542 | 56.9501 | 1
[11 empty] | 543 | 55.7677 | 1
[11 empty] | 544 | 57.7519 | 1
[11 empty] | 545 | 58.505 | 1
[11 empty] | 546 | 55.0027 | 1
[11 empty] | 547 | 57.9367 | 1
[11 empty] | 548 | 60.0702 | 0
[11 empty] | 549 | 56.4201 | 1
[11 empty] | 550 | 58.5329 | 1
[11 empty] | 551 | 58.2556 | 1
[11 empty] | 552 | 53.1332 | 1
[11 empty] | 553 | 55.537 | 1
[11 empty] | 554 | 58.0725 | 1
[11 empty] | 555 | 55.5145 | 1
[11 empty] | 556 | 55.4116 | 1
[11 empty] | 557 | 54.1281 | 1
[11 empty] | 558 | 56.0348 | 1
[11 empty] | 559 | 54.5937 | 1
[11 empty] | 560 | 57.994 | 1
[11 empty] | 561 | 59.163 | 1
[11 empty] | 562 | 57.0942 | 1
[11 empty] | 563 | 53.8535 | 1
[11 empty] | 564 | 59.098 | 1
[11 empty] | 565 | 57.4805 | 1
[11 empty] | 566 | 57.1828 | 1
[11 empty] | 567 | 57.4544 | 1
[11 empty] | 568 | 57.7916 | 1
[11 empty] | 569 | 55.612 | 1
[11 empty] | 570 | 59.8363 | 1
[11 empty] | 571 | 55.7447 | 1
[11 empty] | 572 | 58.609 | 1
[11 empty] | 573 | 57.4757 | 1
[11 empty] | 574 | 61.6484 | 0
[11 empty] | 575 | 58.3851 | 1
[11 empty] | 576 | 58.7192 | 1
[11 empty] | 577 | 57.2112 | 1
[11 empty] | 578 | 63.3339 | 0
[11 empty] | 579 | 55.3346 | 1
[11 empty] | 580 | 55.7521 | 1
[11 empty] | 581 | 58.1901 | 1
[11 empty] | 582 | 59.5339 | 1
[11 empty] | 583 | 56.4536 | 1
[11 empty] | 584 | 55.0069 | 1
[11 empty] | 585 | 56.1394 | 1
[11 empty] | 586 | 57.524 | 1
[11 empty] | 587 | 58.2885 | 1
[11 empty] | 588 | 55.567 | 1
[11 empty] | 589 | 54.2367 | 1
[11 empty] | 590 | 57.2722 | 1
[11 empty] | 591 | 54.0379 | 1
[11 empty] | 592 | 56.8572 | 1
[11 empty] | 593 | 54.234 | 1
[11 empty] | 594 | 54.5414 | 1
[11 empty] | 595 | 56.8291 | 1
[11 empty] | 596 | 57.6264 | 1
[11 empty] | 597 | 59.8609 | 1
[11 empty] | 598 | 59.8789 | 1
[11 empty] | 599 | 56.5081 | 1
[11 empty] | 600 | 58.1363 | 1
[11 empty] | 601 | 58.9078 | 1
[11 empty] | 602 | 55.592 | 1
[11 empty] | 603 | 54.7909 | 1
[11 empty] | 604 | 59.0834 | 1
[11 empty] | 605 | 55.1012 | 1
[11 empty] | 606 | 58.0531 | 1
[11 empty] | 607 | 59.8264 | 1
[11 empty] | 608 | 53.7546 | 1
[11 empty] | 609 | 55.2532 | 1
[11 empty] | 610 | 57.0324 | 1
[11 empty] | 611 | 57.7927 | 1
[11 empty] | 612 | 54.5615 | 1
[11 empty] | 613 | 57.6738 | 1
[11 empty] | 614 | 54.6697 | 1
[11 empty] | 615 | 57.571 | 1
[11 empty] | 616 | 57.0185 | 1
[11 empty] | 617 | 52.877 | 1
[11 empty] | 618 | 61.1908 | 0
[11 empty] | 619 | 60.5138 | 0
[11 empty] | 620 | 57.0417 | 1
[11 empty] | 621 | 55.3956 | 1
[11 empty] | 622 | 61.7539 | 0
[11 empty] | 623 | 57.1879 | 1
[11 empty] | 624 | 57.3097 | 1
[11 empty] | 625 | 57.1145 | 1
[11 empty] | 626 | 58.0607 | 1
[11 empty] | 627 | 54.5846 | 1
[11 empty] | 628 | 55.7996 | 1
[11 empty] | 629 | 58.203 | 1
[11 empty] | 630 | 59.3048 | 1
[11 empty] | 631 | 56.1246 | 1
[11 empty] | 632 | 56.0455 | 1
[11 empty] | 633 | 57.967 | 1
[11 empty] | 634 | 55.3304 | 1
[11 empty] | 635 | 55.4316 | 1
[11 empty] | 636 | 56.3765 | 1
[11 empty] | 637 | 56.5404 | 1
[11 empty] | 638 | 56.073 | 1
[11 empty] | 639 | 55.9239 | 1
[11 empty] | 640 | 56.9964 | 1
[11 empty] | 641 | 53.5843 | 1
[11 empty] | 642 | 54.1587 | 1
[11 empty] | 643 | 55.8714 | 1
[11 empty] | 644 | 59.2689 | 1
[11 empty] | 645 | 56.7385 | 1
[11 empty] | 646 | 57.7976 | 1
[11 empty] | 647 | 56.4601 | 1
[11 empty] | 648 | 55.4903 | 1
[11 empty] | 649 | 56.6936 | 1
[11 empty] | 650 | 56.4195 | 1
[11 empty] | 651 | 59.1425 | 1
[11 empty] | 652 | 57.2165 | 1
[11 empty] | 653 | 59.1188 | 1
[11 empty] | 654 | 57.5042 | 1
[11 empty] | 655 | 58.4939 | 1
[11 empty] | 656 | 54.9959 | 1
[11 empty] | 657 | 58.6585 | 1
[11 empty] | 658 | 56.1268 | 1
[11 empty] | 659 | 58.9677 | 1
[11 empty] | 660 | 55.3802 | 1
[11 empty] | 661 | 54.8013 | 1
[11 empty] | 662 | 57.1141 | 1
[11 empty] | 663 | 60.6573 | 0
[11 empty] | 664 | 53.2551 | 1
[11 empty] | 665 | 55.3573 | 1
[11 empty] | 666 | 55.1814 | 1
[11 empty] | 667 | 56.3768 | 1
[11 empty] | 668 | 57.4794 | 1
[11 empty] | 669 | 56.6161 | 1
[11 empty] | 670 | 58.6084 | 1
[11 empty] | 671 | 55.1685 | 1
[11 empty] | 672 | 59.0645 | 1
[11 empty] | 673 | 54.3289 | 1
[11 empty] | 674 | 54.7694 | 1
[11 empty] | 675 | 59.3126 | 1
[11 empty] | 676 | 59.0092 | 1
[11 empty] | 677 | 59.3925 | 1
[11 empty] | 678 | 54.5094 | 1
[11 empty] | 679 | 57.3294 | 1
[11 empty] | 680 | 56.3173 | 1
[11 empty] | 681 | 61.1329 | 0
[11 empty] | 682 | 54.0469 | 1
[11 empty] | 683 | 58.4183 | 1
[11 empty] | 684 | 58.0164 | 1
[11 empty] | 685 | 55.9966 | 1
[11 empty] | 686 | 58.4433 | 1
[11 empty] | 687 | 59.7766 | 1
[11 empty] | 688 | 55.9815 | 1
[11 empty] | 689 | 56.2009 | 1
[11 empty] | 690 | 54.5456 | 1
[11 empty] | 691 | 56.57 | 1
[11 empty] | 692 | 57.2578 | 1
[11 empty] | 693 | 57.993 | 1
[11 empty] | 694 | 58.9702 | 1
[11 empty] | 695 | 55.9038 | 1
[11 empty] | 696 | 56.1525 | 1
[11 empty] | 697 | 53.9066 | 1
[11 empty] | 698 | 56.6578 | 1
[11 empty] | 699 | 60.9338 | 0
[11 empty] | 700 | 57.1726 | 1
[11 empty] | 701 | 58.6152 | 1
[11 empty] | 702 | 61.5612 | 0
[11 empty] | 703 | 60.8263 | 0
[11 empty] | 704 | 58.0403 | 1
[11 empty] | 705 | 58.3942 | 1
[11 empty] | 706 | 55.9071 | 1
[11 empty] | 707 | 58.3651 | 1
[11 empty] | 708 | 54.396 | 1
[11 empty] | 709 | 56.1849 | 1
[11 empty] | 710 | 56.612 | 1
[11 empty] | 711 | 54.0261 | 1
[11 empty] | 712 | 54.2025 | 1
[11 empty] | 713 | 51.5888 | 1
[11 empty] | 714 | 54.5268 | 1
[11 empty] | 715 | 56.55 | 1
[11 empty] | 716 | 54.5035 | 1
[11 empty] | 717 | 58.8641 | 1
[11 empty] | 718 | 58.524 | 1
[11 empty] | 719 | 60.1805 | 0
[11 empty] | 720 | 58.5236 | 1
[11 empty] | 721 | 56.9401 | 1
[11 empty] | 722 | 58.2782 | 1
[11 empty] | 723 | 57.9946 | 1
[11 empty] | 724 | 57.4727 | 1
[11 empty] | 725 | 60.2699 | 0
[11 empty] | 726 | 53.101 | 1
[11 empty] | 727 | 61.1978 | 0
[11 empty] | 728 | 55.5009 | 1
[11 empty] | 729 | 54.366 | 1
[11 empty] | 730 | 55.3402 | 1
[11 empty] | 731 | 60.3181 | 0
[11 empty] | 732 | 54.5923 | 1
[11 empty] | 733 | 58.7362 | 1
[11 empty] | 734 | 54.2929 | 1
[11 empty] | 735 | 53.8052 | 1
[11 empty] | 736 | 56.4879 | 1
[11 empty] | 737 | 54.8298 | 1
[11 empty] | 738 | 57.1394 | 1
[11 empty] | 739 | 57.4342 | 1
[11 empty] | 740 | 57.385 | 1
[11 empty] | 741 | 59.3617 | 1
[11 empty] | 742 | 55.0239 | 1
[11 empty] | 743 | 55.8097 | 1
[11 empty] | 744 | 58.2945 | 1
[11 empty] | 745 | 57.8872 | 1
[11 empty] | 746 | 58.9125 | 1
[11 empty] | 747 | 59.0805 | 1
[11 empty] | 748 | 59.2897 | 1
[11 empty] | 749 | 58.8948 | 1
[11 empty] | 750 | 57.9964 | 1
[11 empty] | 751 | 53.6437 | 1
[11 empty] | 752 | 56.6772 | 1
[11 empty] | 753 | 54.8751 | 1
[11 empty] | 754 | 55.6318 | 1
[11 empty] | 755 | 58.6433 | 1
[11 empty] | 756 | 53.4871 | 1
[11 empty] | 757 | 55.5058 | 1
[11 empty] | 758 | 58.453 | 1
[11 empty] | 759 | 56.6958 | 1
[11 empty] | 760 | 55.4318 | 1
[11 empty] | 761 | 55.8414 | 1
[11 empty] | 762 | 54.9025 | 1
[11 empty] | 763 | 54.3312 | 1
[11 empty] | 764 | 54.9706 | 1
[11 empty] | 765 | 53.9689 | 1
[11 empty] | 766 | 58.422 | 1
[11 empty] | 767 | 55.2343 | 1
[11 empty] | 768 | 56.0453 | 1
[11 empty] | 769 | 55.5743 | 1
[11 empty] | 770 | 56.6758 | 1
[11 empty] | 771 | 55.2485 | 1
[11 empty] | 772 | 56.6427 | 1
[11 empty] | 773 | 55.833 | 1
[11 empty] | 774 | 56.5567 | 1
[11 empty] | 775 | 54.1145 | 1
[11 empty] | 776 | 57.6024 | 1
[11 empty] | 777 | 60.4709 | 0
[11 empty] | 778 | 59.4597 | 1
[11 empty] | 779 | 54.4153 | 1
[11 empty] | 780 | 58.1518 | 1
[11 empty] | 781 | 60.1068 | 0
[11 empty] | 782 | 55.4879 | 1
[11 empty] | 783 | 57.6122 | 1
[11 empty] | 784 | 56.5597 | 1
[11 empty] | 785 | 55.8365 | 1
[11 empty] | 786 | 58.2765 | 1
[11 empty] | 787 | 54.7797 | 1
[11 empty] | 788 | 59.0055 | 1
[11 empty] | 789 | 58.4522 | 1
[11 empty] | 790 | 56.0302 | 1
[11 empty] | 791 | 58.1733 | 1
[11 empty] | 792 | 55.8125 | 1
[11 empty] | 793 | 60.3064 | 0
[11 empty] | 794 | 58.5862 | 1
[11 empty] | 795 | 53.4474 | 1
[11 empty] | 796 | 53.0951 | 1
[11 empty] | 797 | 56.1877 | 1
[11 empty] | 798 | 57.9364 | 1
[11 empty] | 799 | 55.8012 | 1
[11 empty] | 800 | 55.6223 | 1
[11 empty] | 801 | 58.2823 | 1
[11 empty] | 802 | 55.5166 | 1
[11 empty] | 803 | 61.1881 | 0
[11 empty] | 804 | 58.7941 | 1
[11 empty] | 805 | 54.2554 | 1
[11 empty] | 806 | 56.5803 | 1
[11 empty] | 807 | 54.9052 | 1
[11 empty] | 808 | 57.2203 | 1
[11 empty] | 809 | 55.3774 | 1
[11 empty] | 810 | 54.389 | 1
[11 empty] | 811 | 56.9861 | 1
[11 empty] | 812 | 58.018 | 1
[11 empty] | 813 | 55.7236 | 1
[11 empty] | 814 | 54.5097 | 1
[11 empty] | 815 | 59.2111 | 1
[11 empty] | 816 | 54.9117 | 1
[11 empty] | 817 | 58.2989 | 1
[11 empty] | 818 | 55.618 | 1
[11 empty] | 819 | 58.7665 | 1
[11 empty] | 820 | 62.2272 | 0
[11 empty] | 821 | 54.8384 | 1
[11 empty] | 822 | 56.1106 | 1
[11 empty] | 823 | 54.4094 | 1
[11 empty] | 824 | 56.4569 | 1
[11 empty] | 825 | 55.8674 | 1
[11 empty] | 826 | 56.3768 | 1
[11 empty] | 827 | 55.1979 | 1
[11 empty] | 828 | 53.3375 | 1
[11 empty] | 829 | 56.1263 | 1
[11 empty] | 830 | 57.203 | 1
[11 empty] | 831 | 55.797 | 1
[11 empty] | 832 | 57.7677 | 1
[11 empty] | 833 | 57.0646 | 1
[11 empty] | 834 | 60.8219 | 0
[11 empty] | 835 | 56.7665 | 1
[11 empty] | 836 | 60.0736 | 0
[11 empty] | 837 | 58.7979 | 1
[11 empty] | 838 | 54.3781 | 1
[11 empty] | 839 | 56.8002 | 1
[11 empty] | 840 | 54.5379 | 1
[11 empty] | 841 | 56.5887 | 1
[11 empty] | 842 | 56.4817 | 1
[11 empty] | 843 | 60.9433 | 0
[11 empty] | 844 | 54.2127 | 1
[11 empty] | 845 | 54.8499 | 1
[11 empty] | 846 | 55.363 | 1
[11 empty] | 847 | 53.8402 | 1
[11 empty] | 848 | 56.7706 | 1
[11 empty] | 849 | 54.9104 | 1
[11 empty] | 850 | 55.897 | 1
[11 empty] | 851 | 55.2768 | 1
[11 empty] | 852 | 56.1231 | 1
[11 empty] | 853 | 56.8291 | 1
[11 empty] | 854 | 58.2923 | 1
[11 empty] | 855 | 54.6699 | 1
[11 empty] | 856 | 55.7417 | 1
[11 empty] | 857 | 58.2396 | 1
[11 empty] | 858 | 55.6017 | 1
[11 empty] | 859 | 57.0621 | 1
[11 empty] | 860 | 54.9375 | 1
[11 empty] | 861 | 54.354 | 1
[11 empty] | 862 | 58.7456 | 1
[11 empty] | 863 | 60.1703 | 0
[11 empty] | 864 | 56.4585 | 1
[11 empty] | 865 | 56.6987 | 1
[11 empty] | 866 | 55.6348 | 1
[11 empty] | 867 | 55.3371 | 1
[11 empty] | 868 | 53.4343 | 1
[11 empty] | 869 | 54.5957 | 1
[11 empty] | 870 | 55.11 | 1
[11 empty] | 871 | 55.6722 | 1
[11 empty] | 872 | 54.1699 | 1
[11 empty] | 873 | 56.3627 | 1
[11 empty] | 874 | 58.5131 | 1
[11 empty] | 875 | 58.9141 | 1
[11 empty] | 876 | 57.639 | 1
[11 empty] | 877 | 56.9719 | 1
[11 empty] | 878 | 56.1661 | 1
[11 empty] | 879 | 59.106 | 1
[11 empty] | 880 | 55.984 | 1
[11 empty] | 881 | 56.1606 | 1
[11 empty] | 882 | 57.6857 | 1
[11 empty] | 883 | 57.6765 | 1
[11 empty] | 884 | 58.7446 | 1
[11 empty] | 885 | 58.3341 | 1
[11 empty] | 886 | 58.4274 | 1
[11 empty] | 887 | 56.905 | 1
[11 empty] | 888 | 54.5555 | 1
[11 empty] | 889 | 57.2355 | 1
[11 empty] | 890 | 56.78 | 1
[11 empty] | 891 | 57.0277 | 1
[11 empty] | 892 | 59.9173 | 1
[11 empty] | 893 | 56.0134 | 1
[11 empty] | 894 | 57.7957 | 1
[11 empty] | 895 | 56.2113 | 1
[11 empty] | 896 | 54.8476 | 1
[11 empty] | 897 | 53.117 | 1
[11 empty] | 898 | 56.1655 | 1
[11 empty] | 899 | 55.19 | 1
[11 empty] | 900 | 55.7359 | 1
[11 empty] | 901 | 56.9004 | 1
[11 empty] | 902 | 57.0528 | 1
[11 empty] | 903 | 58.7432 | 1
[11 empty] | 904 | 56.2284 | 1
[11 empty] | 905 | 53.9967 | 1
[11 empty] | 906 | 60.0311 | 0
[11 empty] | 907 | 57.3239 | 1
[11 empty] | 908 | 53.9454 | 1
[11 empty] | 909 | 57.2621 | 1
[11 empty] | 910 | 57.3293 | 1
[11 empty] | 911 | 58.0133 | 1
[11 empty] | 912 | 58.592 | 1
[11 empty] | 913 | 55.8643 | 1
[11 empty] | 914 | 56.9994 | 1
[11 empty] | 915 | 58.2472 | 1
[11 empty] | 916 | 61.1812 | 0
[11 empty] | 917 | 60.4934 | 0
[11 empty] | 918 | 58.4895 | 1
[11 empty] | 919 | 56.3863 | 1
[11 empty] | 920 | 56.9584 | 1
[11 empty] | 921 | 59.0866 | 1
[11 empty] | 922 | 58.4267 | 1
[11 empty] | 923 | 58.6642 | 1
[11 empty] | 924 | 54.8659 | 1
[11 empty] | 925 | 59.4547 | 1
[11 empty] | 926 | 56.5182 | 1
[11 empty] | 927 | 60.9109 | 0
[11 empty] | 928 | 55.4412 | 1
[11 empty] | 929 | 56.2029 | 1
[11 empty] | 930 | 55.9834 | 1
[11 empty] | 931 | 56.3443 | 1
[11 empty] | 932 | 56.2322 | 1
[11 empty] | 933 | 57.7425 | 1
[11 empty] | 934 | 56.0515 | 1
[11 empty] | 935 | 58.067 | 1
[11 empty] | 936 | 58.2156 | 1
[11 empty] | 937 | 57.2944 | 1
[11 empty] | 938 | 57.5566 | 1
[11 empty] | 939 | 57.1681 | 1
[11 empty] | 940 | 57.0713 | 1
[11 empty] | 941 | 54.3582 | 1
[11 empty] | 942 | 57.7101 | 1
[11 empty] | 943 | 57.6327 | 1
[11 empty] | 944 | 58.8531 | 1
[11 empty] | 945 | 56.7879 | 1
[11 empty] | 946 | 58.0233 | 1
[11 empty] | 947 | 59.9897 | 1
[11 empty] | 948 | 58.5582 | 1
[11 empty] | 949 | 58.7959 | 1
[11 empty] | 950 | 58.4476 | 1
[11 empty] | 951 | 56.1104 | 1
[11 empty] | 952 | 59.4609 | 1
[11 empty] | 953 | 55.5373 | 1
[11 empty] | 954 | 58.7933 | 1
[11 empty] | 955 | 56.1154 | 1
[11 empty] | 956 | 56.5113 | 1
[11 empty] | 957 | 55.7815 | 1
[11 empty] | 958 | 55.6612 | 1
[11 empty] | 959 | 57.8332 | 1
[11 empty] | 960 | 56.5875 | 1
[11 empty] | 961 | 59.0712 | 1
[11 empty] | 962 | 57.9011 | 1
[11 empty] | 963 | 58.6549 | 1
[11 empty] | 964 | 54.4008 | 1
[11 empty] | 965 | 56.1594 | 1
[11 empty] | 966 | 56.2593 | 1
[11 empty] | 967 | 56.5606 | 1
[11 empty] | 968 | 57.6394 | 1
[11 empty] | 969 | 57.7055 | 1
[11 empty] | 970 | 56.7153 | 1
[11 empty] | 971 | 60.557 | 0
[11 empty] | 972 | 56.1923 | 1
[11 empty] | 973 | 60.121 | 0
[11 empty] | 974 | 57.8803 | 1
[11 empty] | 975 | 58.5589 | 1
[11 empty] | 976 | 58.3722 | 1
[11 empty] | 977 | 52.5177 | 1
[11 empty] | 978 | 57.2103 | 1
[11 empty] | 979 | 57.3786 | 1
[11 empty] | 980 | 58.5898 | 1
[11 empty] | 981 | 58.3403 | 1
[11 empty] | 982 | 52.7454 | 1
[11 empty] | 983 | 55.2598 | 1
[11 empty] | 984 | 59.4666 | 1
[11 empty] | 985 | 56.3964 | 1
[11 empty] | 986 | 56.3547 | 1
[11 empty] | 987 | 59.2534 | 1
[11 empty] | 988 | 60.432 | 0
[11 empty] | 989 | 55.9658 | 1
[11 empty] | 990 | 57.0319 | 1
[11 empty] | 991 | 59.8716 | 1
[11 empty] | 992 | 58.1767 | 1
[11 empty] | 993 | 56.298 | 1
[11 empty] | 994 | 57.4629 | 1
[11 empty] | 995 | 60.6532 | 0
[11 empty] | 996 | 59.7604 | 1
[11 empty] | 997 | 58.4587 | 1
[11 empty] | 998 | 56.1639 | 1
[11 empty] | 999 | 58.7789 | 1
[11 empty] | 1000 | 57.9394 | 1

## Project-2 TRIANG(a,b,m)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.67014 | 5.1852 | 5.1852 | 1 | 37.3903 | 0 | 36 | 36.9766 | 21.5
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.1852 | 0.028645 | 5.6062 | 10.7913 | 2 | 34.9203 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1852 | 0.080486 | 4.3 | 9.4852 | 3 | 36.5644 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.7913 | 0.54369 | 4.2771 | 15.0685 | 4 | 37.744 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.7913 | 0.25094 | 8.2472 | 19.0385 | 5 | 35.9178 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.4852 | 0.37502 | 8.7321 | 18.2173 | 6 | 39.3822 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.4852 | 0.24932 | 4.0474 | 13.5325 | 7 | 37.2551 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.0385 | 0.71302 | 7.844 | 26.8825 | 8 | 37.0541 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.2173 | 0.77493 | 9.3291 | 27.5463 | 9 | 38.8186 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.5463 | 0.46626 | 2.4 | 29.9463 | 10 | 35.0754 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.5463 | 0.55477 | 4.3048 | 31.8511 | 11 | 38.2257 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.8511 | 0.48369 | 5.5391 | 37.3903 | 12 | 37.7272 | 0
[9 empty] | 13 | 36.3535 | 0
[9 empty] | 14 | 35.9492 | 1
[9 empty] | 15 | 36.1036 | 0
[9 empty] | 16 | 36.8131 | 0
[9 empty] | 17 | 34.7752 | 1
[9 empty] | 18 | 35.1647 | 1
[9 empty] | 19 | 36.2222 | 0
[9 empty] | 20 | 35.6777 | 1
[9 empty] | 21 | 37.221 | 0
[9 empty] | 22 | 34.5958 | 1
[9 empty] | 23 | 38.1517 | 0
[9 empty] | 24 | 35.9744 | 1
[9 empty] | 25 | 36.5149 | 0
[9 empty] | 26 | 38.7582 | 0
[9 empty] | 27 | 36.1802 | 0
[9 empty] | 28 | 37.8576 | 0
[9 empty] | 29 | 37.3454 | 0
[9 empty] | 30 | 35.9881 | 1
[9 empty] | 31 | 36.7152 | 0
[9 empty] | 32 | 39.26 | 0
[9 empty] | 33 | 38.0413 | 0
[9 empty] | 34 | 37.0324 | 0
[9 empty] | 35 | 37.7857 | 0
[9 empty] | 36 | 38.5455 | 0
[9 empty] | 37 | 36.7236 | 0
[9 empty] | 38 | 34.1012 | 1
[9 empty] | 39 | 35.5825 | 1
[9 empty] | 40 | 36.4934 | 0
[9 empty] | 41 | 36.6868 | 0
[9 empty] | 42 | 37.6134 | 0
[9 empty] | 43 | 37.7335 | 0
[9 empty] | 44 | 36.6888 | 0
[9 empty] | 45 | 38.5288 | 0
[9 empty] | 46 | 36.3328 | 0
[9 empty] | 47 | 39.7272 | 0
[9 empty] | 48 | 38.8407 | 0
[9 empty] | 49 | 38.2977 | 0
[9 empty] | 50 | 36.5718 | 0
[9 empty] | 51 | 37.3734 | 0
[9 empty] | 52 | 37.9953 | 0
[9 empty] | 53 | 37.0432 | 0
[9 empty] | 54 | 37.2338 | 0
[9 empty] | 55 | 36.6584 | 0
[9 empty] | 56 | 37.5033 | 0
[9 empty] | 57 | 36.9055 | 0
[9 empty] | 58 | 38.5558 | 0
[9 empty] | 59 | 38.7395 | 0
[9 empty] | 60 | 35.3073 | 1
[9 empty] | 61 | 39.7754 | 0
[9 empty] | 62 | 35.56 | 1
[9 empty] | 63 | 37.5072 | 0
[9 empty] | 64 | 36.6136 | 0
[9 empty] | 65 | 37.8804 | 0
[9 empty] | 66 | 38.1043 | 0
[9 empty] | 67 | 37.3686 | 0
[9 empty] | 68 | 36.4697 | 0
[9 empty] | 69 | 35.6411 | 1
[9 empty] | 70 | 37.9279 | 0
[9 empty] | 71 | 36.0599 | 0
[9 empty] | 72 | 37.3061 | 0
[9 empty] | 73 | 35.5677 | 1
[9 empty] | 74 | 36.7963 | 0
[9 empty] | 75 | 37.3482 | 0
[9 empty] | 76 | 36.3531 | 0
[9 empty] | 77 | 37.0833 | 0
[9 empty] | 78 | 35.7039 | 1
[9 empty] | 79 | 38.7816 | 0
[9 empty] | 80 | 37.2218 | 0
[9 empty] | 81 | 38.3517 | 0
[9 empty] | 82 | 34.7797 | 1
[9 empty] | 83 | 37.1584 | 0
[9 empty] | 84 | 36.9917 | 0
[9 empty] | 85 | 37.2137 | 0
[9 empty] | 86 | 37.0779 | 0
[9 empty] | 87 | 36.0372 | 0
[9 empty] | 88 | 35.3906 | 1
[9 empty] | 89 | 37.0027 | 0
[9 empty] | 90 | 36.0411 | 0
[9 empty] | 91 | 34.4702 | 1
[9 empty] | 92 | 36.1272 | 0
[9 empty] | 93 | 36.6359 | 0
[9 empty] | 94 | 36.1068 | 0
[9 empty] | 95 | 38.4162 | 0
[9 empty] | 96 | 37.6169 | 0
[9 empty] | 97 | 37.7685 | 0
[9 empty] | 98 | 36.4957 | 0
[9 empty] | 99 | 37.1317 | 0
[9 empty] | 100 | 35.2468 | 1
[9 empty] | 101 | 36.2382 | 0
[9 empty] | 102 | 38.1872 | 0
[9 empty] | 103 | 35.7874 | 1
[9 empty] | 104 | 36.895 | 0
[9 empty] | 105 | 38.5389 | 0
[9 empty] | 106 | 35.8063 | 1
[9 empty] | 107 | 37.8477 | 0
[9 empty] | 108 | 33.1516 | 1
[9 empty] | 109 | 35.7023 | 1
[9 empty] | 110 | 37.9037 | 0
[9 empty] | 111 | 36.8441 | 0
[9 empty] | 112 | 36.9359 | 0
[9 empty] | 113 | 37.6344 | 0
[9 empty] | 114 | 36.4058 | 0
[9 empty] | 115 | 37.7919 | 0
[9 empty] | 116 | 35.7018 | 1
[9 empty] | 117 | 36.6063 | 0
[9 empty] | 118 | 36.5619 | 0
[9 empty] | 119 | 34.715 | 1
[9 empty] | 120 | 36.3972 | 0
[9 empty] | 121 | 34.8828 | 1
[9 empty] | 122 | 35.7394 | 1
[9 empty] | 123 | 35.9182 | 1
[9 empty] | 124 | 35.5451 | 1
[9 empty] | 125 | 35.3189 | 1
[9 empty] | 126 | 38.8088 | 0
[9 empty] | 127 | 36.1986 | 0
[9 empty] | 128 | 39.055 | 0
[9 empty] | 129 | 39.5445 | 0
[9 empty] | 130 | 36.9495 | 0
[9 empty] | 131 | 37.2325 | 0
[9 empty] | 132 | 37.3979 | 0
[9 empty] | 133 | 37.5388 | 0
[9 empty] | 134 | 38.0255 | 0
[9 empty] | 135 | 35.3799 | 1
[9 empty] | 136 | 36.657 | 0
[9 empty] | 137 | 37.8999 | 0
[9 empty] | 138 | 39.465 | 0
[9 empty] | 139 | 35.7863 | 1
[9 empty] | 140 | 36.4588 | 0
[9 empty] | 141 | 38.008 | 0
[9 empty] | 142 | 36.6437 | 0
[9 empty] | 143 | 36.0809 | 0
[9 empty] | 144 | 35.9163 | 1
[9 empty] | 145 | 37.2185 | 0
[9 empty] | 146 | 39.0265 | 0
[9 empty] | 147 | 37.8128 | 0
[9 empty] | 148 | 34.6864 | 1
[9 empty] | 149 | 37.4589 | 0
[9 empty] | 150 | 33.4668 | 1
[9 empty] | 151 | 36.4011 | 0
[9 empty] | 152 | 36.4915 | 0
[9 empty] | 153 | 37.51 | 0
[9 empty] | 154 | 36.2061 | 0
[9 empty] | 155 | 35.8467 | 1
[9 empty] | 156 | 37.5213 | 0
[9 empty] | 157 | 38.0992 | 0
[9 empty] | 158 | 38.3423 | 0
[9 empty] | 159 | 36.9782 | 0
[9 empty] | 160 | 36.2606 | 0
[9 empty] | 161 | 38.0122 | 0
[9 empty] | 162 | 36.0525 | 0
[9 empty] | 163 | 37.0546 | 0
[9 empty] | 164 | 36.0777 | 0
[9 empty] | 165 | 34.4861 | 1
[9 empty] | 166 | 37.4727 | 0
[9 empty] | 167 | 36.9149 | 0
[9 empty] | 168 | 38.3127 | 0
[9 empty] | 169 | 39.0454 | 0
[9 empty] | 170 | 36.7548 | 0
[9 empty] | 171 | 36.7806 | 0
[9 empty] | 172 | 37.1901 | 0
[9 empty] | 173 | 36.3427 | 0
[9 empty] | 174 | 38.1803 | 0
[9 empty] | 175 | 36.6699 | 0
[9 empty] | 176 | 39.2537 | 0
[9 empty] | 177 | 36.544 | 0
[9 empty] | 178 | 37.5931 | 0
[9 empty] | 179 | 37.492 | 0
[9 empty] | 180 | 36.7124 | 0
[9 empty] | 181 | 38.6233 | 0
[9 empty] | 182 | 35.4875 | 1
[9 empty] | 183 | 37.0998 | 0
[9 empty] | 184 | 35.7578 | 1
[9 empty] | 185 | 37.9307 | 0
[9 empty] | 186 | 37.6571 | 0
[9 empty] | 187 | 37.3873 | 0
[9 empty] | 188 | 39.4679 | 0
[9 empty] | 189 | 36.7371 | 0
[9 empty] | 190 | 35.8265 | 1
[9 empty] | 191 | 38.1553 | 0
[9 empty] | 192 | 37.1845 | 0
[9 empty] | 193 | 35.4339 | 1
[9 empty] | 194 | 36.0569 | 0
[9 empty] | 195 | 36.4596 | 0
[9 empty] | 196 | 35.9899 | 1
[9 empty] | 197 | 36.392 | 0
[9 empty] | 198 | 39.219 | 0
[9 empty] | 199 | 37.9303 | 0
[9 empty] | 200 | 36.7191 | 0
[9 empty] | 201 | 39.1819 | 0
[9 empty] | 202 | 36.4031 | 0
[9 empty] | 203 | 39.2495 | 0
[9 empty] | 204 | 36.8335 | 0
[9 empty] | 205 | 38.4723 | 0
[9 empty] | 206 | 36.7147 | 0
[9 empty] | 207 | 37.2033 | 0
[9 empty] | 208 | 37.0038 | 0
[9 empty] | 209 | 36.779 | 0
[9 empty] | 210 | 37.6163 | 0
[9 empty] | 211 | 36.1253 | 0
[9 empty] | 212 | 38.3736 | 0
[9 empty] | 213 | 35.6016 | 1
[9 empty] | 214 | 35.73 | 1
[9 empty] | 215 | 35.0302 | 1
[9 empty] | 216 | 36.3865 | 0
[9 empty] | 217 | 38.2818 | 0
[9 empty] | 218 | 35.6892 | 1
[9 empty] | 219 | 37.8257 | 0
[9 empty] | 220 | 36.771 | 0
[9 empty] | 221 | 36.8305 | 0
[9 empty] | 222 | 36.919 | 0
[9 empty] | 223 | 36.5814 | 0
[9 empty] | 224 | 36.5606 | 0
[9 empty] | 225 | 36.6936 | 0
[9 empty] | 226 | 38.9624 | 0
[9 empty] | 227 | 37.6012 | 0
[9 empty] | 228 | 35.1857 | 1
[9 empty] | 229 | 36.5837 | 0
[9 empty] | 230 | 35.9597 | 1
[9 empty] | 231 | 36.3142 | 0
[9 empty] | 232 | 37.1784 | 0
[9 empty] | 233 | 36.1916 | 0
[9 empty] | 234 | 37.0708 | 0
[9 empty] | 235 | 36.9567 | 0
[9 empty] | 236 | 39.1947 | 0
[9 empty] | 237 | 37.2916 | 0
[9 empty] | 238 | 38.132 | 0
[9 empty] | 239 | 36.4706 | 0
[9 empty] | 240 | 35.0814 | 1
[9 empty] | 241 | 36.8161 | 0
[9 empty] | 242 | 37.9732 | 0
[9 empty] | 243 | 37.9154 | 0
[9 empty] | 244 | 38.8345 | 0
[9 empty] | 245 | 38.3147 | 0
[9 empty] | 246 | 37.531 | 0
[9 empty] | 247 | 37.4512 | 0
[9 empty] | 248 | 37.0214 | 0
[9 empty] | 249 | 36.2165 | 0
[9 empty] | 250 | 35.7322 | 1
[9 empty] | 251 | 37.9903 | 0
[9 empty] | 252 | 36.2777 | 0
[9 empty] | 253 | 38.171 | 0
[9 empty] | 254 | 35.9598 | 1
[9 empty] | 255 | 38.708 | 0
[9 empty] | 256 | 37.4867 | 0
[9 empty] | 257 | 37.1672 | 0
[9 empty] | 258 | 34.93 | 1
[9 empty] | 259 | 36.6881 | 0
[9 empty] | 260 | 37.9564 | 0
[9 empty] | 261 | 36.192 | 0
[9 empty] | 262 | 36.2431 | 0
[9 empty] | 263 | 33.81 | 1
[9 empty] | 264 | 36.5697 | 0
[9 empty] | 265 | 37.0147 | 0
[9 empty] | 266 | 37.0807 | 0
[9 empty] | 267 | 35.9929 | 1
[9 empty] | 268 | 37.0022 | 0
[9 empty] | 269 | 36.6787 | 0
[9 empty] | 270 | 38.1707 | 0
[9 empty] | 271 | 37.3318 | 0
[9 empty] | 272 | 36.1583 | 0
[9 empty] | 273 | 37.6585 | 0
[9 empty] | 274 | 34.9707 | 1
[9 empty] | 275 | 37.2 | 0
[9 empty] | 276 | 37.281 | 0
[9 empty] | 277 | 37.6956 | 0
[9 empty] | 278 | 36.4927 | 0
[9 empty] | 279 | 37.3668 | 0
[9 empty] | 280 | 34.688 | 1
[9 empty] | 281 | 38.1358 | 0
[9 empty] | 282 | 39.1306 | 0
[9 empty] | 283 | 36.7602 | 0
[9 empty] | 284 | 38.3816 | 0
[9 empty] | 285 | 36.8993 | 0
[9 empty] | 286 | 37.335 | 0
[9 empty] | 287 | 36.0463 | 0
[9 empty] | 288 | 34.9284 | 1
[9 empty] | 289 | 39.3579 | 0
[9 empty] | 290 | 35.0614 | 1
[9 empty] | 291 | 37.7818 | 0
[9 empty] | 292 | 34.5525 | 1
[9 empty] | 293 | 35.9875 | 1
[9 empty] | 294 | 37.5286 | 0
[9 empty] | 295 | 34.0407 | 1
[9 empty] | 296 | 37.0489 | 0
[9 empty] | 297 | 36.8829 | 0
[9 empty] | 298 | 33.5799 | 1
[9 empty] | 299 | 36.0963 | 0
[9 empty] | 300 | 38.5865 | 0
[9 empty] | 301 | 35.7162 | 1
[9 empty] | 302 | 37.1137 | 0
[9 empty] | 303 | 36.4719 | 0
[9 empty] | 304 | 40.0955 | 0
[9 empty] | 305 | 39.8234 | 0
[9 empty] | 306 | 36.9545 | 0
[9 empty] | 307 | 37.1091 | 0
[9 empty] | 308 | 36.5683 | 0
[9 empty] | 309 | 35.8327 | 1
[9 empty] | 310 | 37.8611 | 0
[9 empty] | 311 | 36.5027 | 0
[9 empty] | 312 | 37.448 | 0
[9 empty] | 313 | 40.0136 | 0
[9 empty] | 314 | 37.6888 | 0
[9 empty] | 315 | 39.9716 | 0
[9 empty] | 316 | 37.9519 | 0
[9 empty] | 317 | 36.355 | 0
[9 empty] | 318 | 36.9698 | 0
[9 empty] | 319 | 35.9853 | 1
[9 empty] | 320 | 36.683 | 0
[9 empty] | 321 | 38.0054 | 0
[9 empty] | 322 | 36.7696 | 0
[9 empty] | 323 | 37.2648 | 0
[9 empty] | 324 | 39.6278 | 0
[9 empty] | 325 | 34.9827 | 1
[9 empty] | 326 | 38.4484 | 0
[9 empty] | 327 | 36.3853 | 0
[9 empty] | 328 | 36.9381 | 0
[9 empty] | 329 | 35.7159 | 1
[9 empty] | 330 | 35.7102 | 1
[9 empty] | 331 | 36.6222 | 0
[9 empty] | 332 | 37.1685 | 0
[9 empty] | 333 | 37.9062 | 0
[9 empty] | 334 | 35.65 | 1
[9 empty] | 335 | 36.592 | 0
[9 empty] | 336 | 35.7803 | 1
[9 empty] | 337 | 37.174 | 0
[9 empty] | 338 | 37.6961 | 0
[9 empty] | 339 | 37.303 | 0
[9 empty] | 340 | 37.9604 | 0
[9 empty] | 341 | 37.0831 | 0
[9 empty] | 342 | 35.7828 | 1
[9 empty] | 343 | 36.4044 | 0
[9 empty] | 344 | 37.8019 | 0
[9 empty] | 345 | 38.3581 | 0
[9 empty] | 346 | 36.7562 | 0
[9 empty] | 347 | 37.1726 | 0
[9 empty] | 348 | 35.9636 | 1
[9 empty] | 349 | 38.6771 | 0
[9 empty] | 350 | 34.6114 | 1
[9 empty] | 351 | 35.4902 | 1
[9 empty] | 352 | 36.2462 | 0
[9 empty] | 353 | 37.5556 | 0
[9 empty] | 354 | 37.3975 | 0
[9 empty] | 355 | 35.0507 | 1
[9 empty] | 356 | 37.7349 | 0
[9 empty] | 357 | 34.7487 | 1
[9 empty] | 358 | 37.2716 | 0
[9 empty] | 359 | 37.8841 | 0
[9 empty] | 360 | 37.2357 | 0
[9 empty] | 361 | 36.8421 | 0
[9 empty] | 362 | 35.8652 | 1
[9 empty] | 363 | 34.6795 | 1
[9 empty] | 364 | 37.8877 | 0
[9 empty] | 365 | 35.5173 | 1
[9 empty] | 366 | 36.7884 | 0
[9 empty] | 367 | 35.4952 | 1
[9 empty] | 368 | 39.1019 | 0
[9 empty] | 369 | 36.4461 | 0
[9 empty] | 370 | 35.4471 | 1
[9 empty] | 371 | 37.5053 | 0
[9 empty] | 372 | 37.5581 | 0
[9 empty] | 373 | 37.118 | 0
[9 empty] | 374 | 35.8211 | 1
[9 empty] | 375 | 41.7396 | 0
[9 empty] | 376 | 38.2083 | 0
[9 empty] | 377 | 35.7746 | 1
[9 empty] | 378 | 37.131 | 0
[9 empty] | 379 | 35.6455 | 1
[9 empty] | 380 | 37.6514 | 0
[9 empty] | 381 | 34.8143 | 1
[9 empty] | 382 | 37.0095 | 0
[9 empty] | 383 | 35.6299 | 1
[9 empty] | 384 | 36.0108 | 0
[9 empty] | 385 | 35.3472 | 1
[9 empty] | 386 | 38.9935 | 0
[9 empty] | 387 | 36.2283 | 0
[9 empty] | 388 | 38.2206 | 0
[9 empty] | 389 | 35.2451 | 1
[9 empty] | 390 | 34.0722 | 1
[9 empty] | 391 | 36.7188 | 0
[9 empty] | 392 | 37.8284 | 0
[9 empty] | 393 | 37.4349 | 0
[9 empty] | 394 | 37.0133 | 0
[9 empty] | 395 | 36.9116 | 0
[9 empty] | 396 | 37.0059 | 0
[9 empty] | 397 | 38.335 | 0
[9 empty] | 398 | 36.4595 | 0
[9 empty] | 399 | 38.1625 | 0
[9 empty] | 400 | 35.6136 | 1
[9 empty] | 401 | 36.489 | 0
[9 empty] | 402 | 37.0974 | 0
[9 empty] | 403 | 38.1355 | 0
[9 empty] | 404 | 37.4047 | 0
[9 empty] | 405 | 35.9873 | 1
[9 empty] | 406 | 35.9775 | 1
[9 empty] | 407 | 36.182 | 0
[9 empty] | 408 | 35.2673 | 1
[9 empty] | 409 | 39.3087 | 0
[9 empty] | 410 | 38.3224 | 0
[9 empty] | 411 | 36.7684 | 0
[9 empty] | 412 | 37.1398 | 0
[9 empty] | 413 | 37.3554 | 0
[9 empty] | 414 | 35.8914 | 1
[9 empty] | 415 | 36.3881 | 0
[9 empty] | 416 | 38.605 | 0
[9 empty] | 417 | 33.9808 | 1
[9 empty] | 418 | 37.5007 | 0
[9 empty] | 419 | 39.1753 | 0
[9 empty] | 420 | 36.6052 | 0
[9 empty] | 421 | 35.4548 | 1
[9 empty] | 422 | 36.8697 | 0
[9 empty] | 423 | 36.0783 | 0
[9 empty] | 424 | 36.3312 | 0
[9 empty] | 425 | 36.8182 | 0
[9 empty] | 426 | 36.0117 | 0
[9 empty] | 427 | 36.8379 | 0
[9 empty] | 428 | 37.1842 | 0
[9 empty] | 429 | 36.7946 | 0
[9 empty] | 430 | 35.6686 | 1
[9 empty] | 431 | 36.2074 | 0
[9 empty] | 432 | 35.0993 | 1
[9 empty] | 433 | 39.1539 | 0
[9 empty] | 434 | 36.5585 | 0
[9 empty] | 435 | 36.1951 | 0
[9 empty] | 436 | 37.898 | 0
[9 empty] | 437 | 34.5527 | 1
[9 empty] | 438 | 37.9104 | 0
[9 empty] | 439 | 38.1029 | 0
[9 empty] | 440 | 36.1773 | 0
[9 empty] | 441 | 37.4405 | 0
[9 empty] | 442 | 33.9397 | 1
[9 empty] | 443 | 38.5428 | 0
[9 empty] | 444 | 37.1159 | 0
[9 empty] | 445 | 35.7475 | 1
[9 empty] | 446 | 37.4393 | 0
[9 empty] | 447 | 38.0636 | 0
[9 empty] | 448 | 36.4783 | 0
[9 empty] | 449 | 39.9523 | 0
[9 empty] | 450 | 37.6584 | 0
[9 empty] | 451 | 37.6945 | 0
[9 empty] | 452 | 36.7186 | 0
[9 empty] | 453 | 36.4794 | 0
[9 empty] | 454 | 36.4119 | 0
[9 empty] | 455 | 37.5764 | 0
[9 empty] | 456 | 36.2339 | 0
[9 empty] | 457 | 36.2492 | 0
[9 empty] | 458 | 35.9392 | 1
[9 empty] | 459 | 41.0865 | 0
[9 empty] | 460 | 37.8407 | 0
[9 empty] | 461 | 36.4533 | 0
[9 empty] | 462 | 36.2683 | 0
[9 empty] | 463 | 35.5184 | 1
[9 empty] | 464 | 38.4314 | 0
[9 empty] | 465 | 38.4849 | 0
[9 empty] | 466 | 37.1895 | 0
[9 empty] | 467 | 39.0061 | 0
[9 empty] | 468 | 36.3374 | 0
[9 empty] | 469 | 36.8715 | 0
[9 empty] | 470 | 37.9912 | 0
[9 empty] | 471 | 36.3738 | 0
[9 empty] | 472 | 36.9608 | 0
[9 empty] | 473 | 36.4401 | 0
[9 empty] | 474 | 37.0091 | 0
[9 empty] | 475 | 35.2045 | 1
[9 empty] | 476 | 36.8253 | 0
[9 empty] | 477 | 35.1369 | 1
[9 empty] | 478 | 35.7037 | 1
[9 empty] | 479 | 36.2899 | 0
[9 empty] | 480 | 36.9424 | 0
[9 empty] | 481 | 37.9905 | 0
[9 empty] | 482 | 37.4324 | 0
[9 empty] | 483 | 37.7385 | 0
[9 empty] | 484 | 38.5729 | 0
[9 empty] | 485 | 34.3938 | 1
[9 empty] | 486 | 35.5684 | 1
[9 empty] | 487 | 36.2082 | 0
[9 empty] | 488 | 37.4161 | 0
[9 empty] | 489 | 36.5921 | 0
[9 empty] | 490 | 36.3915 | 0
[9 empty] | 491 | 39.2614 | 0
[9 empty] | 492 | 37.4541 | 0
[9 empty] | 493 | 33.2797 | 1
[9 empty] | 494 | 39.3594 | 0
[9 empty] | 495 | 37.5846 | 0
[9 empty] | 496 | 37.7283 | 0
[9 empty] | 497 | 37.024 | 0
[9 empty] | 498 | 38.5053 | 0
[9 empty] | 499 | 36.4161 | 0
[9 empty] | 500 | 36.7164 | 0
[9 empty] | 501 | 36.769 | 0
[9 empty] | 502 | 39.0838 | 0
[9 empty] | 503 | 35.8542 | 1
[9 empty] | 504 | 36.0659 | 0
[9 empty] | 505 | 35.7477 | 1
[9 empty] | 506 | 33.2761 | 1
[9 empty] | 507 | 37.5323 | 0
[9 empty] | 508 | 36.9884 | 0
[9 empty] | 509 | 38.5144 | 0
[9 empty] | 510 | 35.7831 | 1
[9 empty] | 511 | 37.5059 | 0
[9 empty] | 512 | 36.3626 | 0
[9 empty] | 513 | 36.4027 | 0
[9 empty] | 514 | 38.4514 | 0
[9 empty] | 515 | 34.4106 | 1
[9 empty] | 516 | 36.5865 | 0
[9 empty] | 517 | 39.393 | 0
[9 empty] | 518 | 38.2892 | 0
[9 empty] | 519 | 36.653 | 0
[9 empty] | 520 | 36.4458 | 0
[9 empty] | 521 | 36.1277 | 0
[9 empty] | 522 | 38.7118 | 0
[9 empty] | 523 | 36.7709 | 0
[9 empty] | 524 | 35.868 | 1
[9 empty] | 525 | 36.0013 | 0
[9 empty] | 526 | 37.9756 | 0
[9 empty] | 527 | 38.1463 | 0
[9 empty] | 528 | 34.2839 | 1
[9 empty] | 529 | 39.243 | 0
[9 empty] | 530 | 36.6304 | 0
[9 empty] | 531 | 35.2323 | 1
[9 empty] | 532 | 39.7475 | 0
[9 empty] | 533 | 36.4157 | 0
[9 empty] | 534 | 35.8227 | 1
[9 empty] | 535 | 39.462 | 0
[9 empty] | 536 | 36.7604 | 0
[9 empty] | 537 | 38.073 | 0
[9 empty] | 538 | 37.0571 | 0
[9 empty] | 539 | 36.9023 | 0
[9 empty] | 540 | 35.7381 | 1
[9 empty] | 541 | 36.3526 | 0
[9 empty] | 542 | 37.0971 | 0
[9 empty] | 543 | 38.6099 | 0
[9 empty] | 544 | 37.3461 | 0
[9 empty] | 545 | 38.436 | 0
[9 empty] | 546 | 38.597 | 0
[9 empty] | 547 | 38.222 | 0
[9 empty] | 548 | 37.6796 | 0
[9 empty] | 549 | 36.1833 | 0
[9 empty] | 550 | 36.9987 | 0
[9 empty] | 551 | 36.9243 | 0
[9 empty] | 552 | 38.2533 | 0
[9 empty] | 553 | 37.5327 | 0
[9 empty] | 554 | 37.5103 | 0
[9 empty] | 555 | 36.5651 | 0
[9 empty] | 556 | 36.0512 | 0
[9 empty] | 557 | 36.4134 | 0
[9 empty] | 558 | 36.7997 | 0
[9 empty] | 559 | 36.028 | 0
[9 empty] | 560 | 36.1968 | 0
[9 empty] | 561 | 39.8817 | 0
[9 empty] | 562 | 35.6301 | 1
[9 empty] | 563 | 37.9236 | 0
[9 empty] | 564 | 37.8007 | 0
[9 empty] | 565 | 36.9049 | 0
[9 empty] | 566 | 37.6817 | 0
[9 empty] | 567 | 35.9238 | 1
[9 empty] | 568 | 36.9178 | 0
[9 empty] | 569 | 37.238 | 0
[9 empty] | 570 | 36.4912 | 0
[9 empty] | 571 | 35.7313 | 1
[9 empty] | 572 | 37.4995 | 0
[9 empty] | 573 | 36.7139 | 0
[9 empty] | 574 | 36.1704 | 0
[9 empty] | 575 | 37.8394 | 0
[9 empty] | 576 | 36.5985 | 0
[9 empty] | 577 | 37.7866 | 0
[9 empty] | 578 | 36.48 | 0
[9 empty] | 579 | 34.3062 | 1
[9 empty] | 580 | 34.6583 | 1
[9 empty] | 581 | 34.6544 | 1
[9 empty] | 582 | 38.0028 | 0
[9 empty] | 583 | 37.0805 | 0
[9 empty] | 584 | 35.2975 | 1
[9 empty] | 585 | 36.0724 | 0
[9 empty] | 586 | 38.6492 | 0
[9 empty] | 587 | 37.5626 | 0
[9 empty] | 588 | 36.3768 | 0
[9 empty] | 589 | 38.1764 | 0
[9 empty] | 590 | 35.9788 | 1
[9 empty] | 591 | 39.4313 | 0
[9 empty] | 592 | 37.3572 | 0
[9 empty] | 593 | 37.5375 | 0
[9 empty] | 594 | 38.527 | 0
[9 empty] | 595 | 38.1759 | 0
[9 empty] | 596 | 35.6831 | 1
[9 empty] | 597 | 36.5291 | 0
[9 empty] | 598 | 38.8445 | 0
[9 empty] | 599 | 38.6379 | 0
[9 empty] | 600 | 38.5963 | 0
[9 empty] | 601 | 36.7752 | 0
[9 empty] | 602 | 34.8947 | 1
[9 empty] | 603 | 40.2111 | 0
[9 empty] | 604 | 34.2304 | 1
[9 empty] | 605 | 36.2582 | 0
[9 empty] | 606 | 38.4201 | 0
[9 empty] | 607 | 36.6823 | 0
[9 empty] | 608 | 35.8309 | 1
[9 empty] | 609 | 35.8125 | 1
[9 empty] | 610 | 36.4116 | 0
[9 empty] | 611 | 38.1714 | 0
[9 empty] | 612 | 37.4219 | 0
[9 empty] | 613 | 36.6822 | 0
[9 empty] | 614 | 36.7502 | 0
[9 empty] | 615 | 34.4812 | 1
[9 empty] | 616 | 37.1416 | 0
[9 empty] | 617 | 40.221 | 0
[9 empty] | 618 | 35.3489 | 1
[9 empty] | 619 | 37.7445 | 0
[9 empty] | 620 | 36.8211 | 0
[9 empty] | 621 | 39.7284 | 0
[9 empty] | 622 | 35.1038 | 1
[9 empty] | 623 | 36.6876 | 0
[9 empty] | 624 | 36.8322 | 0
[9 empty] | 625 | 34.5615 | 1
[9 empty] | 626 | 37.3207 | 0
[9 empty] | 627 | 35.9354 | 1
[9 empty] | 628 | 36.1528 | 0
[9 empty] | 629 | 39.2313 | 0
[9 empty] | 630 | 37.5143 | 0
[9 empty] | 631 | 36.4992 | 0
[9 empty] | 632 | 36.5235 | 0
[9 empty] | 633 | 36.9333 | 0
[9 empty] | 634 | 35.4109 | 1
[9 empty] | 635 | 37.3803 | 0
[9 empty] | 636 | 34.7335 | 1
[9 empty] | 637 | 36.4662 | 0
[9 empty] | 638 | 37.9152 | 0
[9 empty] | 639 | 36.3017 | 0
[9 empty] | 640 | 37.7094 | 0
[9 empty] | 641 | 37.0188 | 0
[9 empty] | 642 | 36.5824 | 0
[9 empty] | 643 | 36.7545 | 0
[9 empty] | 644 | 37.5038 | 0
[9 empty] | 645 | 36.4776 | 0
[9 empty] | 646 | 37.0529 | 0
[9 empty] | 647 | 36.8642 | 0
[9 empty] | 648 | 37.5342 | 0
[9 empty] | 649 | 37.2962 | 0
[9 empty] | 650 | 38.2191 | 0
[9 empty] | 651 | 34.0369 | 1
[9 empty] | 652 | 36.7511 | 0
[9 empty] | 653 | 36.4986 | 0
[9 empty] | 654 | 35.0705 | 1
[9 empty] | 655 | 36.7347 | 0
[9 empty] | 656 | 35.1974 | 1
[9 empty] | 657 | 36.7111 | 0
[9 empty] | 658 | 38.0897 | 0
[9 empty] | 659 | 39.5995 | 0
[9 empty] | 660 | 37.5303 | 0
[9 empty] | 661 | 35.6725 | 1
[9 empty] | 662 | 36.5191 | 0
[9 empty] | 663 | 37.6013 | 0
[9 empty] | 664 | 36.7712 | 0
[9 empty] | 665 | 36.2714 | 0
[9 empty] | 666 | 38.175 | 0
[9 empty] | 667 | 37.5139 | 0
[9 empty] | 668 | 36.2382 | 0
[9 empty] | 669 | 37.5152 | 0
[9 empty] | 670 | 36.8518 | 0
[9 empty] | 671 | 36.6227 | 0
[9 empty] | 672 | 34.6453 | 1
[9 empty] | 673 | 36.5308 | 0
[9 empty] | 674 | 39.395 | 0
[9 empty] | 675 | 37.0421 | 0
[9 empty] | 676 | 38.4442 | 0
[9 empty] | 677 | 38.4702 | 0
[9 empty] | 678 | 38.289 | 0
[9 empty] | 679 | 37.4576 | 0
[9 empty] | 680 | 36.6254 | 0
[9 empty] | 681 | 37.7604 | 0
[9 empty] | 682 | 35.9114 | 1
[9 empty] | 683 | 36.6029 | 0
[9 empty] | 684 | 36.1065 | 0
[9 empty] | 685 | 36.1734 | 0
[9 empty] | 686 | 37.2674 | 0
[9 empty] | 687 | 35.9165 | 1
[9 empty] | 688 | 37.2851 | 0
[9 empty] | 689 | 37.8683 | 0
[9 empty] | 690 | 36.7536 | 0
[9 empty] | 691 | 36.4693 | 0
[9 empty] | 692 | 36.2533 | 0
[9 empty] | 693 | 36.4375 | 0
[9 empty] | 694 | 35.5486 | 1
[9 empty] | 695 | 38.1656 | 0
[9 empty] | 696 | 36.1337 | 0
[9 empty] | 697 | 36.8948 | 0
[9 empty] | 698 | 36.2703 | 0
[9 empty] | 699 | 38.4639 | 0
[9 empty] | 700 | 37.8317 | 0
[9 empty] | 701 | 37.5948 | 0
[9 empty] | 702 | 39.0012 | 0
[9 empty] | 703 | 36.6688 | 0
[9 empty] | 704 | 36.8515 | 0
[9 empty] | 705 | 38.6387 | 0
[9 empty] | 706 | 38.2119 | 0
[9 empty] | 707 | 38.3314 | 0
[9 empty] | 708 | 35.665 | 1
[9 empty] | 709 | 36.2824 | 0
[9 empty] | 710 | 38.2001 | 0
[9 empty] | 711 | 38.5214 | 0
[9 empty] | 712 | 39.4681 | 0
[9 empty] | 713 | 39.5868 | 0
[9 empty] | 714 | 36.9042 | 0
[9 empty] | 715 | 36.7131 | 0
[9 empty] | 716 | 38.402 | 0
[9 empty] | 717 | 36.9829 | 0
[9 empty] | 718 | 37.5739 | 0
[9 empty] | 719 | 39.4584 | 0
[9 empty] | 720 | 38.407 | 0
[9 empty] | 721 | 38.6468 | 0
[9 empty] | 722 | 38.3274 | 0
[9 empty] | 723 | 37.9853 | 0
[9 empty] | 724 | 38.2731 | 0
[9 empty] | 725 | 36.4436 | 0
[9 empty] | 726 | 37.0483 | 0
[9 empty] | 727 | 37.3918 | 0
[9 empty] | 728 | 35.057 | 1
[9 empty] | 729 | 39.14 | 0
[9 empty] | 730 | 35.7787 | 1
[9 empty] | 731 | 35.2126 | 1
[9 empty] | 732 | 34.2345 | 1
[9 empty] | 733 | 38.2331 | 0
[9 empty] | 734 | 36.2868 | 0
[9 empty] | 735 | 35.3667 | 1
[9 empty] | 736 | 37.5339 | 0
[9 empty] | 737 | 38.032 | 0
[9 empty] | 738 | 40.3659 | 0
[9 empty] | 739 | 36.5414 | 0
[9 empty] | 740 | 34.1397 | 1
[9 empty] | 741 | 34.4161 | 1
[9 empty] | 742 | 35.5632 | 1
[9 empty] | 743 | 36.763 | 0
[9 empty] | 744 | 35.7298 | 1
[9 empty] | 745 | 37.8078 | 0
[9 empty] | 746 | 36.9816 | 0
[9 empty] | 747 | 37.2922 | 0
[9 empty] | 748 | 36.2408 | 0
[9 empty] | 749 | 37.8548 | 0
[9 empty] | 750 | 36.7416 | 0
[9 empty] | 751 | 38.6858 | 0
[9 empty] | 752 | 35.6644 | 1
[9 empty] | 753 | 35.0667 | 1
[9 empty] | 754 | 37.0755 | 0
[9 empty] | 755 | 36.5354 | 0
[9 empty] | 756 | 36.4583 | 0
[9 empty] | 757 | 36.1294 | 0
[9 empty] | 758 | 37.5706 | 0
[9 empty] | 759 | 37.6193 | 0
[9 empty] | 760 | 38.564 | 0
[9 empty] | 761 | 39.6412 | 0
[9 empty] | 762 | 38.1077 | 0
[9 empty] | 763 | 36.3128 | 0
[9 empty] | 764 | 36.9239 | 0
[9 empty] | 765 | 36.0669 | 0
[9 empty] | 766 | 37.6963 | 0
[9 empty] | 767 | 38.1903 | 0
[9 empty] | 768 | 37.6589 | 0
[9 empty] | 769 | 37.1774 | 0
[9 empty] | 770 | 36.1076 | 0
[9 empty] | 771 | 38.5285 | 0
[9 empty] | 772 | 39.7735 | 0
[9 empty] | 773 | 35.6104 | 1
[9 empty] | 774 | 36.7488 | 0
[9 empty] | 775 | 40.3389 | 0
[9 empty] | 776 | 36.7133 | 0
[9 empty] | 777 | 38.895 | 0
[9 empty] | 778 | 36.2647 | 0
[9 empty] | 779 | 34.8484 | 1
[9 empty] | 780 | 36.2106 | 0
[9 empty] | 781 | 34.289 | 1
[9 empty] | 782 | 36.7172 | 0
[9 empty] | 783 | 37.0449 | 0
[9 empty] | 784 | 38.4443 | 0
[9 empty] | 785 | 38.8776 | 0
[9 empty] | 786 | 35.867 | 1
[9 empty] | 787 | 33.6126 | 1
[9 empty] | 788 | 37.9736 | 0
[9 empty] | 789 | 37.1015 | 0
[9 empty] | 790 | 36.3077 | 0
[9 empty] | 791 | 36.3018 | 0
[9 empty] | 792 | 38.0432 | 0
[9 empty] | 793 | 36.8993 | 0
[9 empty] | 794 | 36.3267 | 0
[9 empty] | 795 | 37.0702 | 0
[9 empty] | 796 | 37.2184 | 0
[9 empty] | 797 | 34.8286 | 1
[9 empty] | 798 | 39.5356 | 0
[9 empty] | 799 | 36.7143 | 0
[9 empty] | 800 | 38.0207 | 0
[9 empty] | 801 | 36.712 | 0
[9 empty] | 802 | 38.0406 | 0
[9 empty] | 803 | 38.2313 | 0
[9 empty] | 804 | 36.5583 | 0
[9 empty] | 805 | 34.6254 | 1
[9 empty] | 806 | 38.2966 | 0
[9 empty] | 807 | 37.5872 | 0
[9 empty] | 808 | 35.5317 | 1
[9 empty] | 809 | 36.35 | 0
[9 empty] | 810 | 35.6052 | 1
[9 empty] | 811 | 33.3514 | 1
[9 empty] | 812 | 37.7028 | 0
[9 empty] | 813 | 35.9163 | 1
[9 empty] | 814 | 39.158 | 0
[9 empty] | 815 | 36.7192 | 0
[9 empty] | 816 | 35.3657 | 1
[9 empty] | 817 | 36.6014 | 0
[9 empty] | 818 | 37.5984 | 0
[9 empty] | 819 | 40.3757 | 0
[9 empty] | 820 | 40.005 | 0
[9 empty] | 821 | 37.1387 | 0
[9 empty] | 822 | 37.18 | 0
[9 empty] | 823 | 40.0055 | 0
[9 empty] | 824 | 37.3195 | 0
[9 empty] | 825 | 36.0675 | 0
[9 empty] | 826 | 36.7792 | 0
[9 empty] | 827 | 36.8671 | 0
[9 empty] | 828 | 38.1086 | 0
[9 empty] | 829 | 35.8458 | 1
[9 empty] | 830 | 35.8564 | 1
[9 empty] | 831 | 35.7971 | 1
[9 empty] | 832 | 35.572 | 1
[9 empty] | 833 | 36.2382 | 0
[9 empty] | 834 | 37.5067 | 0
[9 empty] | 835 | 35.4538 | 1
[9 empty] | 836 | 37.9125 | 0
[9 empty] | 837 | 34.496 | 1
[9 empty] | 838 | 38.8543 | 0
[9 empty] | 839 | 35.6549 | 1
[9 empty] | 840 | 37.7661 | 0
[9 empty] | 841 | 34.8436 | 1
[9 empty] | 842 | 38.4124 | 0
[9 empty] | 843 | 36.4357 | 0
[9 empty] | 844 | 38.7517 | 0
[9 empty] | 845 | 38.5016 | 0
[9 empty] | 846 | 38.1961 | 0
[9 empty] | 847 | 36.8565 | 0
[9 empty] | 848 | 38.2901 | 0
[9 empty] | 849 | 37.4437 | 0
[9 empty] | 850 | 36.4802 | 0
[9 empty] | 851 | 35.8393 | 1
[9 empty] | 852 | 38.7863 | 0
[9 empty] | 853 | 37.9864 | 0
[9 empty] | 854 | 37.1155 | 0
[9 empty] | 855 | 36.6029 | 0
[9 empty] | 856 | 36.2812 | 0
[9 empty] | 857 | 37.4984 | 0
[9 empty] | 858 | 37.6339 | 0
[9 empty] | 859 | 38.2314 | 0
[9 empty] | 860 | 37.2958 | 0
[9 empty] | 861 | 36.1791 | 0
[9 empty] | 862 | 40.3068 | 0
[9 empty] | 863 | 37.8707 | 0
[9 empty] | 864 | 37.1823 | 0
[9 empty] | 865 | 37.3968 | 0
[9 empty] | 866 | 35.7618 | 1
[9 empty] | 867 | 37.0768 | 0
[9 empty] | 868 | 38.3662 | 0
[9 empty] | 869 | 37.6644 | 0
[9 empty] | 870 | 38.7811 | 0
[9 empty] | 871 | 38.2582 | 0
[9 empty] | 872 | 36.8455 | 0
[9 empty] | 873 | 37.1543 | 0
[9 empty] | 874 | 35.8288 | 1
[9 empty] | 875 | 38.9405 | 0
[9 empty] | 876 | 35.0703 | 1
[9 empty] | 877 | 38.4838 | 0
[9 empty] | 878 | 34.4539 | 1
[9 empty] | 879 | 37.2652 | 0
[9 empty] | 880 | 37.5856 | 0
[9 empty] | 881 | 35.537 | 1
[9 empty] | 882 | 39.9328 | 0
[9 empty] | 883 | 36.9462 | 0
[9 empty] | 884 | 38.1271 | 0
[9 empty] | 885 | 37.4176 | 0
[9 empty] | 886 | 34.839 | 1
[9 empty] | 887 | 37.9818 | 0
[9 empty] | 888 | 37.7285 | 0
[9 empty] | 889 | 36.821 | 0
[9 empty] | 890 | 36.7455 | 0
[9 empty] | 891 | 38.2394 | 0
[9 empty] | 892 | 37.1213 | 0
[9 empty] | 893 | 36.8757 | 0
[9 empty] | 894 | 37.0553 | 0
[9 empty] | 895 | 36.8843 | 0
[9 empty] | 896 | 35.667 | 1
[9 empty] | 897 | 37.3312 | 0
[9 empty] | 898 | 39.4321 | 0
[9 empty] | 899 | 38.4464 | 0
[9 empty] | 900 | 36.8859 | 0
[9 empty] | 901 | 38.3631 | 0
[9 empty] | 902 | 37.4256 | 0
[9 empty] | 903 | 35.5498 | 1
[9 empty] | 904 | 42.1418 | 0
[9 empty] | 905 | 34.7606 | 1
[9 empty] | 906 | 36.9209 | 0
[9 empty] | 907 | 35.5583 | 1
[9 empty] | 908 | 35.3841 | 1
[9 empty] | 909 | 37.6444 | 0
[9 empty] | 910 | 37.2339 | 0
[9 empty] | 911 | 35.1219 | 1
[9 empty] | 912 | 36.4545 | 0
[9 empty] | 913 | 39.2118 | 0
[9 empty] | 914 | 36.8973 | 0
[9 empty] | 915 | 37.1845 | 0
[9 empty] | 916 | 36.1623 | 0
[9 empty] | 917 | 36.1559 | 0
[9 empty] | 918 | 35.6429 | 1
[9 empty] | 919 | 35.9466 | 1
[9 empty] | 920 | 37.2755 | 0
[9 empty] | 921 | 36.9266 | 0
[9 empty] | 922 | 35.2826 | 1
[9 empty] | 923 | 37.6988 | 0
[9 empty] | 924 | 36.5486 | 0
[9 empty] | 925 | 38.2652 | 0
[9 empty] | 926 | 39.4342 | 0
[9 empty] | 927 | 36.3372 | 0
[9 empty] | 928 | 38.7708 | 0
[9 empty] | 929 | 35.8621 | 1
[9 empty] | 930 | 36.3617 | 0
[9 empty] | 931 | 35.1754 | 1
[9 empty] | 932 | 36.2303 | 0
[9 empty] | 933 | 37.1036 | 0
[9 empty] | 934 | 36.4101 | 0
[9 empty] | 935 | 38.2256 | 0
[9 empty] | 936 | 35.6165 | 1
[9 empty] | 937 | 39.9494 | 0
[9 empty] | 938 | 39.2145 | 0
[9 empty] | 939 | 37.0024 | 0
[9 empty] | 940 | 34.2508 | 1
[9 empty] | 941 | 35.6668 | 1
[9 empty] | 942 | 38.8228 | 0
[9 empty] | 943 | 37.7367 | 0
[9 empty] | 944 | 36.5036 | 0
[9 empty] | 945 | 36.9729 | 0
[9 empty] | 946 | 37.3518 | 0
[9 empty] | 947 | 37.056 | 0
[9 empty] | 948 | 37.4852 | 0
[9 empty] | 949 | 35.3585 | 1
[9 empty] | 950 | 35.5547 | 1
[9 empty] | 951 | 35.2304 | 1
[9 empty] | 952 | 36.7509 | 0
[9 empty] | 953 | 36.1686 | 0
[9 empty] | 954 | 34.6681 | 1
[9 empty] | 955 | 36.9276 | 0
[9 empty] | 956 | 36.7802 | 0
[9 empty] | 957 | 37.2227 | 0
[9 empty] | 958 | 34.6815 | 1
[9 empty] | 959 | 35.5668 | 1
[9 empty] | 960 | 36.8372 | 0
[9 empty] | 961 | 34.2604 | 1
[9 empty] | 962 | 37.2998 | 0
[9 empty] | 963 | 36.2086 | 0
[9 empty] | 964 | 38.0352 | 0
[9 empty] | 965 | 36.1598 | 0
[9 empty] | 966 | 36.7265 | 0
[9 empty] | 967 | 35.947 | 1
[9 empty] | 968 | 36.9906 | 0
[9 empty] | 969 | 35.9672 | 1
[9 empty] | 970 | 35.8613 | 1
[9 empty] | 971 | 37.981 | 0
[9 empty] | 972 | 36.3839 | 0
[9 empty] | 973 | 36.6863 | 0
[9 empty] | 974 | 38.7693 | 0
[9 empty] | 975 | 37.2841 | 0
[9 empty] | 976 | 36.4379 | 0
[9 empty] | 977 | 37.5206 | 0
[9 empty] | 978 | 38.0971 | 0
[9 empty] | 979 | 36.6072 | 0
[9 empty] | 980 | 36.8995 | 0
[9 empty] | 981 | 36.7889 | 0
[9 empty] | 982 | 36.6681 | 0
[9 empty] | 983 | 37.443 | 0
[9 empty] | 984 | 38.2103 | 0
[9 empty] | 985 | 38.4221 | 0
[9 empty] | 986 | 35.7873 | 1
[9 empty] | 987 | 39.1566 | 0
[9 empty] | 988 | 35.8615 | 1
[9 empty] | 989 | 35.9204 | 1
[9 empty] | 990 | 37.2598 | 0
[9 empty] | 991 | 37.2242 | 0
[9 empty] | 992 | 37.1339 | 0
[9 empty] | 993 | 38.4283 | 0
[9 empty] | 994 | 37.8104 | 0
[9 empty] | 995 | 36.0244 | 0
[9 empty] | 996 | 37.6148 | 0
[9 empty] | 997 | 36.5701 | 0
[9 empty] | 998 | 36.1766 | 0
[9 empty] | 999 | 36.0252 | 0
[9 empty] | 1000 | 37.358 | 0

## Project-2 RT(a,b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.48615 | 0.51311 | 0.51311 | 4.9111 | 4.9111 | 1 | 38.0461 | 0 | 36 | 39.1826 | 4.1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.9111 | 0.84863 | 0.84707 | 0.84863 | 6.6973 | 11.6083 | 2 | 39.5914 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9111 | 0.94326 | 0.89058 | 0.94326 | 4.3 | 9.2111 | 3 | 36.5037 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.6083 | 0.67846 | 0.84528 | 0.84528 | 5.5358 | 17.1442 | 4 | 38.4036 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.6083 | 0.23849 | 0.58793 | 0.58793 | 8.6935 | 20.3018 | 5 | 39.8155 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.2111 | 0.90643 | 0.76041 | 0.90643 | 10.6257 | 19.8368 | 6 | 37.8773 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.2111 | 0.88012 | 0.962 | 0.962 | 5.5088 | 14.7199 | 7 | 41.6207 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.3018 | 0.19826 | 0.029241 | 0.19826 | 6.0516 | 26.3534 | 8 | 39.0665 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 19.8368 | 0.64975 | 0.40213 | 0.64975 | 9.2995 | 29.1363 | 9 | 38.2459 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.64975 | 0.64729 | 0.82046 | 0.82046 | 2.4 | 3.0498 | 10 | 39.6749 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 29.1363 | 0.042641 | 0.047346 | 0.047346 | 2.342 | 31.4783 | 11 | 37.0943 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.4783 | 0.27005 | 0.72618 | 0.72618 | 6.5678 | 38.0461 | 12 | 40.9069 | 0
[11 empty] | 13 | 34.1824 | 1
[11 empty] | 14 | 37.6175 | 0
[11 empty] | 15 | 40.8692 | 0
[11 empty] | 16 | 40.3315 | 0
[11 empty] | 17 | 40.2266 | 0
[11 empty] | 18 | 39.3538 | 0
[11 empty] | 19 | 38.2824 | 0
[11 empty] | 20 | 41.3707 | 0
[11 empty] | 21 | 39.2927 | 0
[11 empty] | 22 | 40.4106 | 0
[11 empty] | 23 | 37.3396 | 0
[11 empty] | 24 | 40.6173 | 0
[11 empty] | 25 | 40.2331 | 0
[11 empty] | 26 | 41.0633 | 0
[11 empty] | 27 | 40.4852 | 0
[11 empty] | 28 | 40.0698 | 0
[11 empty] | 29 | 40.8793 | 0
[11 empty] | 30 | 40.6181 | 0
[11 empty] | 31 | 39.4264 | 0
[11 empty] | 32 | 38.3972 | 0
[11 empty] | 33 | 39.0877 | 0
[11 empty] | 34 | 40.6325 | 0
[11 empty] | 35 | 40.3277 | 0
[11 empty] | 36 | 40.9756 | 0
[11 empty] | 37 | 38.4409 | 0
[11 empty] | 38 | 38.9666 | 0
[11 empty] | 39 | 40.157 | 0
[11 empty] | 40 | 40.5104 | 0
[11 empty] | 41 | 40.1388 | 0
[11 empty] | 42 | 41.8441 | 0
[11 empty] | 43 | 38.9492 | 0
[11 empty] | 44 | 40.029 | 0
[11 empty] | 45 | 38.7213 | 0
[11 empty] | 46 | 40.6196 | 0
[11 empty] | 47 | 40.1157 | 0
[11 empty] | 48 | 40.8121 | 0
[11 empty] | 49 | 35.814 | 1
[11 empty] | 50 | 37.3269 | 0
[11 empty] | 51 | 39.4887 | 0
[11 empty] | 52 | 38.5236 | 0
[11 empty] | 53 | 37.2884 | 0
[11 empty] | 54 | 40.2775 | 0
[11 empty] | 55 | 38.7497 | 0
[11 empty] | 56 | 41.0035 | 0
[11 empty] | 57 | 40.9473 | 0
[11 empty] | 58 | 40.9903 | 0
[11 empty] | 59 | 41.4517 | 0
[11 empty] | 60 | 39.3571 | 0
[11 empty] | 61 | 39.748 | 0
[11 empty] | 62 | 38.3482 | 0
[11 empty] | 63 | 36.6216 | 0
[11 empty] | 64 | 40.2134 | 0
[11 empty] | 65 | 38.3836 | 0
[11 empty] | 66 | 41.3277 | 0
[11 empty] | 67 | 36.9409 | 0
[11 empty] | 68 | 38.7453 | 0
[11 empty] | 69 | 38.7874 | 0
[11 empty] | 70 | 40.8272 | 0
[11 empty] | 71 | 37.0481 | 0
[11 empty] | 72 | 41.0092 | 0
[11 empty] | 73 | 40.0395 | 0
[11 empty] | 74 | 39.7644 | 0
[11 empty] | 75 | 41.0752 | 0
[11 empty] | 76 | 40.1705 | 0
[11 empty] | 77 | 38.9992 | 0
[11 empty] | 78 | 41.5832 | 0
[11 empty] | 79 | 42.5711 | 0
[11 empty] | 80 | 39.6483 | 0
[11 empty] | 81 | 41.832 | 0
[11 empty] | 82 | 40.1915 | 0
[11 empty] | 83 | 39.468 | 0
[11 empty] | 84 | 37.1973 | 0
[11 empty] | 85 | 41.1671 | 0
[11 empty] | 86 | 38.365 | 0
[11 empty] | 87 | 35.5747 | 1
[11 empty] | 88 | 38.3195 | 0
[11 empty] | 89 | 38.5645 | 0
[11 empty] | 90 | 41.2326 | 0
[11 empty] | 91 | 41.1502 | 0
[11 empty] | 92 | 41.9022 | 0
[11 empty] | 93 | 37.5595 | 0
[11 empty] | 94 | 41.9311 | 0
[11 empty] | 95 | 40.9243 | 0
[11 empty] | 96 | 38.8065 | 0
[11 empty] | 97 | 36.5908 | 0
[11 empty] | 98 | 42.8879 | 0
[11 empty] | 99 | 40.6482 | 0
[11 empty] | 100 | 42.9521 | 0
[11 empty] | 101 | 39.9935 | 0
[11 empty] | 102 | 40.1431 | 0
[11 empty] | 103 | 41.4315 | 0
[11 empty] | 104 | 39.842 | 0
[11 empty] | 105 | 39.1257 | 0
[11 empty] | 106 | 36.3123 | 0
[11 empty] | 107 | 38.2813 | 0
[11 empty] | 108 | 40.2838 | 0
[11 empty] | 109 | 42.7348 | 0
[11 empty] | 110 | 39.2478 | 0
[11 empty] | 111 | 37.7641 | 0
[11 empty] | 112 | 39.2846 | 0
[11 empty] | 113 | 41.5712 | 0
[11 empty] | 114 | 41.1484 | 0
[11 empty] | 115 | 40.6657 | 0
[11 empty] | 116 | 37.0893 | 0
[11 empty] | 117 | 39.1739 | 0
[11 empty] | 118 | 40.1671 | 0
[11 empty] | 119 | 38.2967 | 0
[11 empty] | 120 | 39.7606 | 0
[11 empty] | 121 | 40.4849 | 0
[11 empty] | 122 | 37.7428 | 0
[11 empty] | 123 | 34.3557 | 1
[11 empty] | 124 | 36.8725 | 0
[11 empty] | 125 | 40.5496 | 0
[11 empty] | 126 | 41.4297 | 0
[11 empty] | 127 | 39.912 | 0
[11 empty] | 128 | 39.9015 | 0
[11 empty] | 129 | 40.0728 | 0
[11 empty] | 130 | 40.349 | 0
[11 empty] | 131 | 39.5763 | 0
[11 empty] | 132 | 38.6047 | 0
[11 empty] | 133 | 38.5347 | 0
[11 empty] | 134 | 41.1411 | 0
[11 empty] | 135 | 39.8009 | 0
[11 empty] | 136 | 38.7104 | 0
[11 empty] | 137 | 39.9529 | 0
[11 empty] | 138 | 38.9143 | 0
[11 empty] | 139 | 38.4858 | 0
[11 empty] | 140 | 41.2014 | 0
[11 empty] | 141 | 37.4176 | 0
[11 empty] | 142 | 36.8668 | 0
[11 empty] | 143 | 40.3611 | 0
[11 empty] | 144 | 38.6499 | 0
[11 empty] | 145 | 39.3479 | 0
[11 empty] | 146 | 38.5619 | 0
[11 empty] | 147 | 38.2762 | 0
[11 empty] | 148 | 41.2092 | 0
[11 empty] | 149 | 42.2696 | 0
[11 empty] | 150 | 37.7115 | 0
[11 empty] | 151 | 39.6704 | 0
[11 empty] | 152 | 37.6034 | 0
[11 empty] | 153 | 40.1724 | 0
[11 empty] | 154 | 40.7924 | 0
[11 empty] | 155 | 41.463 | 0
[11 empty] | 156 | 38.1933 | 0
[11 empty] | 157 | 37.7068 | 0
[11 empty] | 158 | 40.159 | 0
[11 empty] | 159 | 35.2664 | 1
[11 empty] | 160 | 36.0051 | 0
[11 empty] | 161 | 38.4586 | 0
[11 empty] | 162 | 36.4656 | 0
[11 empty] | 163 | 39.319 | 0
[11 empty] | 164 | 38.1442 | 0
[11 empty] | 165 | 38.139 | 0
[11 empty] | 166 | 38.9467 | 0
[11 empty] | 167 | 36.6447 | 0
[11 empty] | 168 | 40.1153 | 0
[11 empty] | 169 | 36.6078 | 0
[11 empty] | 170 | 40.6877 | 0
[11 empty] | 171 | 36.344 | 0
[11 empty] | 172 | 38.8446 | 0
[11 empty] | 173 | 38.4733 | 0
[11 empty] | 174 | 41.0434 | 0
[11 empty] | 175 | 35.5681 | 1
[11 empty] | 176 | 37.3724 | 0
[11 empty] | 177 | 40.4929 | 0
[11 empty] | 178 | 39.6379 | 0
[11 empty] | 179 | 40.3236 | 0
[11 empty] | 180 | 37.3759 | 0
[11 empty] | 181 | 42.5093 | 0
[11 empty] | 182 | 41.5867 | 0
[11 empty] | 183 | 38.6295 | 0
[11 empty] | 184 | 41.098 | 0
[11 empty] | 185 | 40.0661 | 0
[11 empty] | 186 | 36.5308 | 0
[11 empty] | 187 | 40.7404 | 0
[11 empty] | 188 | 35.02 | 1
[11 empty] | 189 | 37.0365 | 0
[11 empty] | 190 | 39.7082 | 0
[11 empty] | 191 | 37.0059 | 0
[11 empty] | 192 | 38.1779 | 0
[11 empty] | 193 | 40.0125 | 0
[11 empty] | 194 | 36.057 | 0
[11 empty] | 195 | 38.1474 | 0
[11 empty] | 196 | 39.9576 | 0
[11 empty] | 197 | 38.7826 | 0
[11 empty] | 198 | 39.1147 | 0
[11 empty] | 199 | 38.328 | 0
[11 empty] | 200 | 41.789 | 0
[11 empty] | 201 | 39.1432 | 0
[11 empty] | 202 | 38.5925 | 0
[11 empty] | 203 | 40.86 | 0
[11 empty] | 204 | 38.3103 | 0
[11 empty] | 205 | 39.1814 | 0
[11 empty] | 206 | 39.5004 | 0
[11 empty] | 207 | 41.8508 | 0
[11 empty] | 208 | 34.8836 | 1
[11 empty] | 209 | 40.1776 | 0
[11 empty] | 210 | 38.1821 | 0
[11 empty] | 211 | 36.7141 | 0
[11 empty] | 212 | 40.2387 | 0
[11 empty] | 213 | 37.3872 | 0
[11 empty] | 214 | 41.6814 | 0
[11 empty] | 215 | 41.1922 | 0
[11 empty] | 216 | 35.9778 | 1
[11 empty] | 217 | 38.0683 | 0
[11 empty] | 218 | 37.962 | 0
[11 empty] | 219 | 41.0559 | 0
[11 empty] | 220 | 38.6357 | 0
[11 empty] | 221 | 36.7222 | 0
[11 empty] | 222 | 39.8655 | 0
[11 empty] | 223 | 32.8497 | 1
[11 empty] | 224 | 37.0959 | 0
[11 empty] | 225 | 42.9659 | 0
[11 empty] | 226 | 39.284 | 0
[11 empty] | 227 | 42.0636 | 0
[11 empty] | 228 | 41.489 | 0
[11 empty] | 229 | 39.2188 | 0
[11 empty] | 230 | 38.9585 | 0
[11 empty] | 231 | 36.5816 | 0
[11 empty] | 232 | 37.8237 | 0
[11 empty] | 233 | 38.1508 | 0
[11 empty] | 234 | 38.662 | 0
[11 empty] | 235 | 38.9917 | 0
[11 empty] | 236 | 38.334 | 0
[11 empty] | 237 | 40.7258 | 0
[11 empty] | 238 | 40.9473 | 0
[11 empty] | 239 | 39.0437 | 0
[11 empty] | 240 | 43.1103 | 0
[11 empty] | 241 | 40.4258 | 0
[11 empty] | 242 | 37.5164 | 0
[11 empty] | 243 | 38.2219 | 0
[11 empty] | 244 | 37.7127 | 0
[11 empty] | 245 | 37.6319 | 0
[11 empty] | 246 | 38.4631 | 0
[11 empty] | 247 | 39.4049 | 0
[11 empty] | 248 | 39.8509 | 0
[11 empty] | 249 | 33.501 | 1
[11 empty] | 250 | 38.4966 | 0
[11 empty] | 251 | 37.147 | 0
[11 empty] | 252 | 39.4701 | 0
[11 empty] | 253 | 39.7436 | 0
[11 empty] | 254 | 35.1456 | 1
[11 empty] | 255 | 35.6845 | 1
[11 empty] | 256 | 39.874 | 0
[11 empty] | 257 | 37.988 | 0
[11 empty] | 258 | 38.7623 | 0
[11 empty] | 259 | 40.374 | 0
[11 empty] | 260 | 36.5 | 0
[11 empty] | 261 | 36.9657 | 0
[11 empty] | 262 | 42.7882 | 0
[11 empty] | 263 | 40.4797 | 0
[11 empty] | 264 | 37.0613 | 0
[11 empty] | 265 | 40.7935 | 0
[11 empty] | 266 | 39.8647 | 0
[11 empty] | 267 | 41.118 | 0
[11 empty] | 268 | 42.0871 | 0
[11 empty] | 269 | 38.8885 | 0
[11 empty] | 270 | 37.3621 | 0
[11 empty] | 271 | 38.4229 | 0
[11 empty] | 272 | 42.1072 | 0
[11 empty] | 273 | 38.3686 | 0
[11 empty] | 274 | 38.4333 | 0
[11 empty] | 275 | 39.1889 | 0
[11 empty] | 276 | 38.2181 | 0
[11 empty] | 277 | 35.6951 | 1
[11 empty] | 278 | 40.6988 | 0
[11 empty] | 279 | 39.7831 | 0
[11 empty] | 280 | 41.4101 | 0
[11 empty] | 281 | 39.5702 | 0
[11 empty] | 282 | 43.0862 | 0
[11 empty] | 283 | 37.5353 | 0
[11 empty] | 284 | 38.1499 | 0
[11 empty] | 285 | 39.1989 | 0
[11 empty] | 286 | 40.1936 | 0
[11 empty] | 287 | 38.791 | 0
[11 empty] | 288 | 37.1092 | 0
[11 empty] | 289 | 38.2244 | 0
[11 empty] | 290 | 38.9177 | 0
[11 empty] | 291 | 36.7946 | 0
[11 empty] | 292 | 40.8827 | 0
[11 empty] | 293 | 35.8018 | 1
[11 empty] | 294 | 40.1055 | 0
[11 empty] | 295 | 36.2952 | 0
[11 empty] | 296 | 42.6908 | 0
[11 empty] | 297 | 39.695 | 0
[11 empty] | 298 | 40.1014 | 0
[11 empty] | 299 | 38.2616 | 0
[11 empty] | 300 | 37.9078 | 0
[11 empty] | 301 | 38.7237 | 0
[11 empty] | 302 | 40.3867 | 0
[11 empty] | 303 | 40.6177 | 0
[11 empty] | 304 | 40.9488 | 0
[11 empty] | 305 | 37.5303 | 0
[11 empty] | 306 | 36.9522 | 0
[11 empty] | 307 | 37.7989 | 0
[11 empty] | 308 | 39.9555 | 0
[11 empty] | 309 | 38.5136 | 0
[11 empty] | 310 | 40.4415 | 0
[11 empty] | 311 | 39.0643 | 0
[11 empty] | 312 | 37.2022 | 0
[11 empty] | 313 | 40.2757 | 0
[11 empty] | 314 | 39.9591 | 0
[11 empty] | 315 | 38.4091 | 0
[11 empty] | 316 | 38.0393 | 0
[11 empty] | 317 | 38.72 | 0
[11 empty] | 318 | 40.48 | 0
[11 empty] | 319 | 40.4052 | 0
[11 empty] | 320 | 35.3481 | 1
[11 empty] | 321 | 36.299 | 0
[11 empty] | 322 | 38.3695 | 0
[11 empty] | 323 | 41.1991 | 0
[11 empty] | 324 | 41.2005 | 0
[11 empty] | 325 | 39.8886 | 0
[11 empty] | 326 | 35.5168 | 1
[11 empty] | 327 | 39.0185 | 0
[11 empty] | 328 | 40.0816 | 0
[11 empty] | 329 | 37.8171 | 0
[11 empty] | 330 | 38.3939 | 0
[11 empty] | 331 | 40.7037 | 0
[11 empty] | 332 | 40.7922 | 0
[11 empty] | 333 | 41.3889 | 0
[11 empty] | 334 | 38.8249 | 0
[11 empty] | 335 | 37.8309 | 0
[11 empty] | 336 | 38.8255 | 0
[11 empty] | 337 | 39.7296 | 0
[11 empty] | 338 | 39.2765 | 0
[11 empty] | 339 | 39.5238 | 0
[11 empty] | 340 | 38.6727 | 0
[11 empty] | 341 | 40.8687 | 0
[11 empty] | 342 | 38.9809 | 0
[11 empty] | 343 | 39.1927 | 0
[11 empty] | 344 | 41.7981 | 0
[11 empty] | 345 | 40.5668 | 0
[11 empty] | 346 | 35.0502 | 1
[11 empty] | 347 | 34.4948 | 1
[11 empty] | 348 | 38.6878 | 0
[11 empty] | 349 | 42.3808 | 0
[11 empty] | 350 | 40.6136 | 0
[11 empty] | 351 | 35.7197 | 1
[11 empty] | 352 | 36.6565 | 0
[11 empty] | 353 | 37.7511 | 0
[11 empty] | 354 | 38.6295 | 0
[11 empty] | 355 | 40.0759 | 0
[11 empty] | 356 | 39.2956 | 0
[11 empty] | 357 | 40.4646 | 0
[11 empty] | 358 | 38.8939 | 0
[11 empty] | 359 | 40.4357 | 0
[11 empty] | 360 | 40.1836 | 0
[11 empty] | 361 | 40.1699 | 0
[11 empty] | 362 | 39.3476 | 0
[11 empty] | 363 | 38.5055 | 0
[11 empty] | 364 | 38.4606 | 0
[11 empty] | 365 | 39.4379 | 0
[11 empty] | 366 | 40.0793 | 0
[11 empty] | 367 | 40.5251 | 0
[11 empty] | 368 | 39.3051 | 0
[11 empty] | 369 | 41.6506 | 0
[11 empty] | 370 | 38.8164 | 0
[11 empty] | 371 | 39.3449 | 0
[11 empty] | 372 | 38.3847 | 0
[11 empty] | 373 | 35.9177 | 1
[11 empty] | 374 | 39.9769 | 0
[11 empty] | 375 | 39.5475 | 0
[11 empty] | 376 | 41.0942 | 0
[11 empty] | 377 | 38.5591 | 0
[11 empty] | 378 | 39.5735 | 0
[11 empty] | 379 | 40.6428 | 0
[11 empty] | 380 | 37.7946 | 0
[11 empty] | 381 | 38.963 | 0
[11 empty] | 382 | 39.8093 | 0
[11 empty] | 383 | 39.517 | 0
[11 empty] | 384 | 37.2686 | 0
[11 empty] | 385 | 38.4923 | 0
[11 empty] | 386 | 39.7818 | 0
[11 empty] | 387 | 40.3682 | 0
[11 empty] | 388 | 37.6107 | 0
[11 empty] | 389 | 39.2886 | 0
[11 empty] | 390 | 41.6591 | 0
[11 empty] | 391 | 40.0631 | 0
[11 empty] | 392 | 40.4526 | 0
[11 empty] | 393 | 35.8366 | 1
[11 empty] | 394 | 40.0764 | 0
[11 empty] | 395 | 40.0722 | 0
[11 empty] | 396 | 36.6732 | 0
[11 empty] | 397 | 40.0085 | 0
[11 empty] | 398 | 41.559 | 0
[11 empty] | 399 | 40.7859 | 0
[11 empty] | 400 | 38.5329 | 0
[11 empty] | 401 | 37.6678 | 0
[11 empty] | 402 | 37.2204 | 0
[11 empty] | 403 | 36.6502 | 0
[11 empty] | 404 | 38.3895 | 0
[11 empty] | 405 | 39.8106 | 0
[11 empty] | 406 | 38.7562 | 0
[11 empty] | 407 | 38.0372 | 0
[11 empty] | 408 | 41.2736 | 0
[11 empty] | 409 | 40.8539 | 0
[11 empty] | 410 | 39.0604 | 0
[11 empty] | 411 | 38.6088 | 0
[11 empty] | 412 | 40.5519 | 0
[11 empty] | 413 | 38.2349 | 0
[11 empty] | 414 | 39.8105 | 0
[11 empty] | 415 | 39.0764 | 0
[11 empty] | 416 | 36.4625 | 0
[11 empty] | 417 | 38.0224 | 0
[11 empty] | 418 | 41.4807 | 0
[11 empty] | 419 | 40.7536 | 0
[11 empty] | 420 | 40.8854 | 0
[11 empty] | 421 | 38.6702 | 0
[11 empty] | 422 | 39.5236 | 0
[11 empty] | 423 | 36.3881 | 0
[11 empty] | 424 | 39.4819 | 0
[11 empty] | 425 | 38.1342 | 0
[11 empty] | 426 | 38.2964 | 0
[11 empty] | 427 | 38.1101 | 0
[11 empty] | 428 | 41.1429 | 0
[11 empty] | 429 | 41.3753 | 0
[11 empty] | 430 | 39.607 | 0
[11 empty] | 431 | 37.6361 | 0
[11 empty] | 432 | 39.1648 | 0
[11 empty] | 433 | 37.4567 | 0
[11 empty] | 434 | 35.8666 | 1
[11 empty] | 435 | 42.5438 | 0
[11 empty] | 436 | 37.6994 | 0
[11 empty] | 437 | 40.3137 | 0
[11 empty] | 438 | 39.5459 | 0
[11 empty] | 439 | 42.326 | 0
[11 empty] | 440 | 39.7642 | 0
[11 empty] | 441 | 41.3626 | 0
[11 empty] | 442 | 41.268 | 0
[11 empty] | 443 | 37.2893 | 0
[11 empty] | 444 | 40.2309 | 0
[11 empty] | 445 | 37.7783 | 0
[11 empty] | 446 | 37.5286 | 0
[11 empty] | 447 | 40.6313 | 0
[11 empty] | 448 | 39.331 | 0
[11 empty] | 449 | 38.6322 | 0
[11 empty] | 450 | 38.9136 | 0
[11 empty] | 451 | 38.949 | 0
[11 empty] | 452 | 42.2891 | 0
[11 empty] | 453 | 38.4877 | 0
[11 empty] | 454 | 39.5872 | 0
[11 empty] | 455 | 41.0942 | 0
[11 empty] | 456 | 38.0173 | 0
[11 empty] | 457 | 39.5308 | 0
[11 empty] | 458 | 40.8115 | 0
[11 empty] | 459 | 39.6235 | 0
[11 empty] | 460 | 39.1694 | 0
[11 empty] | 461 | 38.8476 | 0
[11 empty] | 462 | 36.3728 | 0
[11 empty] | 463 | 40.983 | 0
[11 empty] | 464 | 39.3624 | 0
[11 empty] | 465 | 40.5439 | 0
[11 empty] | 466 | 40.5731 | 0
[11 empty] | 467 | 41.0459 | 0
[11 empty] | 468 | 41.1811 | 0
[11 empty] | 469 | 37.5949 | 0
[11 empty] | 470 | 38.8559 | 0
[11 empty] | 471 | 37.6789 | 0
[11 empty] | 472 | 39.5302 | 0
[11 empty] | 473 | 39.0983 | 0
[11 empty] | 474 | 40.7701 | 0
[11 empty] | 475 | 37.797 | 0
[11 empty] | 476 | 38.3423 | 0
[11 empty] | 477 | 38.5161 | 0
[11 empty] | 478 | 41.01 | 0
[11 empty] | 479 | 36.8266 | 0
[11 empty] | 480 | 38.5027 | 0
[11 empty] | 481 | 38.9143 | 0
[11 empty] | 482 | 40.9442 | 0
[11 empty] | 483 | 38.0483 | 0
[11 empty] | 484 | 38.3987 | 0
[11 empty] | 485 | 39.7659 | 0
[11 empty] | 486 | 42.3447 | 0
[11 empty] | 487 | 36.7462 | 0
[11 empty] | 488 | 40.5732 | 0
[11 empty] | 489 | 36.7797 | 0
[11 empty] | 490 | 37.3532 | 0
[11 empty] | 491 | 40.7951 | 0
[11 empty] | 492 | 36.2276 | 0
[11 empty] | 493 | 41.088 | 0
[11 empty] | 494 | 40.175 | 0
[11 empty] | 495 | 34.9661 | 1
[11 empty] | 496 | 36.1636 | 0
[11 empty] | 497 | 41.6779 | 0
[11 empty] | 498 | 36.3657 | 0
[11 empty] | 499 | 41.0148 | 0
[11 empty] | 500 | 41.9592 | 0
[11 empty] | 501 | 40.1335 | 0
[11 empty] | 502 | 40.0776 | 0
[11 empty] | 503 | 37.8223 | 0
[11 empty] | 504 | 39.3922 | 0
[11 empty] | 505 | 39.3584 | 0
[11 empty] | 506 | 40.8776 | 0
[11 empty] | 507 | 40.3306 | 0
[11 empty] | 508 | 40.1655 | 0
[11 empty] | 509 | 38.5331 | 0
[11 empty] | 510 | 38.9629 | 0
[11 empty] | 511 | 39.8238 | 0
[11 empty] | 512 | 39.5281 | 0
[11 empty] | 513 | 36.8987 | 0
[11 empty] | 514 | 40.3712 | 0
[11 empty] | 515 | 42.7999 | 0
[11 empty] | 516 | 40.0622 | 0
[11 empty] | 517 | 41.6087 | 0
[11 empty] | 518 | 40.5846 | 0
[11 empty] | 519 | 38.4741 | 0
[11 empty] | 520 | 39.1412 | 0
[11 empty] | 521 | 36.5411 | 0
[11 empty] | 522 | 40.8594 | 0
[11 empty] | 523 | 38.3928 | 0
[11 empty] | 524 | 39.4711 | 0
[11 empty] | 525 | 35.3029 | 1
[11 empty] | 526 | 39.2735 | 0
[11 empty] | 527 | 38.1474 | 0
[11 empty] | 528 | 39.2587 | 0
[11 empty] | 529 | 39.6608 | 0
[11 empty] | 530 | 38.5261 | 0
[11 empty] | 531 | 38.3176 | 0
[11 empty] | 532 | 42.06 | 0
[11 empty] | 533 | 40.4929 | 0
[11 empty] | 534 | 39.777 | 0
[11 empty] | 535 | 37.8322 | 0
[11 empty] | 536 | 39.482 | 0
[11 empty] | 537 | 40.1192 | 0
[11 empty] | 538 | 42.2281 | 0
[11 empty] | 539 | 39.6996 | 0
[11 empty] | 540 | 36.4027 | 0
[11 empty] | 541 | 40.3594 | 0
[11 empty] | 542 | 40.1144 | 0
[11 empty] | 543 | 41.193 | 0
[11 empty] | 544 | 39.6541 | 0
[11 empty] | 545 | 40.8938 | 0
[11 empty] | 546 | 39.5359 | 0
[11 empty] | 547 | 39.8817 | 0
[11 empty] | 548 | 37.9089 | 0
[11 empty] | 549 | 40.0869 | 0
[11 empty] | 550 | 37.8343 | 0
[11 empty] | 551 | 37.481 | 0
[11 empty] | 552 | 38.2667 | 0
[11 empty] | 553 | 38.5289 | 0
[11 empty] | 554 | 39.1476 | 0
[11 empty] | 555 | 39.18 | 0
[11 empty] | 556 | 41.8513 | 0
[11 empty] | 557 | 39.3806 | 0
[11 empty] | 558 | 38.1439 | 0
[11 empty] | 559 | 38.9595 | 0
[11 empty] | 560 | 38.1521 | 0
[11 empty] | 561 | 39.4035 | 0
[11 empty] | 562 | 38.134 | 0
[11 empty] | 563 | 39.8196 | 0
[11 empty] | 564 | 38.1708 | 0
[11 empty] | 565 | 38.1521 | 0
[11 empty] | 566 | 40.6543 | 0
[11 empty] | 567 | 41.0462 | 0
[11 empty] | 568 | 40.9116 | 0
[11 empty] | 569 | 35.6054 | 1
[11 empty] | 570 | 41.3866 | 0
[11 empty] | 571 | 37.6363 | 0
[11 empty] | 572 | 40.1523 | 0
[11 empty] | 573 | 37.1321 | 0
[11 empty] | 574 | 40.3258 | 0
[11 empty] | 575 | 41.3227 | 0
[11 empty] | 576 | 38.701 | 0
[11 empty] | 577 | 38.2594 | 0
[11 empty] | 578 | 40.6569 | 0
[11 empty] | 579 | 39.5737 | 0
[11 empty] | 580 | 40.5253 | 0
[11 empty] | 581 | 37.5529 | 0
[11 empty] | 582 | 38.6302 | 0
[11 empty] | 583 | 40.94 | 0
[11 empty] | 584 | 42.152 | 0
[11 empty] | 585 | 37.5002 | 0
[11 empty] | 586 | 37.4634 | 0
[11 empty] | 587 | 38.2615 | 0
[11 empty] | 588 | 37.1173 | 0
[11 empty] | 589 | 38.126 | 0
[11 empty] | 590 | 37.0296 | 0
[11 empty] | 591 | 41.3014 | 0
[11 empty] | 592 | 39.7889 | 0
[11 empty] | 593 | 37.9119 | 0
[11 empty] | 594 | 38.697 | 0
[11 empty] | 595 | 40.9911 | 0
[11 empty] | 596 | 35.4493 | 1
[11 empty] | 597 | 39.9549 | 0
[11 empty] | 598 | 40.9356 | 0
[11 empty] | 599 | 40.4436 | 0
[11 empty] | 600 | 37.16 | 0
[11 empty] | 601 | 39.3275 | 0
[11 empty] | 602 | 39.6238 | 0
[11 empty] | 603 | 40.3545 | 0
[11 empty] | 604 | 38.1296 | 0
[11 empty] | 605 | 41.4118 | 0
[11 empty] | 606 | 43.4908 | 0
[11 empty] | 607 | 39.1288 | 0
[11 empty] | 608 | 38.5072 | 0
[11 empty] | 609 | 38.7718 | 0
[11 empty] | 610 | 34.1914 | 1
[11 empty] | 611 | 41.2423 | 0
[11 empty] | 612 | 36.7804 | 0
[11 empty] | 613 | 39.5948 | 0
[11 empty] | 614 | 36.3158 | 0
[11 empty] | 615 | 39.6083 | 0
[11 empty] | 616 | 39.9612 | 0
[11 empty] | 617 | 39.1137 | 0
[11 empty] | 618 | 42.1261 | 0
[11 empty] | 619 | 37.6755 | 0
[11 empty] | 620 | 39.5497 | 0
[11 empty] | 621 | 37.1338 | 0
[11 empty] | 622 | 38.3318 | 0
[11 empty] | 623 | 40.7342 | 0
[11 empty] | 624 | 38.316 | 0
[11 empty] | 625 | 38.5146 | 0
[11 empty] | 626 | 39.0462 | 0
[11 empty] | 627 | 40.7663 | 0
[11 empty] | 628 | 38.7314 | 0
[11 empty] | 629 | 39.6185 | 0
[11 empty] | 630 | 38.2674 | 0
[11 empty] | 631 | 36.5945 | 0
[11 empty] | 632 | 40.2216 | 0
[11 empty] | 633 | 38.5523 | 0
[11 empty] | 634 | 40.2253 | 0
[11 empty] | 635 | 36.8042 | 0
[11 empty] | 636 | 39.3313 | 0
[11 empty] | 637 | 39.9296 | 0
[11 empty] | 638 | 38.0806 | 0
[11 empty] | 639 | 36.6883 | 0
[11 empty] | 640 | 41.6284 | 0
[11 empty] | 641 | 40.9976 | 0
[11 empty] | 642 | 41.4887 | 0
[11 empty] | 643 | 38.8157 | 0
[11 empty] | 644 | 37.2153 | 0
[11 empty] | 645 | 40.4533 | 0
[11 empty] | 646 | 40.672 | 0
[11 empty] | 647 | 39.6286 | 0
[11 empty] | 648 | 39.9587 | 0
[11 empty] | 649 | 38.1562 | 0
[11 empty] | 650 | 40.7917 | 0
[11 empty] | 651 | 38.7948 | 0
[11 empty] | 652 | 36.9511 | 0
[11 empty] | 653 | 41.9746 | 0
[11 empty] | 654 | 41.0095 | 0
[11 empty] | 655 | 38.2398 | 0
[11 empty] | 656 | 40.7467 | 0
[11 empty] | 657 | 40.7359 | 0
[11 empty] | 658 | 38.0585 | 0
[11 empty] | 659 | 40.3705 | 0
[11 empty] | 660 | 38.9803 | 0
[11 empty] | 661 | 37.8002 | 0
[11 empty] | 662 | 40.5023 | 0
[11 empty] | 663 | 36.8548 | 0
[11 empty] | 664 | 41.1022 | 0
[11 empty] | 665 | 42.0376 | 0
[11 empty] | 666 | 39.9269 | 0
[11 empty] | 667 | 38.3425 | 0
[11 empty] | 668 | 40.9573 | 0
[11 empty] | 669 | 41.0072 | 0
[11 empty] | 670 | 39.7306 | 0
[11 empty] | 671 | 42.8766 | 0
[11 empty] | 672 | 40.3456 | 0
[11 empty] | 673 | 39.7726 | 0
[11 empty] | 674 | 42.2705 | 0
[11 empty] | 675 | 38.6707 | 0
[11 empty] | 676 | 39.983 | 0
[11 empty] | 677 | 40.1485 | 0
[11 empty] | 678 | 42.3451 | 0
[11 empty] | 679 | 37.6421 | 0
[11 empty] | 680 | 39.4144 | 0
[11 empty] | 681 | 38.6707 | 0
[11 empty] | 682 | 37.9271 | 0
[11 empty] | 683 | 39.6201 | 0
[11 empty] | 684 | 38.7248 | 0
[11 empty] | 685 | 40.064 | 0
[11 empty] | 686 | 38.4494 | 0
[11 empty] | 687 | 38.7648 | 0
[11 empty] | 688 | 39.0002 | 0
[11 empty] | 689 | 39.7911 | 0
[11 empty] | 690 | 37.4774 | 0
[11 empty] | 691 | 38.3099 | 0
[11 empty] | 692 | 39.7923 | 0
[11 empty] | 693 | 39.5756 | 0
[11 empty] | 694 | 38.715 | 0
[11 empty] | 695 | 39.4691 | 0
[11 empty] | 696 | 37.0841 | 0
[11 empty] | 697 | 39.0261 | 0
[11 empty] | 698 | 35.1892 | 1
[11 empty] | 699 | 41.91 | 0
[11 empty] | 700 | 39.954 | 0
[11 empty] | 701 | 38.8045 | 0
[11 empty] | 702 | 37.7855 | 0
[11 empty] | 703 | 35.6307 | 1
[11 empty] | 704 | 39.4343 | 0
[11 empty] | 705 | 39.4255 | 0
[11 empty] | 706 | 36.8621 | 0
[11 empty] | 707 | 42.152 | 0
[11 empty] | 708 | 39.882 | 0
[11 empty] | 709 | 38.7524 | 0
[11 empty] | 710 | 41.4219 | 0
[11 empty] | 711 | 38.1787 | 0
[11 empty] | 712 | 42.0111 | 0
[11 empty] | 713 | 38.2886 | 0
[11 empty] | 714 | 41.7726 | 0
[11 empty] | 715 | 39.8361 | 0
[11 empty] | 716 | 40.3873 | 0
[11 empty] | 717 | 40.1991 | 0
[11 empty] | 718 | 40.4184 | 0
[11 empty] | 719 | 39.4427 | 0
[11 empty] | 720 | 39.4049 | 0
[11 empty] | 721 | 40.6619 | 0
[11 empty] | 722 | 41.9401 | 0
[11 empty] | 723 | 42.1468 | 0
[11 empty] | 724 | 37.7028 | 0
[11 empty] | 725 | 39.7139 | 0
[11 empty] | 726 | 41.4264 | 0
[11 empty] | 727 | 37.558 | 0
[11 empty] | 728 | 40.159 | 0
[11 empty] | 729 | 41.6065 | 0
[11 empty] | 730 | 38.7357 | 0
[11 empty] | 731 | 41.8469 | 0
[11 empty] | 732 | 38.6841 | 0
[11 empty] | 733 | 36.5746 | 0
[11 empty] | 734 | 40.8793 | 0
[11 empty] | 735 | 39.646 | 0
[11 empty] | 736 | 34.2824 | 1
[11 empty] | 737 | 38.281 | 0
[11 empty] | 738 | 40.1603 | 0
[11 empty] | 739 | 40.108 | 0
[11 empty] | 740 | 40.3709 | 0
[11 empty] | 741 | 39.5559 | 0
[11 empty] | 742 | 37.2046 | 0
[11 empty] | 743 | 38.5163 | 0
[11 empty] | 744 | 40.065 | 0
[11 empty] | 745 | 40.5614 | 0
[11 empty] | 746 | 39.232 | 0
[11 empty] | 747 | 39.3304 | 0
[11 empty] | 748 | 39.4561 | 0
[11 empty] | 749 | 36.6656 | 0
[11 empty] | 750 | 40.6802 | 0
[11 empty] | 751 | 42.3784 | 0
[11 empty] | 752 | 40.7051 | 0
[11 empty] | 753 | 40.2399 | 0
[11 empty] | 754 | 39.4168 | 0
[11 empty] | 755 | 36.6547 | 0
[11 empty] | 756 | 39.5527 | 0
[11 empty] | 757 | 37.8372 | 0
[11 empty] | 758 | 40.8003 | 0
[11 empty] | 759 | 39.2131 | 0
[11 empty] | 760 | 41.2674 | 0
[11 empty] | 761 | 40.7096 | 0
[11 empty] | 762 | 36.63 | 0
[11 empty] | 763 | 39.8475 | 0
[11 empty] | 764 | 35.6602 | 1
[11 empty] | 765 | 38.475 | 0
[11 empty] | 766 | 39.7192 | 0
[11 empty] | 767 | 33.9826 | 1
[11 empty] | 768 | 38.3404 | 0
[11 empty] | 769 | 35.868 | 1
[11 empty] | 770 | 37.2725 | 0
[11 empty] | 771 | 39.5148 | 0
[11 empty] | 772 | 35.8533 | 1
[11 empty] | 773 | 40.1982 | 0
[11 empty] | 774 | 38.8855 | 0
[11 empty] | 775 | 39.6719 | 0
[11 empty] | 776 | 40.5966 | 0
[11 empty] | 777 | 38.2433 | 0
[11 empty] | 778 | 36.5033 | 0
[11 empty] | 779 | 37.3151 | 0
[11 empty] | 780 | 36.7257 | 0
[11 empty] | 781 | 37.2226 | 0
[11 empty] | 782 | 37.7265 | 0
[11 empty] | 783 | 39.4592 | 0
[11 empty] | 784 | 38.8382 | 0
[11 empty] | 785 | 36.9179 | 0
[11 empty] | 786 | 39.9236 | 0
[11 empty] | 787 | 40.3993 | 0
[11 empty] | 788 | 38.7147 | 0
[11 empty] | 789 | 40.1616 | 0
[11 empty] | 790 | 37.8427 | 0
[11 empty] | 791 | 39.2167 | 0
[11 empty] | 792 | 40.5757 | 0
[11 empty] | 793 | 43.0411 | 0
[11 empty] | 794 | 42.5178 | 0
[11 empty] | 795 | 37.8545 | 0
[11 empty] | 796 | 40.4355 | 0
[11 empty] | 797 | 39.163 | 0
[11 empty] | 798 | 38.7112 | 0
[11 empty] | 799 | 40.0031 | 0
[11 empty] | 800 | 38.8131 | 0
[11 empty] | 801 | 37.3245 | 0
[11 empty] | 802 | 37.189 | 0
[11 empty] | 803 | 38.3914 | 0
[11 empty] | 804 | 39.4917 | 0
[11 empty] | 805 | 37.4468 | 0
[11 empty] | 806 | 40.3461 | 0
[11 empty] | 807 | 39.8887 | 0
[11 empty] | 808 | 35.3913 | 1
[11 empty] | 809 | 39.1981 | 0
[11 empty] | 810 | 40.4808 | 0
[11 empty] | 811 | 38.893 | 0
[11 empty] | 812 | 39.2301 | 0
[11 empty] | 813 | 39.493 | 0
[11 empty] | 814 | 40.3516 | 0
[11 empty] | 815 | 37.2793 | 0
[11 empty] | 816 | 40.2768 | 0
[11 empty] | 817 | 36.2476 | 0
[11 empty] | 818 | 40.2183 | 0
[11 empty] | 819 | 41.3567 | 0
[11 empty] | 820 | 36.9559 | 0
[11 empty] | 821 | 38.0545 | 0
[11 empty] | 822 | 38.1063 | 0
[11 empty] | 823 | 37.5596 | 0
[11 empty] | 824 | 41.4085 | 0
[11 empty] | 825 | 36.9809 | 0
[11 empty] | 826 | 39.6285 | 0
[11 empty] | 827 | 40.4551 | 0
[11 empty] | 828 | 38.8344 | 0
[11 empty] | 829 | 39.002 | 0
[11 empty] | 830 | 39.3004 | 0
[11 empty] | 831 | 39.0587 | 0
[11 empty] | 832 | 40.0663 | 0
[11 empty] | 833 | 38.7447 | 0
[11 empty] | 834 | 38.2597 | 0
[11 empty] | 835 | 39.8101 | 0
[11 empty] | 836 | 39.6865 | 0
[11 empty] | 837 | 38.371 | 0
[11 empty] | 838 | 39.3079 | 0
[11 empty] | 839 | 39.8132 | 0
[11 empty] | 840 | 40.0435 | 0
[11 empty] | 841 | 41.1198 | 0
[11 empty] | 842 | 38.7533 | 0
[11 empty] | 843 | 38.129 | 0
[11 empty] | 844 | 39.1529 | 0
[11 empty] | 845 | 41.3362 | 0
[11 empty] | 846 | 40.2927 | 0
[11 empty] | 847 | 35.3451 | 1
[11 empty] | 848 | 40.7907 | 0
[11 empty] | 849 | 39.7987 | 0
[11 empty] | 850 | 38.6386 | 0
[11 empty] | 851 | 37.8127 | 0
[11 empty] | 852 | 37.768 | 0
[11 empty] | 853 | 42.9829 | 0
[11 empty] | 854 | 38.1725 | 0
[11 empty] | 855 | 39.9352 | 0
[11 empty] | 856 | 37.0754 | 0
[11 empty] | 857 | 41.1275 | 0
[11 empty] | 858 | 36.3854 | 0
[11 empty] | 859 | 38.3198 | 0
[11 empty] | 860 | 41.387 | 0
[11 empty] | 861 | 41.2169 | 0
[11 empty] | 862 | 36.5319 | 0
[11 empty] | 863 | 35.6373 | 1
[11 empty] | 864 | 36.9129 | 0
[11 empty] | 865 | 37.6758 | 0
[11 empty] | 866 | 38.4035 | 0
[11 empty] | 867 | 40.3266 | 0
[11 empty] | 868 | 36.855 | 0
[11 empty] | 869 | 38.7058 | 0
[11 empty] | 870 | 40.0989 | 0
[11 empty] | 871 | 36.6254 | 0
[11 empty] | 872 | 36.9092 | 0
[11 empty] | 873 | 38.8922 | 0
[11 empty] | 874 | 37.6964 | 0
[11 empty] | 875 | 40.1492 | 0
[11 empty] | 876 | 39.2795 | 0
[11 empty] | 877 | 38.5212 | 0
[11 empty] | 878 | 37.7493 | 0
[11 empty] | 879 | 38.0975 | 0
[11 empty] | 880 | 37.2414 | 0
[11 empty] | 881 | 38.3534 | 0
[11 empty] | 882 | 41.5658 | 0
[11 empty] | 883 | 40.0855 | 0
[11 empty] | 884 | 40.4342 | 0
[11 empty] | 885 | 41.1833 | 0
[11 empty] | 886 | 35.3912 | 1
[11 empty] | 887 | 40.3673 | 0
[11 empty] | 888 | 38.7543 | 0
[11 empty] | 889 | 37.551 | 0
[11 empty] | 890 | 39.3841 | 0
[11 empty] | 891 | 38.4955 | 0
[11 empty] | 892 | 38.2276 | 0
[11 empty] | 893 | 38.5215 | 0
[11 empty] | 894 | 40.4708 | 0
[11 empty] | 895 | 38.8608 | 0
[11 empty] | 896 | 39.1591 | 0
[11 empty] | 897 | 39.3063 | 0
[11 empty] | 898 | 38.6119 | 0
[11 empty] | 899 | 38.4929 | 0
[11 empty] | 900 | 39.9414 | 0
[11 empty] | 901 | 41.3245 | 0
[11 empty] | 902 | 40.0966 | 0
[11 empty] | 903 | 39.3095 | 0
[11 empty] | 904 | 36.1689 | 0
[11 empty] | 905 | 40.278 | 0
[11 empty] | 906 | 42.06 | 0
[11 empty] | 907 | 42.1666 | 0
[11 empty] | 908 | 41.7432 | 0
[11 empty] | 909 | 42.1901 | 0
[11 empty] | 910 | 39.4563 | 0
[11 empty] | 911 | 37.4063 | 0
[11 empty] | 912 | 41.4244 | 0
[11 empty] | 913 | 40.2008 | 0
[11 empty] | 914 | 35.0938 | 1
[11 empty] | 915 | 37.6574 | 0
[11 empty] | 916 | 37.4601 | 0
[11 empty] | 917 | 39.6213 | 0
[11 empty] | 918 | 38.2492 | 0
[11 empty] | 919 | 37.8349 | 0
[11 empty] | 920 | 38.0637 | 0
[11 empty] | 921 | 41.6734 | 0
[11 empty] | 922 | 39.1297 | 0
[11 empty] | 923 | 39.1014 | 0
[11 empty] | 924 | 36.9731 | 0
[11 empty] | 925 | 36.17 | 0
[11 empty] | 926 | 41.1956 | 0
[11 empty] | 927 | 39.9642 | 0
[11 empty] | 928 | 38.5844 | 0
[11 empty] | 929 | 38.588 | 0
[11 empty] | 930 | 38.2079 | 0
[11 empty] | 931 | 41.9873 | 0
[11 empty] | 932 | 38.6972 | 0
[11 empty] | 933 | 40.1834 | 0
[11 empty] | 934 | 39.2247 | 0
[11 empty] | 935 | 37.1526 | 0
[11 empty] | 936 | 40.7881 | 0
[11 empty] | 937 | 40.7746 | 0
[11 empty] | 938 | 39.1509 | 0
[11 empty] | 939 | 36.5065 | 0
[11 empty] | 940 | 39.1301 | 0
[11 empty] | 941 | 36.3428 | 0
[11 empty] | 942 | 39.6206 | 0
[11 empty] | 943 | 38.0914 | 0
[11 empty] | 944 | 40.0236 | 0
[11 empty] | 945 | 39.7 | 0
[11 empty] | 946 | 39.1816 | 0
[11 empty] | 947 | 40.1827 | 0
[11 empty] | 948 | 38.7585 | 0
[11 empty] | 949 | 41.6788 | 0
[11 empty] | 950 | 40.7381 | 0
[11 empty] | 951 | 40.1349 | 0
[11 empty] | 952 | 37.8208 | 0
[11 empty] | 953 | 35.2473 | 1
[11 empty] | 954 | 37.3772 | 0
[11 empty] | 955 | 38.5166 | 0
[11 empty] | 956 | 38.8132 | 0
[11 empty] | 957 | 37.0533 | 0
[11 empty] | 958 | 41.0833 | 0
[11 empty] | 959 | 38.8961 | 0
[11 empty] | 960 | 39.7565 | 0
[11 empty] | 961 | 40.9832 | 0
[11 empty] | 962 | 37.598 | 0
[11 empty] | 963 | 43.5023 | 0
[11 empty] | 964 | 38.5199 | 0
[11 empty] | 965 | 42.0529 | 0
[11 empty] | 966 | 39.2712 | 0
[11 empty] | 967 | 41.1706 | 0
[11 empty] | 968 | 38.0305 | 0
[11 empty] | 969 | 37.0224 | 0
[11 empty] | 970 | 39.0196 | 0
[11 empty] | 971 | 41.1854 | 0
[11 empty] | 972 | 38.5565 | 0
[11 empty] | 973 | 38.2963 | 0
[11 empty] | 974 | 37.2291 | 0
[11 empty] | 975 | 39.8816 | 0
[11 empty] | 976 | 38.0431 | 0
[11 empty] | 977 | 38.0578 | 0
[11 empty] | 978 | 39.5361 | 0
[11 empty] | 979 | 36.8937 | 0
[11 empty] | 980 | 41.4464 | 0
[11 empty] | 981 | 37.2414 | 0
[11 empty] | 982 | 37.472 | 0
[11 empty] | 983 | 39.1089 | 0
[11 empty] | 984 | 39.0504 | 0
[11 empty] | 985 | 41.1439 | 0
[11 empty] | 986 | 38.3773 | 0
[11 empty] | 987 | 43.3041 | 0
[11 empty] | 988 | 38.1426 | 0
[11 empty] | 989 | 37.2792 | 0
[11 empty] | 990 | 41.2149 | 0
[11 empty] | 991 | 37.3627 | 0
[11 empty] | 992 | 38.0409 | 0
[11 empty] | 993 | 37.8553 | 0
[11 empty] | 994 | 38.5636 | 0
[11 empty] | 995 | 39.6913 | 0
[11 empty] | 996 | 39.9053 | 0
[11 empty] | 997 | 37.6022 | 0
[11 empty] | 998 | 37.3238 | 0
[11 empty] | 999 | 42.0218 | 0
[11 empty] | 1000 | 38.5116 | 0

## Project-2 LT(a,b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | LT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Deadline | Average Project Duration | Success Rate(%)
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.59797 | 0.67046 | 0.32954 | 4.4062 | 4.4062 | 1 | 35.6432 | 1 | 36 | 33.7711 | 88.3
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.4062 | 0.80574 | 0.61301 | 0.19426 | 5.3885 | 9.7948 | 2 | 32.2722 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4062 | 0.72749 | 0.53701 | 0.27251 | 4.3 | 8.7062 | 3 | 34.6587 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.7948 | 0.015363 | 0.34147 | 0.65853 | 4.9756 | 14.7704 | 4 | 32.9661 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.7948 | 0.5816 | 0.37531 | 0.4184 | 8.3205 | 18.1152 | 5 | 35.2991 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.7062 | 0.91604 | 0.18084 | 0.083961 | 7.3358 | 16.0421 | 6 | 33.324 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.7062 | 0.43596 | 0.31037 | 0.56404 | 4.5537 | 13.2599 | 7 | 32.3148 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.1152 | 0.065572 | 0.50745 | 0.49255 | 7.4643 | 25.5795 | 8 | 31.8098 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.0421 | 0.53314 | 0.60791 | 0.39209 | 8.7842 | 24.8263 | 9 | 33.7531 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.49255 | 0.001052 | 0.29128 | 0.70872 | 2.4 | 2.8926 | 10 | 34.0506 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 24.8263 | 0.22416 | 0.27003 | 0.72997 | 4.3899 | 29.2162 | 11 | 32.8156 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 29.2162 | 0.30511 | 0.018595 | 0.69489 | 6.427 | 35.6432 | 12 | 32.3975 | 1
[11 empty] | 13 | 32.4552 | 1
[11 empty] | 14 | 38.8685 | 0
[11 empty] | 15 | 36.0746 | 0
[11 empty] | 16 | 30.2673 | 1
[11 empty] | 17 | 36.1095 | 0
[11 empty] | 18 | 36.5843 | 0
[11 empty] | 19 | 32.9903 | 1
[11 empty] | 20 | 36.4109 | 0
[11 empty] | 21 | 30.4638 | 1
[11 empty] | 22 | 36.184 | 0
[11 empty] | 23 | 38.913 | 0
[11 empty] | 24 | 33.1802 | 1
[11 empty] | 25 | 34.2296 | 1
[11 empty] | 26 | 32.085 | 1
[11 empty] | 27 | 30.5519 | 1
[11 empty] | 28 | 33.1026 | 1
[11 empty] | 29 | 30.0425 | 1
[11 empty] | 30 | 35.0425 | 1
[11 empty] | 31 | 31.8429 | 1
[11 empty] | 32 | 34.7763 | 1
[11 empty] | 33 | 33.3809 | 1
[11 empty] | 34 | 33.3132 | 1
[11 empty] | 35 | 31.4389 | 1
[11 empty] | 36 | 35.8766 | 1
[11 empty] | 37 | 36.2366 | 0
[11 empty] | 38 | 33.3178 | 1
[11 empty] | 39 | 35.2789 | 1
[11 empty] | 40 | 34.2447 | 1
[11 empty] | 41 | 34.319 | 1
[11 empty] | 42 | 34.0744 | 1
[11 empty] | 43 | 32.6467 | 1
[11 empty] | 44 | 31.7609 | 1
[11 empty] | 45 | 30.7002 | 1
[11 empty] | 46 | 34.4109 | 1
[11 empty] | 47 | 33.623 | 1
[11 empty] | 48 | 36.4475 | 0
[11 empty] | 49 | 31.7912 | 1
[11 empty] | 50 | 34.6666 | 1
[11 empty] | 51 | 34.4397 | 1
[11 empty] | 52 | 31.9384 | 1
[11 empty] | 53 | 32.6656 | 1
[11 empty] | 54 | 32.1251 | 1
[11 empty] | 55 | 35.7056 | 1
[11 empty] | 56 | 33.4192 | 1
[11 empty] | 57 | 31.206 | 1
[11 empty] | 58 | 34.1148 | 1
[11 empty] | 59 | 36.5809 | 0
[11 empty] | 60 | 34.9038 | 1
[11 empty] | 61 | 34.2632 | 1
[11 empty] | 62 | 33.5395 | 1
[11 empty] | 63 | 32.1017 | 1
[11 empty] | 64 | 34.6368 | 1
[11 empty] | 65 | 32.4126 | 1
[11 empty] | 66 | 34.1509 | 1
[11 empty] | 67 | 33.2489 | 1
[11 empty] | 68 | 34.175 | 1
[11 empty] | 69 | 34.1791 | 1
[11 empty] | 70 | 35.4594 | 1
[11 empty] | 71 | 32.0722 | 1
[11 empty] | 72 | 33.7014 | 1
[11 empty] | 73 | 34.3352 | 1
[11 empty] | 74 | 36.1435 | 0
[11 empty] | 75 | 36.349 | 0
[11 empty] | 76 | 32.1342 | 1
[11 empty] | 77 | 34.5488 | 1
[11 empty] | 78 | 32.3267 | 1
[11 empty] | 79 | 37.5079 | 0
[11 empty] | 80 | 33.6131 | 1
[11 empty] | 81 | 34.3532 | 1
[11 empty] | 82 | 35.9663 | 1
[11 empty] | 83 | 33.6516 | 1
[11 empty] | 84 | 33.2135 | 1
[11 empty] | 85 | 33.5574 | 1
[11 empty] | 86 | 32.5017 | 1
[11 empty] | 87 | 33.6083 | 1
[11 empty] | 88 | 33.9524 | 1
[11 empty] | 89 | 34.1589 | 1
[11 empty] | 90 | 36.3655 | 0
[11 empty] | 91 | 29.2805 | 1
[11 empty] | 92 | 34.4537 | 1
[11 empty] | 93 | 36.4235 | 0
[11 empty] | 94 | 37.6257 | 0
[11 empty] | 95 | 35.9801 | 1
[11 empty] | 96 | 38.1132 | 0
[11 empty] | 97 | 33.8543 | 1
[11 empty] | 98 | 33.8735 | 1
[11 empty] | 99 | 35.1722 | 1
[11 empty] | 100 | 31.1769 | 1
[11 empty] | 101 | 34.7725 | 1
[11 empty] | 102 | 34.6847 | 1
[11 empty] | 103 | 35.7374 | 1
[11 empty] | 104 | 33.027 | 1
[11 empty] | 105 | 31.6991 | 1
[11 empty] | 106 | 34.3051 | 1
[11 empty] | 107 | 36.5592 | 0
[11 empty] | 108 | 33.7699 | 1
[11 empty] | 109 | 32.8983 | 1
[11 empty] | 110 | 32.8207 | 1
[11 empty] | 111 | 34.5831 | 1
[11 empty] | 112 | 30.8325 | 1
[11 empty] | 113 | 32.705 | 1
[11 empty] | 114 | 32.3684 | 1
[11 empty] | 115 | 31.9719 | 1
[11 empty] | 116 | 33.9647 | 1
[11 empty] | 117 | 33.151 | 1
[11 empty] | 118 | 34.8291 | 1
[11 empty] | 119 | 35.022 | 1
[11 empty] | 120 | 37.5842 | 0
[11 empty] | 121 | 32.5759 | 1
[11 empty] | 122 | 33.1459 | 1
[11 empty] | 123 | 37.5821 | 0
[11 empty] | 124 | 33.7751 | 1
[11 empty] | 125 | 31.5001 | 1
[11 empty] | 126 | 34.0628 | 1
[11 empty] | 127 | 32.5761 | 1
[11 empty] | 128 | 35.9009 | 1
[11 empty] | 129 | 35.76 | 1
[11 empty] | 130 | 31.6075 | 1
[11 empty] | 131 | 35.8795 | 1
[11 empty] | 132 | 33.3498 | 1
[11 empty] | 133 | 31.4962 | 1
[11 empty] | 134 | 31.4414 | 1
[11 empty] | 135 | 34.7737 | 1
[11 empty] | 136 | 33.5053 | 1
[11 empty] | 137 | 34.9579 | 1
[11 empty] | 138 | 35.8712 | 1
[11 empty] | 139 | 33.4526 | 1
[11 empty] | 140 | 35.7791 | 1
[11 empty] | 141 | 34.1945 | 1
[11 empty] | 142 | 34.0701 | 1
[11 empty] | 143 | 32.4884 | 1
[11 empty] | 144 | 33.9693 | 1
[11 empty] | 145 | 31.8418 | 1
[11 empty] | 146 | 35.5646 | 1
[11 empty] | 147 | 33.5121 | 1
[11 empty] | 148 | 36.3469 | 0
[11 empty] | 149 | 35.0634 | 1
[11 empty] | 150 | 32.3837 | 1
[11 empty] | 151 | 32.2254 | 1
[11 empty] | 152 | 30.2688 | 1
[11 empty] | 153 | 37.8532 | 0
[11 empty] | 154 | 34.7688 | 1
[11 empty] | 155 | 30.4032 | 1
[11 empty] | 156 | 37.1751 | 0
[11 empty] | 157 | 37.2888 | 0
[11 empty] | 158 | 31.1789 | 1
[11 empty] | 159 | 33.0007 | 1
[11 empty] | 160 | 35.2267 | 1
[11 empty] | 161 | 32.7842 | 1
[11 empty] | 162 | 35.3033 | 1
[11 empty] | 163 | 34.2664 | 1
[11 empty] | 164 | 31.7564 | 1
[11 empty] | 165 | 32.9185 | 1
[11 empty] | 166 | 36.7518 | 0
[11 empty] | 167 | 34.1779 | 1
[11 empty] | 168 | 34.4101 | 1
[11 empty] | 169 | 32.6004 | 1
[11 empty] | 170 | 36.1553 | 0
[11 empty] | 171 | 35.5537 | 1
[11 empty] | 172 | 33.8588 | 1
[11 empty] | 173 | 32.5423 | 1
[11 empty] | 174 | 35.3498 | 1
[11 empty] | 175 | 32.7665 | 1
[11 empty] | 176 | 33.8633 | 1
[11 empty] | 177 | 31.5649 | 1
[11 empty] | 178 | 32.5703 | 1
[11 empty] | 179 | 31.7824 | 1
[11 empty] | 180 | 31.806 | 1
[11 empty] | 181 | 35.0389 | 1
[11 empty] | 182 | 34.6688 | 1
[11 empty] | 183 | 34.7022 | 1
[11 empty] | 184 | 34.7761 | 1
[11 empty] | 185 | 35.1096 | 1
[11 empty] | 186 | 33.9435 | 1
[11 empty] | 187 | 34.0446 | 1
[11 empty] | 188 | 32.8605 | 1
[11 empty] | 189 | 35.1046 | 1
[11 empty] | 190 | 33.6855 | 1
[11 empty] | 191 | 34.8463 | 1
[11 empty] | 192 | 33.9373 | 1
[11 empty] | 193 | 38.0217 | 0
[11 empty] | 194 | 34.8165 | 1
[11 empty] | 195 | 34.9574 | 1
[11 empty] | 196 | 33.2266 | 1
[11 empty] | 197 | 35.4029 | 1
[11 empty] | 198 | 36.4509 | 0
[11 empty] | 199 | 35.9439 | 1
[11 empty] | 200 | 32.2312 | 1
[11 empty] | 201 | 31.4727 | 1
[11 empty] | 202 | 34.8727 | 1
[11 empty] | 203 | 34.273 | 1
[11 empty] | 204 | 31.6817 | 1
[11 empty] | 205 | 32.7303 | 1
[11 empty] | 206 | 34.3633 | 1
[11 empty] | 207 | 35.7057 | 1
[11 empty] | 208 | 34.1082 | 1
[11 empty] | 209 | 35.4461 | 1
[11 empty] | 210 | 31.3356 | 1
[11 empty] | 211 | 33.3688 | 1
[11 empty] | 212 | 35.933 | 1
[11 empty] | 213 | 33.1799 | 1
[11 empty] | 214 | 33.8123 | 1
[11 empty] | 215 | 33.8409 | 1
[11 empty] | 216 | 30.6859 | 1
[11 empty] | 217 | 31.4418 | 1
[11 empty] | 218 | 33.2797 | 1
[11 empty] | 219 | 31.3324 | 1
[11 empty] | 220 | 31.8791 | 1
[11 empty] | 221 | 33.6563 | 1
[11 empty] | 222 | 32.2107 | 1
[11 empty] | 223 | 34.112 | 1
[11 empty] | 224 | 33.2562 | 1
[11 empty] | 225 | 33.5122 | 1
[11 empty] | 226 | 32.3713 | 1
[11 empty] | 227 | 33.1791 | 1
[11 empty] | 228 | 33.7423 | 1
[11 empty] | 229 | 33.9153 | 1
[11 empty] | 230 | 31.7725 | 1
[11 empty] | 231 | 32.9144 | 1
[11 empty] | 232 | 31.1589 | 1
[11 empty] | 233 | 32.9985 | 1
[11 empty] | 234 | 32.8194 | 1
[11 empty] | 235 | 31.1282 | 1
[11 empty] | 236 | 34.2225 | 1
[11 empty] | 237 | 33.4004 | 1
[11 empty] | 238 | 32.2475 | 1
[11 empty] | 239 | 32.8218 | 1
[11 empty] | 240 | 34.7652 | 1
[11 empty] | 241 | 30.923 | 1
[11 empty] | 242 | 32.2407 | 1
[11 empty] | 243 | 34.9727 | 1
[11 empty] | 244 | 35.0827 | 1
[11 empty] | 245 | 31.2886 | 1
[11 empty] | 246 | 33.0004 | 1
[11 empty] | 247 | 33.8875 | 1
[11 empty] | 248 | 32.8408 | 1
[11 empty] | 249 | 35.5521 | 1
[11 empty] | 250 | 34.7844 | 1
[11 empty] | 251 | 32.2753 | 1
[11 empty] | 252 | 33.6186 | 1
[11 empty] | 253 | 33.5174 | 1
[11 empty] | 254 | 33.9304 | 1
[11 empty] | 255 | 35.6654 | 1
[11 empty] | 256 | 32.7632 | 1
[11 empty] | 257 | 35.0424 | 1
[11 empty] | 258 | 32.1694 | 1
[11 empty] | 259 | 32.3165 | 1
[11 empty] | 260 | 35.1814 | 1
[11 empty] | 261 | 33.1175 | 1
[11 empty] | 262 | 32.6701 | 1
[11 empty] | 263 | 32.3349 | 1
[11 empty] | 264 | 33.8974 | 1
[11 empty] | 265 | 35.635 | 1
[11 empty] | 266 | 37.2161 | 0
[11 empty] | 267 | 34.9813 | 1
[11 empty] | 268 | 31.7459 | 1
[11 empty] | 269 | 32.4341 | 1
[11 empty] | 270 | 30.7458 | 1
[11 empty] | 271 | 37.052 | 0
[11 empty] | 272 | 32.0899 | 1
[11 empty] | 273 | 36.2921 | 0
[11 empty] | 274 | 34.2822 | 1
[11 empty] | 275 | 31.2612 | 1
[11 empty] | 276 | 37.379 | 0
[11 empty] | 277 | 32.7096 | 1
[11 empty] | 278 | 33.244 | 1
[11 empty] | 279 | 33.4207 | 1
[11 empty] | 280 | 36.0382 | 0
[11 empty] | 281 | 36.0981 | 0
[11 empty] | 282 | 34.0963 | 1
[11 empty] | 283 | 34.7021 | 1
[11 empty] | 284 | 33.0543 | 1
[11 empty] | 285 | 35.6118 | 1
[11 empty] | 286 | 31.5307 | 1
[11 empty] | 287 | 33.48 | 1
[11 empty] | 288 | 32.3248 | 1
[11 empty] | 289 | 37.1502 | 0
[11 empty] | 290 | 33.6552 | 1
[11 empty] | 291 | 30.7142 | 1
[11 empty] | 292 | 32.4078 | 1
[11 empty] | 293 | 33.3551 | 1
[11 empty] | 294 | 36.3433 | 0
[11 empty] | 295 | 37.2641 | 0
[11 empty] | 296 | 33.8538 | 1
[11 empty] | 297 | 34.5458 | 1
[11 empty] | 298 | 31.2058 | 1
[11 empty] | 299 | 34.8379 | 1
[11 empty] | 300 | 31.349 | 1
[11 empty] | 301 | 35.1839 | 1
[11 empty] | 302 | 35.2165 | 1
[11 empty] | 303 | 33.057 | 1
[11 empty] | 304 | 34.3308 | 1
[11 empty] | 305 | 34.9902 | 1
[11 empty] | 306 | 31.5533 | 1
[11 empty] | 307 | 34.1651 | 1
[11 empty] | 308 | 35.4176 | 1
[11 empty] | 309 | 30.4468 | 1
[11 empty] | 310 | 32.6731 | 1
[11 empty] | 311 | 31.9544 | 1
[11 empty] | 312 | 34.9225 | 1
[11 empty] | 313 | 34.4214 | 1
[11 empty] | 314 | 29.1092 | 1
[11 empty] | 315 | 31.5015 | 1
[11 empty] | 316 | 34.4236 | 1
[11 empty] | 317 | 37.125 | 0
[11 empty] | 318 | 30.5691 | 1
[11 empty] | 319 | 33.989 | 1
[11 empty] | 320 | 31.4033 | 1
[11 empty] | 321 | 35.5632 | 1
[11 empty] | 322 | 32.6467 | 1
[11 empty] | 323 | 32.8392 | 1
[11 empty] | 324 | 33.4574 | 1
[11 empty] | 325 | 29.4619 | 1
[11 empty] | 326 | 32.6381 | 1
[11 empty] | 327 | 33.0682 | 1
[11 empty] | 328 | 35.9523 | 1
[11 empty] | 329 | 34.9812 | 1
[11 empty] | 330 | 33.7746 | 1
[11 empty] | 331 | 34.8669 | 1
[11 empty] | 332 | 33.5947 | 1
[11 empty] | 333 | 33.6114 | 1
[11 empty] | 334 | 29.8042 | 1
[11 empty] | 335 | 35.3425 | 1
[11 empty] | 336 | 31.3425 | 1
[11 empty] | 337 | 33.7246 | 1
[11 empty] | 338 | 34.8092 | 1
[11 empty] | 339 | 32.118 | 1
[11 empty] | 340 | 32.7649 | 1
[11 empty] | 341 | 33.6978 | 1
[11 empty] | 342 | 34.8321 | 1
[11 empty] | 343 | 35.0931 | 1
[11 empty] | 344 | 32.2867 | 1
[11 empty] | 345 | 31.7795 | 1
[11 empty] | 346 | 33.7424 | 1
[11 empty] | 347 | 33.9241 | 1
[11 empty] | 348 | 33.3776 | 1
[11 empty] | 349 | 35.3613 | 1
[11 empty] | 350 | 36.8034 | 0
[11 empty] | 351 | 34.1627 | 1
[11 empty] | 352 | 33.5846 | 1
[11 empty] | 353 | 33.7927 | 1
[11 empty] | 354 | 31.8372 | 1
[11 empty] | 355 | 34.2129 | 1
[11 empty] | 356 | 31.1846 | 1
[11 empty] | 357 | 35.1124 | 1
[11 empty] | 358 | 36.5921 | 0
[11 empty] | 359 | 32.4445 | 1
[11 empty] | 360 | 35.732 | 1
[11 empty] | 361 | 36.722 | 0
[11 empty] | 362 | 32.6886 | 1
[11 empty] | 363 | 35.2168 | 1
[11 empty] | 364 | 33.6303 | 1
[11 empty] | 365 | 33.2122 | 1
[11 empty] | 366 | 34.5697 | 1
[11 empty] | 367 | 34.3156 | 1
[11 empty] | 368 | 30.7832 | 1
[11 empty] | 369 | 33.7304 | 1
[11 empty] | 370 | 32.3874 | 1
[11 empty] | 371 | 32.0683 | 1
[11 empty] | 372 | 34.7486 | 1
[11 empty] | 373 | 34.0768 | 1
[11 empty] | 374 | 33.7968 | 1
[11 empty] | 375 | 33.2553 | 1
[11 empty] | 376 | 34.7874 | 1
[11 empty] | 377 | 33.4576 | 1
[11 empty] | 378 | 30.5175 | 1
[11 empty] | 379 | 32.4359 | 1
[11 empty] | 380 | 32.5762 | 1
[11 empty] | 381 | 34.2054 | 1
[11 empty] | 382 | 34.7154 | 1
[11 empty] | 383 | 35.5859 | 1
[11 empty] | 384 | 37.4188 | 0
[11 empty] | 385 | 31.7964 | 1
[11 empty] | 386 | 35.9266 | 1
[11 empty] | 387 | 33.493 | 1
[11 empty] | 388 | 35.4776 | 1
[11 empty] | 389 | 32.4884 | 1
[11 empty] | 390 | 34.7885 | 1
[11 empty] | 391 | 33.8787 | 1
[11 empty] | 392 | 32.3546 | 1
[11 empty] | 393 | 35.182 | 1
[11 empty] | 394 | 35.6896 | 1
[11 empty] | 395 | 32.1105 | 1
[11 empty] | 396 | 31.2941 | 1
[11 empty] | 397 | 32.6328 | 1
[11 empty] | 398 | 33.1484 | 1
[11 empty] | 399 | 33.8394 | 1
[11 empty] | 400 | 34.7978 | 1
[11 empty] | 401 | 36.3217 | 0
[11 empty] | 402 | 36.8263 | 0
[11 empty] | 403 | 31.3657 | 1
[11 empty] | 404 | 34.1999 | 1
[11 empty] | 405 | 34.7593 | 1
[11 empty] | 406 | 34.1965 | 1
[11 empty] | 407 | 34.4931 | 1
[11 empty] | 408 | 31.7963 | 1
[11 empty] | 409 | 30.7751 | 1
[11 empty] | 410 | 33.4853 | 1
[11 empty] | 411 | 31.1808 | 1
[11 empty] | 412 | 32.926 | 1
[11 empty] | 413 | 37.1536 | 0
[11 empty] | 414 | 33.7454 | 1
[11 empty] | 415 | 31.7526 | 1
[11 empty] | 416 | 32.7134 | 1
[11 empty] | 417 | 32.9307 | 1
[11 empty] | 418 | 30.6205 | 1
[11 empty] | 419 | 33.2608 | 1
[11 empty] | 420 | 34.2779 | 1
[11 empty] | 421 | 31.7183 | 1
[11 empty] | 422 | 37.456 | 0
[11 empty] | 423 | 32.0522 | 1
[11 empty] | 424 | 33.9012 | 1
[11 empty] | 425 | 32.2411 | 1
[11 empty] | 426 | 31.1658 | 1
[11 empty] | 427 | 32.0682 | 1
[11 empty] | 428 | 36.866 | 0
[11 empty] | 429 | 32.5031 | 1
[11 empty] | 430 | 31.0756 | 1
[11 empty] | 431 | 35.8826 | 1
[11 empty] | 432 | 35.783 | 1
[11 empty] | 433 | 34.4624 | 1
[11 empty] | 434 | 29.9235 | 1
[11 empty] | 435 | 32.4794 | 1
[11 empty] | 436 | 34.0796 | 1
[11 empty] | 437 | 34.2295 | 1
[11 empty] | 438 | 32.1829 | 1
[11 empty] | 439 | 35.4793 | 1
[11 empty] | 440 | 30.8022 | 1
[11 empty] | 441 | 36.1857 | 0
[11 empty] | 442 | 35.1299 | 1
[11 empty] | 443 | 34.2518 | 1
[11 empty] | 444 | 32.1235 | 1
[11 empty] | 445 | 30.6453 | 1
[11 empty] | 446 | 34.4376 | 1
[11 empty] | 447 | 31.1906 | 1
[11 empty] | 448 | 32.0899 | 1
[11 empty] | 449 | 34.5646 | 1
[11 empty] | 450 | 31.6938 | 1
[11 empty] | 451 | 32.6447 | 1
[11 empty] | 452 | 37.7126 | 0
[11 empty] | 453 | 36.0097 | 0
[11 empty] | 454 | 33.5982 | 1
[11 empty] | 455 | 33.3978 | 1
[11 empty] | 456 | 35.6705 | 1
[11 empty] | 457 | 32.6827 | 1
[11 empty] | 458 | 34.6076 | 1
[11 empty] | 459 | 33.5069 | 1
[11 empty] | 460 | 32.4606 | 1
[11 empty] | 461 | 35.7372 | 1
[11 empty] | 462 | 30.826 | 1
[11 empty] | 463 | 32.2489 | 1
[11 empty] | 464 | 32.4492 | 1
[11 empty] | 465 | 30.9935 | 1
[11 empty] | 466 | 33.4086 | 1
[11 empty] | 467 | 33.4822 | 1
[11 empty] | 468 | 34.1805 | 1
[11 empty] | 469 | 34.2545 | 1
[11 empty] | 470 | 31.5083 | 1
[11 empty] | 471 | 35.8936 | 1
[11 empty] | 472 | 34.6108 | 1
[11 empty] | 473 | 32.0014 | 1
[11 empty] | 474 | 38.7741 | 0
[11 empty] | 475 | 35.2538 | 1
[11 empty] | 476 | 36.0322 | 0
[11 empty] | 477 | 32.8115 | 1
[11 empty] | 478 | 33.3581 | 1
[11 empty] | 479 | 33.9783 | 1
[11 empty] | 480 | 31.1714 | 1
[11 empty] | 481 | 34.3374 | 1
[11 empty] | 482 | 32.9777 | 1
[11 empty] | 483 | 35.6427 | 1
[11 empty] | 484 | 34.4853 | 1
[11 empty] | 485 | 36.0441 | 0
[11 empty] | 486 | 34.6666 | 1
[11 empty] | 487 | 33.001 | 1
[11 empty] | 488 | 33.1005 | 1
[11 empty] | 489 | 32.6037 | 1
[11 empty] | 490 | 34.6752 | 1
[11 empty] | 491 | 34.8284 | 1
[11 empty] | 492 | 36.3257 | 0
[11 empty] | 493 | 32.2403 | 1
[11 empty] | 494 | 32.7134 | 1
[11 empty] | 495 | 34.6601 | 1
[11 empty] | 496 | 32.6946 | 1
[11 empty] | 497 | 33.1952 | 1
[11 empty] | 498 | 35.7493 | 1
[11 empty] | 499 | 32.1581 | 1
[11 empty] | 500 | 30.3417 | 1
[11 empty] | 501 | 35.2334 | 1
[11 empty] | 502 | 35.7263 | 1
[11 empty] | 503 | 34.7107 | 1
[11 empty] | 504 | 34.9359 | 1
[11 empty] | 505 | 33.4541 | 1
[11 empty] | 506 | 36.0632 | 0
[11 empty] | 507 | 36.1155 | 0
[11 empty] | 508 | 34.029 | 1
[11 empty] | 509 | 33.2182 | 1
[11 empty] | 510 | 37.9733 | 0
[11 empty] | 511 | 36.9476 | 0
[11 empty] | 512 | 33.9265 | 1
[11 empty] | 513 | 34.8632 | 1
[11 empty] | 514 | 30.9324 | 1
[11 empty] | 515 | 33.7519 | 1
[11 empty] | 516 | 34.7895 | 1
[11 empty] | 517 | 32.152 | 1
[11 empty] | 518 | 30.977 | 1
[11 empty] | 519 | 30.8273 | 1
[11 empty] | 520 | 33.2806 | 1
[11 empty] | 521 | 36.3314 | 0
[11 empty] | 522 | 33.341 | 1
[11 empty] | 523 | 34.2216 | 1
[11 empty] | 524 | 30.9065 | 1
[11 empty] | 525 | 35.0151 | 1
[11 empty] | 526 | 31.3615 | 1
[11 empty] | 527 | 34.4858 | 1
[11 empty] | 528 | 32.0671 | 1
[11 empty] | 529 | 36.881 | 0
[11 empty] | 530 | 35.0279 | 1
[11 empty] | 531 | 32.1303 | 1
[11 empty] | 532 | 36.2684 | 0
[11 empty] | 533 | 35.7938 | 1
[11 empty] | 534 | 32.8196 | 1
[11 empty] | 535 | 34.1691 | 1
[11 empty] | 536 | 33.4356 | 1
[11 empty] | 537 | 34.4298 | 1
[11 empty] | 538 | 34.5939 | 1
[11 empty] | 539 | 33.06 | 1
[11 empty] | 540 | 37.3702 | 0
[11 empty] | 541 | 33.098 | 1
[11 empty] | 542 | 35.6308 | 1
[11 empty] | 543 | 29.8003 | 1
[11 empty] | 544 | 32.2876 | 1
[11 empty] | 545 | 35.6981 | 1
[11 empty] | 546 | 34.3061 | 1
[11 empty] | 547 | 35.4917 | 1
[11 empty] | 548 | 35.741 | 1
[11 empty] | 549 | 35.3037 | 1
[11 empty] | 550 | 30.9903 | 1
[11 empty] | 551 | 35.4685 | 1
[11 empty] | 552 | 33.8261 | 1
[11 empty] | 553 | 36.5496 | 0
[11 empty] | 554 | 33.3709 | 1
[11 empty] | 555 | 32.2111 | 1
[11 empty] | 556 | 35.257 | 1
[11 empty] | 557 | 33.366 | 1
[11 empty] | 558 | 35.3652 | 1
[11 empty] | 559 | 33.2952 | 1
[11 empty] | 560 | 36.337 | 0
[11 empty] | 561 | 31.9824 | 1
[11 empty] | 562 | 33.0761 | 1
[11 empty] | 563 | 33.0815 | 1
[11 empty] | 564 | 31.164 | 1
[11 empty] | 565 | 34.2766 | 1
[11 empty] | 566 | 34.9256 | 1
[11 empty] | 567 | 35.981 | 1
[11 empty] | 568 | 32.3636 | 1
[11 empty] | 569 | 31.2296 | 1
[11 empty] | 570 | 37.0769 | 0
[11 empty] | 571 | 33.6161 | 1
[11 empty] | 572 | 32.3273 | 1
[11 empty] | 573 | 32.4236 | 1
[11 empty] | 574 | 34.65 | 1
[11 empty] | 575 | 29.5768 | 1
[11 empty] | 576 | 35.7366 | 1
[11 empty] | 577 | 36.1075 | 0
[11 empty] | 578 | 32.8131 | 1
[11 empty] | 579 | 30.9428 | 1
[11 empty] | 580 | 34.072 | 1
[11 empty] | 581 | 33.1993 | 1
[11 empty] | 582 | 34.0152 | 1
[11 empty] | 583 | 33.7501 | 1
[11 empty] | 584 | 30.8999 | 1
[11 empty] | 585 | 33.8283 | 1
[11 empty] | 586 | 31.5704 | 1
[11 empty] | 587 | 35.0268 | 1
[11 empty] | 588 | 34.0692 | 1
[11 empty] | 589 | 33.2105 | 1
[11 empty] | 590 | 31.8595 | 1
[11 empty] | 591 | 34.8004 | 1
[11 empty] | 592 | 33.3009 | 1
[11 empty] | 593 | 35.6166 | 1
[11 empty] | 594 | 33.4066 | 1
[11 empty] | 595 | 35.6238 | 1
[11 empty] | 596 | 31.7186 | 1
[11 empty] | 597 | 35.8702 | 1
[11 empty] | 598 | 32.4267 | 1
[11 empty] | 599 | 34.5547 | 1
[11 empty] | 600 | 35.4642 | 1
[11 empty] | 601 | 34.7528 | 1
[11 empty] | 602 | 35.5325 | 1
[11 empty] | 603 | 32.5052 | 1
[11 empty] | 604 | 31.1009 | 1
[11 empty] | 605 | 33.7094 | 1
[11 empty] | 606 | 33.6416 | 1
[11 empty] | 607 | 30.9384 | 1
[11 empty] | 608 | 37.416 | 0
[11 empty] | 609 | 34.382 | 1
[11 empty] | 610 | 31.7086 | 1
[11 empty] | 611 | 37.0932 | 0
[11 empty] | 612 | 32.0571 | 1
[11 empty] | 613 | 35.1353 | 1
[11 empty] | 614 | 37.6667 | 0
[11 empty] | 615 | 33.2244 | 1
[11 empty] | 616 | 35.3263 | 1
[11 empty] | 617 | 30.1795 | 1
[11 empty] | 618 | 34.6402 | 1
[11 empty] | 619 | 31.2094 | 1
[11 empty] | 620 | 31.3997 | 1
[11 empty] | 621 | 31.5549 | 1
[11 empty] | 622 | 36.1357 | 0
[11 empty] | 623 | 33.3302 | 1
[11 empty] | 624 | 36.4839 | 0
[11 empty] | 625 | 31.3498 | 1
[11 empty] | 626 | 34.7809 | 1
[11 empty] | 627 | 34.9974 | 1
[11 empty] | 628 | 32.7642 | 1
[11 empty] | 629 | 34.9199 | 1
[11 empty] | 630 | 32.8758 | 1
[11 empty] | 631 | 36.4045 | 0
[11 empty] | 632 | 33.7678 | 1
[11 empty] | 633 | 34.2838 | 1
[11 empty] | 634 | 31.859 | 1
[11 empty] | 635 | 31.097 | 1
[11 empty] | 636 | 36.6301 | 0
[11 empty] | 637 | 34.9185 | 1
[11 empty] | 638 | 36.118 | 0
[11 empty] | 639 | 31.0666 | 1
[11 empty] | 640 | 33.8708 | 1
[11 empty] | 641 | 31.931 | 1
[11 empty] | 642 | 33.9916 | 1
[11 empty] | 643 | 33.8433 | 1
[11 empty] | 644 | 34.5749 | 1
[11 empty] | 645 | 33.2154 | 1
[11 empty] | 646 | 36.5523 | 0
[11 empty] | 647 | 36.4948 | 0
[11 empty] | 648 | 34.4598 | 1
[11 empty] | 649 | 30.705 | 1
[11 empty] | 650 | 32.7465 | 1
[11 empty] | 651 | 33.8302 | 1
[11 empty] | 652 | 31.3869 | 1
[11 empty] | 653 | 30.8812 | 1
[11 empty] | 654 | 35.7304 | 1
[11 empty] | 655 | 31.8546 | 1
[11 empty] | 656 | 33.7605 | 1
[11 empty] | 657 | 33.0198 | 1
[11 empty] | 658 | 31.9006 | 1
[11 empty] | 659 | 31.7354 | 1
[11 empty] | 660 | 33.6929 | 1
[11 empty] | 661 | 35.4015 | 1
[11 empty] | 662 | 35.3617 | 1
[11 empty] | 663 | 33.3614 | 1
[11 empty] | 664 | 32.1636 | 1
[11 empty] | 665 | 31.687 | 1
[11 empty] | 666 | 34.3505 | 1
[11 empty] | 667 | 37.5894 | 0
[11 empty] | 668 | 33.9318 | 1
[11 empty] | 669 | 33.8737 | 1
[11 empty] | 670 | 32.4575 | 1
[11 empty] | 671 | 34.511 | 1
[11 empty] | 672 | 32.3566 | 1
[11 empty] | 673 | 30.3521 | 1
[11 empty] | 674 | 34.0643 | 1
[11 empty] | 675 | 32.0077 | 1
[11 empty] | 676 | 36.5141 | 0
[11 empty] | 677 | 36.3734 | 0
[11 empty] | 678 | 33.8648 | 1
[11 empty] | 679 | 30.6393 | 1
[11 empty] | 680 | 31.9803 | 1
[11 empty] | 681 | 32.216 | 1
[11 empty] | 682 | 30.9078 | 1
[11 empty] | 683 | 34.8874 | 1
[11 empty] | 684 | 38.9905 | 0
[11 empty] | 685 | 35.036 | 1
[11 empty] | 686 | 33.8387 | 1
[11 empty] | 687 | 34.4293 | 1
[11 empty] | 688 | 35.8199 | 1
[11 empty] | 689 | 34.2515 | 1
[11 empty] | 690 | 32.4907 | 1
[11 empty] | 691 | 32.1893 | 1
[11 empty] | 692 | 31.9163 | 1
[11 empty] | 693 | 38.2792 | 0
[11 empty] | 694 | 33.597 | 1
[11 empty] | 695 | 32.9095 | 1
[11 empty] | 696 | 36.1245 | 0
[11 empty] | 697 | 30.5096 | 1
[11 empty] | 698 | 32.7687 | 1
[11 empty] | 699 | 32.1816 | 1
[11 empty] | 700 | 33.3825 | 1
[11 empty] | 701 | 35.0601 | 1
[11 empty] | 702 | 33.2494 | 1
[11 empty] | 703 | 32.409 | 1
[11 empty] | 704 | 33.6356 | 1
[11 empty] | 705 | 32.7152 | 1
[11 empty] | 706 | 34.8348 | 1
[11 empty] | 707 | 33.735 | 1
[11 empty] | 708 | 34.3755 | 1
[11 empty] | 709 | 31.6605 | 1
[11 empty] | 710 | 35.7797 | 1
[11 empty] | 711 | 33.2341 | 1
[11 empty] | 712 | 33.6008 | 1
[11 empty] | 713 | 31.8436 | 1
[11 empty] | 714 | 34.7939 | 1
[11 empty] | 715 | 33.2843 | 1
[11 empty] | 716 | 36.9293 | 0
[11 empty] | 717 | 35.8451 | 1
[11 empty] | 718 | 33.4086 | 1
[11 empty] | 719 | 32.283 | 1
[11 empty] | 720 | 34.6564 | 1
[11 empty] | 721 | 32.6776 | 1
[11 empty] | 722 | 30.6972 | 1
[11 empty] | 723 | 31.899 | 1
[11 empty] | 724 | 34.5202 | 1
[11 empty] | 725 | 38.6435 | 0
[11 empty] | 726 | 34.8115 | 1
[11 empty] | 727 | 36.922 | 0
[11 empty] | 728 | 32.5894 | 1
[11 empty] | 729 | 32.5737 | 1
[11 empty] | 730 | 35.1769 | 1
[11 empty] | 731 | 33.351 | 1
[11 empty] | 732 | 34.6174 | 1
[11 empty] | 733 | 33.2826 | 1
[11 empty] | 734 | 33.1415 | 1
[11 empty] | 735 | 30.1415 | 1
[11 empty] | 736 | 35.2854 | 1
[11 empty] | 737 | 30.0201 | 1
[11 empty] | 738 | 32.5773 | 1
[11 empty] | 739 | 35.0349 | 1
[11 empty] | 740 | 33.8422 | 1
[11 empty] | 741 | 35.8738 | 1
[11 empty] | 742 | 34.2824 | 1
[11 empty] | 743 | 32.7216 | 1
[11 empty] | 744 | 33.6597 | 1
[11 empty] | 745 | 32.6601 | 1
[11 empty] | 746 | 33.6557 | 1
[11 empty] | 747 | 30.553 | 1
[11 empty] | 748 | 34.9763 | 1
[11 empty] | 749 | 33.7771 | 1
[11 empty] | 750 | 36.8247 | 0
[11 empty] | 751 | 33.7245 | 1
[11 empty] | 752 | 34.924 | 1
[11 empty] | 753 | 37.6429 | 0
[11 empty] | 754 | 31.8231 | 1
[11 empty] | 755 | 33.6254 | 1
[11 empty] | 756 | 31.3251 | 1
[11 empty] | 757 | 33.5748 | 1
[11 empty] | 758 | 35.3829 | 1
[11 empty] | 759 | 34.4366 | 1
[11 empty] | 760 | 35.4078 | 1
[11 empty] | 761 | 30.5937 | 1
[11 empty] | 762 | 31.3408 | 1
[11 empty] | 763 | 37.8274 | 0
[11 empty] | 764 | 35.8539 | 1
[11 empty] | 765 | 33.1943 | 1
[11 empty] | 766 | 32.1296 | 1
[11 empty] | 767 | 32.9738 | 1
[11 empty] | 768 | 34.1564 | 1
[11 empty] | 769 | 33.1769 | 1
[11 empty] | 770 | 30.1506 | 1
[11 empty] | 771 | 31.9875 | 1
[11 empty] | 772 | 32.8421 | 1
[11 empty] | 773 | 32.1791 | 1
[11 empty] | 774 | 31.5565 | 1
[11 empty] | 775 | 31.1089 | 1
[11 empty] | 776 | 34.1099 | 1
[11 empty] | 777 | 37.4464 | 0
[11 empty] | 778 | 34.507 | 1
[11 empty] | 779 | 30.9636 | 1
[11 empty] | 780 | 35.1272 | 1
[11 empty] | 781 | 37.1682 | 0
[11 empty] | 782 | 34.1381 | 1
[11 empty] | 783 | 37.3522 | 0
[11 empty] | 784 | 34.5259 | 1
[11 empty] | 785 | 31.3893 | 1
[11 empty] | 786 | 33.2185 | 1
[11 empty] | 787 | 34.2539 | 1
[11 empty] | 788 | 32.6327 | 1
[11 empty] | 789 | 32.5369 | 1
[11 empty] | 790 | 30.1563 | 1
[11 empty] | 791 | 33.8035 | 1
[11 empty] | 792 | 30.7606 | 1
[11 empty] | 793 | 35.1561 | 1
[11 empty] | 794 | 32.6092 | 1
[11 empty] | 795 | 33.1549 | 1
[11 empty] | 796 | 33.6415 | 1
[11 empty] | 797 | 32.2191 | 1
[11 empty] | 798 | 33.5442 | 1
[11 empty] | 799 | 31.922 | 1
[11 empty] | 800 | 33.1603 | 1
[11 empty] | 801 | 33.2059 | 1
[11 empty] | 802 | 36.5276 | 0
[11 empty] | 803 | 36.4502 | 0
[11 empty] | 804 | 32.0159 | 1
[11 empty] | 805 | 32.1829 | 1
[11 empty] | 806 | 33.6037 | 1
[11 empty] | 807 | 34.5342 | 1
[11 empty] | 808 | 33.3091 | 1
[11 empty] | 809 | 33.8432 | 1
[11 empty] | 810 | 34.8128 | 1
[11 empty] | 811 | 31.9346 | 1
[11 empty] | 812 | 37.8546 | 0
[11 empty] | 813 | 33.3527 | 1
[11 empty] | 814 | 33.4671 | 1
[11 empty] | 815 | 34.8636 | 1
[11 empty] | 816 | 32.7609 | 1
[11 empty] | 817 | 33.7299 | 1
[11 empty] | 818 | 34.9004 | 1
[11 empty] | 819 | 30.0309 | 1
[11 empty] | 820 | 36.9802 | 0
[11 empty] | 821 | 34.6013 | 1
[11 empty] | 822 | 34.4405 | 1
[11 empty] | 823 | 35.9822 | 1
[11 empty] | 824 | 35.8734 | 1
[11 empty] | 825 | 32.2878 | 1
[11 empty] | 826 | 35.8962 | 1
[11 empty] | 827 | 33.8503 | 1
[11 empty] | 828 | 33.9817 | 1
[11 empty] | 829 | 33.0711 | 1
[11 empty] | 830 | 38.1417 | 0
[11 empty] | 831 | 35.329 | 1
[11 empty] | 832 | 32.4994 | 1
[11 empty] | 833 | 31.6573 | 1
[11 empty] | 834 | 32.7756 | 1
[11 empty] | 835 | 36.1766 | 0
[11 empty] | 836 | 29.8109 | 1
[11 empty] | 837 | 36.1936 | 0
[11 empty] | 838 | 33.0111 | 1
[11 empty] | 839 | 33.9571 | 1
[11 empty] | 840 | 35.1052 | 1
[11 empty] | 841 | 33.6955 | 1
[11 empty] | 842 | 36.7389 | 0
[11 empty] | 843 | 33.3891 | 1
[11 empty] | 844 | 37.2633 | 0
[11 empty] | 845 | 33.3042 | 1
[11 empty] | 846 | 34.0371 | 1
[11 empty] | 847 | 32.9615 | 1
[11 empty] | 848 | 34.9278 | 1
[11 empty] | 849 | 33.6979 | 1
[11 empty] | 850 | 32.5202 | 1
[11 empty] | 851 | 34.1113 | 1
[11 empty] | 852 | 32.6517 | 1
[11 empty] | 853 | 34.3449 | 1
[11 empty] | 854 | 33.758 | 1
[11 empty] | 855 | 30.8723 | 1
[11 empty] | 856 | 34.9611 | 1
[11 empty] | 857 | 29.9117 | 1
[11 empty] | 858 | 33.8852 | 1
[11 empty] | 859 | 31.7189 | 1
[11 empty] | 860 | 34.2263 | 1
[11 empty] | 861 | 35.3152 | 1
[11 empty] | 862 | 39.1682 | 0
[11 empty] | 863 | 35.0002 | 1
[11 empty] | 864 | 37.9435 | 0
[11 empty] | 865 | 32.6506 | 1
[11 empty] | 866 | 32.1893 | 1
[11 empty] | 867 | 33.5579 | 1
[11 empty] | 868 | 32.8546 | 1
[11 empty] | 869 | 34.8795 | 1
[11 empty] | 870 | 30.8298 | 1
[11 empty] | 871 | 33.3159 | 1
[11 empty] | 872 | 32.6127 | 1
[11 empty] | 873 | 32.8634 | 1
[11 empty] | 874 | 35.5356 | 1
[11 empty] | 875 | 37.8618 | 0
[11 empty] | 876 | 33.3625 | 1
[11 empty] | 877 | 32.5406 | 1
[11 empty] | 878 | 38.2008 | 0
[11 empty] | 879 | 31.8887 | 1
[11 empty] | 880 | 35.0777 | 1
[11 empty] | 881 | 33.7768 | 1
[11 empty] | 882 | 30.9685 | 1
[11 empty] | 883 | 34.2983 | 1
[11 empty] | 884 | 32.3781 | 1
[11 empty] | 885 | 34.9159 | 1
[11 empty] | 886 | 32.4892 | 1
[11 empty] | 887 | 32.9278 | 1
[11 empty] | 888 | 36.3208 | 0
[11 empty] | 889 | 35.3822 | 1
[11 empty] | 890 | 35.2904 | 1
[11 empty] | 891 | 35.1404 | 1
[11 empty] | 892 | 32.5553 | 1
[11 empty] | 893 | 31.4462 | 1
[11 empty] | 894 | 31.6282 | 1
[11 empty] | 895 | 34.7632 | 1
[11 empty] | 896 | 32.8841 | 1
[11 empty] | 897 | 33.3427 | 1
[11 empty] | 898 | 33.1677 | 1
[11 empty] | 899 | 33.0245 | 1
[11 empty] | 900 | 34.5375 | 1
[11 empty] | 901 | 35.0985 | 1
[11 empty] | 902 | 33.2762 | 1
[11 empty] | 903 | 32.2374 | 1
[11 empty] | 904 | 36.043 | 0
[11 empty] | 905 | 35.8037 | 1
[11 empty] | 906 | 32.5177 | 1
[11 empty] | 907 | 33.2755 | 1
[11 empty] | 908 | 34.5653 | 1
[11 empty] | 909 | 32.8379 | 1
[11 empty] | 910 | 34.6897 | 1
[11 empty] | 911 | 35.2253 | 1
[11 empty] | 912 | 33.3827 | 1
[11 empty] | 913 | 37.7801 | 0
[11 empty] | 914 | 34.981 | 1
[11 empty] | 915 | 33.9507 | 1
[11 empty] | 916 | 33.6494 | 1
[11 empty] | 917 | 33.1635 | 1
[11 empty] | 918 | 33.4753 | 1
[11 empty] | 919 | 33.5747 | 1
[11 empty] | 920 | 34.3464 | 1
[11 empty] | 921 | 32.9524 | 1
[11 empty] | 922 | 33.8743 | 1
[11 empty] | 923 | 30.7102 | 1
[11 empty] | 924 | 33.3735 | 1
[11 empty] | 925 | 36.8534 | 0
[11 empty] | 926 | 31.7633 | 1
[11 empty] | 927 | 35.9604 | 1
[11 empty] | 928 | 32.0295 | 1
[11 empty] | 929 | 36.3349 | 0
[11 empty] | 930 | 34.5212 | 1
[11 empty] | 931 | 32.7434 | 1
[11 empty] | 932 | 37.0589 | 0
[11 empty] | 933 | 33.8932 | 1
[11 empty] | 934 | 30.7045 | 1
[11 empty] | 935 | 34.8333 | 1
[11 empty] | 936 | 38.4903 | 0
[11 empty] | 937 | 34.4625 | 1
[11 empty] | 938 | 31.7621 | 1
[11 empty] | 939 | 31.4557 | 1
[11 empty] | 940 | 37.1143 | 0
[11 empty] | 941 | 32.5582 | 1
[11 empty] | 942 | 35.3788 | 1
[11 empty] | 943 | 35.9154 | 1
[11 empty] | 944 | 36.3032 | 0
[11 empty] | 945 | 31.2694 | 1
[11 empty] | 946 | 32.271 | 1
[11 empty] | 947 | 34.7889 | 1
[11 empty] | 948 | 29.9936 | 1
[11 empty] | 949 | 34.7406 | 1
[11 empty] | 950 | 34.3481 | 1
[11 empty] | 951 | 32.5023 | 1
[11 empty] | 952 | 32.9662 | 1
[11 empty] | 953 | 36.1978 | 0
[11 empty] | 954 | 33.7685 | 1
[11 empty] | 955 | 32.6655 | 1
[11 empty] | 956 | 32.843 | 1
[11 empty] | 957 | 35.0101 | 1
[11 empty] | 958 | 31.1667 | 1
[11 empty] | 959 | 31.3806 | 1
[11 empty] | 960 | 32.2504 | 1
[11 empty] | 961 | 31.5097 | 1
[11 empty] | 962 | 34.443 | 1
[11 empty] | 963 | 30.7015 | 1
[11 empty] | 964 | 34.0202 | 1
[11 empty] | 965 | 33.1265 | 1
[11 empty] | 966 | 34.5729 | 1
[11 empty] | 967 | 31.087 | 1
[11 empty] | 968 | 33.974 | 1
[11 empty] | 969 | 32.6463 | 1
[11 empty] | 970 | 35.1963 | 1
[11 empty] | 971 | 34.8191 | 1
[11 empty] | 972 | 32.4201 | 1
[11 empty] | 973 | 35.8184 | 1
[11 empty] | 974 | 35.2961 | 1
[11 empty] | 975 | 31.7196 | 1
[11 empty] | 976 | 31.3349 | 1
[11 empty] | 977 | 31.9357 | 1
[11 empty] | 978 | 34.8177 | 1
[11 empty] | 979 | 35.1522 | 1
[11 empty] | 980 | 34.7114 | 1
[11 empty] | 981 | 34.0924 | 1
[11 empty] | 982 | 34.728 | 1
[11 empty] | 983 | 35.1343 | 1
[11 empty] | 984 | 35.4734 | 1
[11 empty] | 985 | 30.556 | 1
[11 empty] | 986 | 36.7609 | 0
[11 empty] | 987 | 32.5103 | 1
[11 empty] | 988 | 31.5534 | 1
[11 empty] | 989 | 32.8112 | 1
[11 empty] | 990 | 32.115 | 1
[11 empty] | 991 | 37.1364 | 0
[11 empty] | 992 | 33.2933 | 1
[11 empty] | 993 | 35.5832 | 1
[11 empty] | 994 | 33.7632 | 1
[11 empty] | 995 | 33.7028 | 1
[11 empty] | 996 | 36.0692 | 0
[11 empty] | 997 | 35.5719 | 1
[11 empty] | 998 | 32.7835 | 1
[11 empty] | 999 | 34.0316 | 1
[11 empty] | 1000 | 32.8548 | 1